## مجمع
ملخص مستخلصات ومصروفات موقع برايت فيجن الفيوم
مسلسل | التاريخ | البيان | المقاول | القيمة | ملاحظات
مستخلص 1 | 2023-01-30 | اعمال الحفر | حمدى حماد | 474802.5 | سعر الأرض 15,380,000
مستخلص 2 | 2023-02-28 | اعمال الحفر | حمدى حماد | 187630
مستخلص 3 | 2023-03-30 | اعمال الحفر | حمدى حماد | 458425 | المجموع = 1,120,857.5
مستخلص 4 | 2024-01-30 | اعمال الحفر | حمدى حماد | 321619.5 | بداية إستئناف الأعمال
مستخلص 5 | 2024-01-30 | توريد احلال | حمدى حماد | 15960
مستخلص 6 | 2024-01-30 | توريد احلال | احمد وليد | 14840
مستخلص 7 | 2024-01-30 | توريد احلال | محمد كشرى | 0
مستخلص 8 | 2024-02-08 | اعمال الحفر | حمدى حماد | 139963.5
مستخلص 9 | 2024-02-28 | اعمال الحفر | حمدى حماد | 345599.94
مستخلص 10 | 2024-03-20 | نثريات موقع | م محمد سيد | 56362.5
مستخلص 11 | 2024-03-28 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 10872 | المدفوع 9500
مستخلص 12 | 2024-03-29 | اعمال احلال | احمد وليد | 35000
مستخلص 13 | 2024-03-31 | توريد حديد | محمد صالح | 385008
مستخلص 14 | 2024-04-01 | اعمال احلال | احمد وليد | 25200
مستخلص 15 | 2024-04-01 | اعمال احلال | محمد كشرى | 0
مستخلص 16 | 2024-04-01 | تشوينات | محمد كشرى | 0
مستخلص 17 | 2024-04-04 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 44155.975 | المدفوع 30000
مستخلص 18 | 2024-03-20 | نثريات موقع | م محمد سيد | 32895
مستخلص 19 | 2024-04-05 | نثريات موقع | م محمد سيد | 29612.5
مستخلص 20 | 2024-04-05 | تشوينات | احمد وليد | 33000
مستخلص 21 | 2024-04-05 | توريد اسمنت | محمد صالح | 154950
مستخلص 22 | 2024-04-06 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 33300 | المدفوع 30000
مستخلص 23 | 2024-04-06 | رواتب |  | 20000
مستخلص 24 | 2024-04-07 | نثريات موقع | م محمد سيد | 16025
مستخلص 25 | 2024-04-07 | تشوينات | احمد وليد | 20050
مستخلص 26 | 2024-04-07 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 43000
مستخلص 27 | 2024-04-07 | توريد حديد | محمد على | 1512000
مستخلص 28 | 2024-04-07 | توريد حديد | ايمن مصطفى | 1652000
مستخلص 29 | 2024-04-08 | تصميم واجهات | م محمد حسن | 50000
مستخلص 30 | 2024-04-16 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 100000
مستخلص 31 | 2024-04-18 | توريد اسمنت | محمد على | 279500
مستخلص 32 | 2024-04-18 | اعمال احلال | احمد وليد | 26600
مستخلص 33 | 2024-04-18 | نثريات موقع | م محمد سيد | 35236.25
مستخلص 34 | 2024-04-18 | توريد طوب | احمد وليد | 8550
مستخلص 35 | 2024-04-18 | توريد حديد | محمد صالح | 646936
مستخلص 36 | 2024-04-22 | تشوينات | احمد وليد | 95170
مستخلص 37 | 2024-04-23 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 129806.25 | المدفوع 90000
مستخلص 38 | 2024-04-23 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 100000
مستخلص 39 | 2024-04-24 | توريد حديد | ايمن مصطفى | 1000000
مستخلص 40 | 2024-04-25 | اعمال احلال | احمد وليد | 15400
مستخلص 41 | 2024-04-25 | نثريات موقع | م محمد سيد | 23687.5
مستخلص 42 | 2024-04-25 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 10721.45 | المدفوع 9000
مستخلص 43 | 2024-04-25 | اعمال احلال | احمد وليد | 14000
مستخلص 44
مستخلص 45
مستخلص 46
مستخلص 47
مستخلص 48
مستخلص 49
مستخلص 50
الاجمالى |  |  |  | 8597878.865 | فرق متأخرات = 60355.8
1944000.44

## مستخلص (43)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-25 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-25
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد احمد امين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-25
مستخــلص رقــم : |  | 43 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عربية | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 5 | 20 | 100 | 70 | 7000
2 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 5 | 20 | 100 | 70 | 7000
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 14000
بند الاحلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 14000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (42)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-25 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-25
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس سيد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-25
مستخــلص رقــم : |  | 42 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | مسطح | ارتفاع | مكعب
1 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك للقواعد المسلحة الخاصة برقاب اعمدة وحوائط الجزء الخاص بالاسكواش |  | 7.35 | 1.5 | 11.025 | 575 | 6339.375
2 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك للقواعد المسلحة الخاصة برقاب اعمدة وحوائط الجزء الخاص بالاسكواش |  | 3.2 | 1.7 | 5.44 | 575 | 3128
3 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك للقواعد المسلحة الخاصة برقاب اعمدة وحوائط الجزء الخاص بالاسكواش |  | 7.27 | 0.3 | 2.181 | 575 | 1254.075
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 10721.45
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 1721.45 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 9000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (41)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-25 |  |  | وصف العمــل : | مصاريف نثرية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-25
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-25
مستخــلص رقــم : |  | 41 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | تجديد ممارسة الكهرباء |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
2 | اكرامية فنى الكهرباء |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
3 | يومية جهاز توتال استيشن |  | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500
4 | لفة زراجين |  | 1 | 4 | 4 | 1075 | 4300
5 | شيكارة بسكوت اعمدة |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250
6 | يومية فنطاس مياه |  | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
7 | جركن اديبوند 65 |  | 1 | 1 | 1 | 750 | 750
8 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
9 | ايجار براميل 3 ايام |  | 3 | 3 | 9 | 15 | 135
10 | يومية عامل الثلاثاء |  | 1 | 2 | 2 | 250 | 500
11 | اكرامية عمال الخرسانة صب الغرفة |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
12 | اكرامية سواق اللودر |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
13 | يومية عامل الاربعاء |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250
14 | ك سكر |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 40
15 | رش الخرسانات غفير العرب |  | 1 | 2 | 2 | 100 | 200
16 | اللودر |  | 1 | 22.5 | 22.5 | 325 | 7312.5
17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 23687.5
نثريات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 23687.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on B14: Mohammed: 3.25ساعة يوم 13/4 3ساعات لودر يوم 14/4 4.5ساعة يوم 16/4 4.75ساعة لودر يوم 17/4 1.25ساعة لودر يوم 18/4

## مستخلص (40)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-25 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-25
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد احمد امين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-25
مستخــلص رقــم : |  | 40 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عربية | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 5 | 20 | 100 | 70 | 7000
2 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 6 | 20 | 120 | 70 | 8400
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 15400
بند الاحلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 15400 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (39)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-24 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-24
اســم المقـــــــاول : |  | ايمن مصطفى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-24
مستخــلص رقــم : |  | 28 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 16 و12 و 10 مم ( عز)و مصريين |  |  | 1 | 1 | 1000000 | 1000000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 1000000
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 1000000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (38)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-23 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-23
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس سيد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-23
مستخــلص رقــم : |  | 38 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة اعمال مقدم |  | 1 | 1 | 1 | 100000 | 100000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 100000
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 100000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (37)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-23 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-23
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس سيد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-23
مستخــلص رقــم : |  | 37 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | مسطح | ارتفاع | مكعب
1 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك للقواعد المسلحة الخاصة بالجزء الخاص بجزء من فاصل 1 و2 |  | 302.5 | 0.7 | 211.75 | 575 | 121756.25 | 211.75
2 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك للقواعد المسلحة الخاصة بالجزء الخاص بجزء من فاصل 1 و2 |  | 35 | 0.4 | 14 | 575 | 8050 | 14
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 129806.25
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 39806.25 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 90000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (36)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-22 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-22
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد احمد امين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-22
مستخــلص رقــم : |  | 36 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عربية | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 4 | 57 | 228 | 140 | 31920
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 5 | 55 | 275 | 230 | 63250
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 95170
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 95170 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (35)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-18 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-18
اســم المقـــــــاول : |  | محمد صالح |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-18
مستخــلص رقــم : |  | 35 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 12 و 10 مم ( عشرى) |  |  | 16 | 16 | 38600 | 617600
2 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 12 و 10 مم ( عشرى) |  |  | 0.76 | 0.76 | 38600 | 29336
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 646936
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 646936 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (34)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-18 |  |  | وصف العمــل : | توريد طوب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-18
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد احمد امين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-18
مستخــلص رقــم : |  | 34 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | توريد طوب مصمت اسمنتى |  | 1 | 6 | 6 | 950 | 5700
2 | توريد طوب مصمت اسمنتى |  | 1 | 3 | 3 | 950 | 2850
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 8550
توريد طوب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 8550 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (33)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-18 |  |  | وصف العمــل : | مصاريف نثرية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-18
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-18
مستخــلص رقــم : |  | 33 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | مقشتين |  | 1 | 2 | 2 | 50 | 100
2 | طباعة لوحات كبيرة |  | 1 | 1 | 1 | 55 | 55
3 | لفة خرطوم |  | 1 | 2 | 2 | 1650 | 3300
4 | مشمع بلاستيك لتغطية الاسمنت |  | 1 | 1 | 1 | 700 | 700
5 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
6 | لودر (مرفق التفاصيل ) |  | 1 | 16.75 | 16.75 | 375 | 6281.25
7 | جردل عزل بيتومين بارد وفرش |  | 1 | 3 | 3 | 235 | 705
8 | برميل بيتومين عزل بارد |  | 1 | 2 | 2 | 2300 | 4600
9 | مشال البراميل |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 50
10 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140
11 | حنفية ونقاص |  | 1 | 1 | 1 | 195 | 195
12 | فرش دهان البيتومين |  | 1 | 5 | 5 | 35 | 175
13 | سخان شاى |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
14 | حساب البنا لبناء قصة الردم الخاصة بقواعد الاسكواش |  | 1 | 8 | 8 | 400 | 3200
15 | اكرامية عربيتين الاسمنت يوم الثلاثاء |  | 1 | 1 | 1 | 220 | 220
16 | لفة سلك رباط |  | 1 | 4 | 4 | 840 | 3360
17 | كوريك |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
18 | يومية عامل |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250
19 | كالون للغرفة |  | 1 | 1 | 1 | 80 | 80
20 | لمبة وفيش للغرفة |  | 1 | 1 | 1 | 175 | 175
21 | اكرامية عربيتين الاسمنت يوم الخميس |  | 1 | 1 | 1 | 400 | 400
22 | اسمنت عادى للمبانى ومرمات الغرفة |  | 1 | 1 | 5 | 1960 | 9800
23 | اكرامية غفير العرب |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
. | [6 empty] | 35236.25
نثريات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 35236.25 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on B14: Mohammed: 3.25ساعة يوم 13/4 3ساعات لودر يوم 14/4 4.5ساعة يوم 16/4 4.75ساعة لودر يوم 17/4 1.25ساعة لودر يوم 18/4

## مستخلص (32)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-18 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-18
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد احمد امين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-18
مستخــلص رقــم : |  | 32 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عربية | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 5 | 20 | 100 | 70 | 7000
2 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 5 | 20 | 100 | 70 | 7000
3 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 9 | 20 | 180 | 70 | 12600
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 26600
بند الاحلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 26600 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (31)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-18 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-18
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على احمد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-18
مستخــلص رقــم : |  | 31 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت مقاوم لزوم اعمال قواعد مسلحة الخاصة |  | 1 | 80 | 80 | 2150 | 172000
2 | بالطن توريد اسمنت مقاوم لزوم اعمال قواعد مسلحة الخاصة |  | 1 | 50 | 50 | 2150 | 107500
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 279500
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 279500 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (30)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-16 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-16
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس سيد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-16
مستخــلص رقــم : |  | 30 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة اعمال مقدم |  | 1 | 1 | 1 | 100000 | 100000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 100000
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 100000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (29)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-08 |  |  | وصف العمــل : | تصميم واجهات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-08
اســم المقـــــــاول : |  | م / محمد حسن |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-08
مستخــلص رقــم : |  | 29 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة اولى تصميم واجهات وتصاميم داخلية |  | 1 | 1 | 1 | 50000 | 50000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 50000
تصميم واجهات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 50000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (28)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-07 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-07
اســم المقـــــــاول : |  | ايمن مصطفى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-07
مستخــلص رقــم : |  | 28 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 16 و12 و 10 مم ( عز) |  |  | 40 | 40 | 41300 | 1652000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 1652000
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 1652000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (27)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-07 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-07
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-07
مستخــلص رقــم : |  | 27 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 16 و12 و 10 مم عشرى |  |  | 40 | 40 | 37800 | 1512000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 1512000
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 1512000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (26)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-07 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-07
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس سيد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-07
مستخــلص رقــم : |  | 26 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة اعمال مقدم |  | 1 | 1 | 1 | 43000 | 43000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 43000
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 43000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (25)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-07 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-06
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد احمد امين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-06
مستخــلص رقــم : |  | 25 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 20 | 20 | 140 | 2800
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 55 | 55 | 230 | 12650
3 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 20 | 20 | 230 | 4600
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 20050
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 20050 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (24)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-07 |  |  | وصف العمــل : | مصاريف نثرية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-07
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-07
مستخــلص رقــم : |  | 24 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | يوميات عمال تسوية العادية | 2024-04-04 | 1 | 2 | 2 | 200 | 400
2 | اكراميات وعديات د رجب | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
3 | فنطاس مياه باليومية (صبة العادية اول يوم ) | 2024-04-05 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
4 | فنطاس مياه باليومية (صبة العادية ثانى يوم ) | 2024-04-06 | 1 | 1 | 1 | 900 | 900
5 | اكرامية سواق اللودر | 2024-04-06 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
6 | لودر (مرفق التفاصيل ) | 2024-04-06 | 1 | 19 | 19 | 375 | 7125
7 | اسمنت كمالة صبة العادية بالطن | 2024-04-06 | 1 | 2 | 2 | 2250 | 4500
8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
10 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
11 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
12 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
13 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
14 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
15 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
16 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
20 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
. | [6 empty] | 16025
نثريات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 16025 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on B14: Mohammed: 8ساعات يوم 4/4 نقل مون وتشغيل الصبة المسلحة ونقل حديد 10ساعات يوم 4/5 نقل مون وتشغيل صبة العادية اول يوم 1ساعة يوم 4/6 نقل مون الصبة ثانى يوم

## مستخلص (23)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-06 |  |  | وصف العمــل : | رواتب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-06
اســم المقـــــــاول : |  |  |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-06
مستخــلص رقــم : |  | 23 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | الاسم | التاريخ | الراتب | الخصومات | العلاوات |  | الإجمالي بالجنيه
1 | غفير الموقع العام ( عادل علوم ) | 2023/12 | 5000 | 0 | 0 |  | 5000
2 | غفير الموقع العام ( عادل علوم ) | 2024/1 | 5000 | 0 | 0 |  | 5000
3 | غفير الموقع العام ( عادل علوم ) | 2024/2 | 5000 | 0 | 0 |  | 5000
4 | غفير الموقع العام ( عادل علوم ) | 2024/3 | 5000 | 0 | 0 |  | 5000
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | غفير الموقع العام ( عادل علوم ) |  |  | 0 | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 20000
رواتب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 20000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (22)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-06 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-06
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس سيد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-06
مستخــلص رقــم : |  | 22 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | مسطح | ارتفاع | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب اعمال نجارة وصب خرسانة عادية وذلك للقواعد العادية الخاصة بالجزء الخاص بجزء من فاصل 1 و2 |  | 462.5 | 0.3 | 138.75 | 240 | 33300
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 33300
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 3300 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 30000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (21)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-05 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-05
اســم المقـــــــاول : |  | محمد صالح |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-05
مستخــلص رقــم : |  | 21 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت مقاوم لزوم اعمال قواعد عادية الخاصة بالاسكواش |  | 1 | 13 | 13 | 2400 | 31200
2 | بالطن توريد اسمنت مقاوم لزوم اعمال قواعد مسلحة الخاصة بالاسكواش |  | 1 | 20 | 20 | 2250 | 45000
3 | بالطن توريد اسمنت مقاوم لزوم اعمال قواعد عادية الخاصة بجزء من فاصل 1 و2 |  | 1 | 35 | 35 | 2250 | 78750
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 154950
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 154950 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (20)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-05 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-05
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد احمد امين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-05
مستخــلص رقــم : |  | 20 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 55 | 55 | 140 | 7700
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 55 | 55 | 230 | 12650
3 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 55 | 55 | 230 | 12650
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 33000
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 33000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (19)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-05 |  |  | وصف العمــل : | مصاريف نثرية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-04
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-04
مستخــلص رقــم : |  | 19 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | مون تعديل خط المياه لعمل رامب جديد | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 625 | 625
2 | مصنعيات سباكة | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
3 | اكرامية غفير العرب للغمر | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
4 | اكرامية سواق اللودر | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
5 | 2كشاف 30 واط اليوس بالسلك 45 متر | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 1950 | 1950
6 | ايجار وتشغيل توتال استيشن | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 7000 | 7000
7 | دكاك | 2024-04-03 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
8 | يوميات فنطاس مياه ايام 1و2و3 | 2024-04-03 | 1 | 1 | 3 | 1000 | 3000
9 | لودر (مرفق تفاصيل ) | 2024-04-02 | 1 | 1 | 14.5 | 375 | 5437.5
10 | اكراميات وعديات د رجب | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 6000
11 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
12 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
13 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
14 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
15 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
16 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
20 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
. | [6 empty] | 29612.5
نثريات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 29612.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (18)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-03-20 |  |  | وصف العمــل : | مصاريف نثرية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-02-03
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-03-20
مستخــلص رقــم : |  | 18 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | لفة خرطوم سقف للكابل الرئيسي |  | 1 | 2 | 2 | 500 | 1000
2 | طابعة وماكينة تصوير |  | 1 | 1 | 1 | 11100 | 11100
3 | سلك ترمو بلاستيك |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 3840 | 4800
4 | شريط لحام و4 فيشة كهرباء |  | 1 | 1 | 1 | 230 | 230
5 | كشاف 30 واط |  | 1 | 1 | 1 | 580 | 580
6 | كشاف 50 واط |  | 1 | 1 | 2 | 900 | 1800
7 | سلك ترمو بلاستيك |  | 1 | 45 | 45 | 30 | 1350
8 | سلك مجدول 2 مم |  | 1 | 1 | 15 | 26 | 390
9 | عدة شاى |  | 1 | 1 | 1 | 290 | 290
10 | شريط قياس 50 متر |  | 1 | 1 | 1 | 550 | 550
11 | ردم كابل الكهرباء |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
12 | تربيزة للموقع |  | 1 | 1 | 1 | 565 | 565
13 | كرسى للموقع |  | 1 | 1 | 3 | 530 | 1590
14 | عمالة نقل خشب المقاول السابق |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
15 | عمالة تسوية اجناب الحفر قبل العادية |  | 1 | 1 | 1 | 400 | 400
16 | ايجار وتشغيل توتال استيشن |  | 1 | 1 | 1 | 4000 | 4000
17 | شحن كارت المياه | 2024-04-01 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500
18 | لفة سلك رباط | 2024-04-02 | 1 | 1 | 2 | 1000 | 2000
19 | شحن كارت المياه | 2024-04-03 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
20 | كسر رخام لعمل بسكوت للقواعد | 2024-04-04 | 1 | 1 | 1 | 450 | 450
. | [6 empty] | 32895
نثريات | جملة الاعمال | 89257.5 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 56362.5 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 32895 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (17)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-04 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-03
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس سيد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-04
مستخــلص رقــم : |  | 17 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | مسطح | ارتفاع | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب اعمال نجارة وصب خرسانة مسلحة وذلك للقواعد المسلحة الخاصة بالجزء المهبط الخاص بصالة الاسكواش |  | 97.63 | 0.7 | 68.341 | 575 | 39296.075
2 | بالمتر المكعب اعمال نجارة وصب خرسانة مسلحة وذلك للقواعد المسلحة الخاصة بالجزء المهبط الخاص بصالة الاسكواش |  | 21.13 | 0.4 | 8.452 | 575 | 4859.9
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 44155.975
بند الخراسانات | جملة الاعمال | 55027.975 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 13246.7925 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 9500 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 30000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (16)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-01 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات خرسانة
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-01
اســم المقـــــــاول : |  | محمد كشرى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-01
مستخــلص رقــم : |  | 16 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  |  |  | 0 |  | 0
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 0
تشوينات | جملة الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 0 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (15)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-01 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-01
اســم المقـــــــاول : |  | محمد كشرى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-01
مستخــلص رقــم : |  | 15 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عربية | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  |  | 20 | 0 | 70 | 0
2 |  |  |  | . | .
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 0
بند الاحلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 0 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (14)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-04-01 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-04-01
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد احمد امين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-04-01
مستخــلص رقــم : |  | 14 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عربية | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 18 | 20 | 360 | 70 | 25200
2 |  |  |  | . | .
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 25200
بند الاحلال | جملة الاعمال | 91000 |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 91000 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 25200 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (13)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-03-31 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-03-31
اســم المقـــــــاول : |  | محمد صالح |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-03-31
مستخــلص رقــم : |  | 13 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 8 مم عتال |  |  | 1 | 1 | 41400 | 41400
2 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 16 و12 و 10 مم عتال |  |  | 7.715 | 7.715 | 38300 | 295484.5
3 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 16 و13 و 10 مم عز الدخيلة |  |  | 1.09 | 1.09 | 44150 | 48123.5
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 385008
توريد حديد | جملة الاعمال | 385008 |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 385008 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 385008 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (12)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-03-29 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-03-29
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-03-29
مستخــلص رقــم : |  | 12 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عربية | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 25 | 20 | 500 | 70 | 35000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 35000
بند الاحلال | جملة الاعمال | 65800 |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 49840 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 35000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (11)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-03-28 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-03-27
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس سيد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-03-28
مستخــلص رقــم : |  | 11 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | مسطح | ارتفاع | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب اعمال نجارة وصب خرسانة عادية وذلك للقواعد العادية الخاصة بالجزء المهبط الخاص بصالة الاسكواش |  | 151 | 0.3 | 45.3 | 240 | 10872
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 10872
بند الخراسانات | جملة الاعمال | 10872 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 1372 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 9500 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (10)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-03-20 |  |  | وصف العمــل : | مصاريف نثرية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-02-03
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-03-20
مستخــلص رقــم : |  | 10 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | مصايف توصيلة مياه | 2024-02-04 | 1 | 1 | 1 | 6250 | 6250
2 | ايجار وتشغيل توتال استيشن | 2024-02-04 | 1 | 1 | 1 | 7000 | 7000
3 | اشاير حديد لعلامات الحفر | 2024-02-04 | 1 | 1 | 1 | 450 | 450
4 | شهرية غفرة ( عادل علوم ) شهر يناير | 2024-02-04 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
5 | 2لفة خرطوم 50 متر | 2024-02-04 | 1 | 2 | 2 | 1850 | 3700
6 | شحن كارت المياه | 2024-02-04 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
7 | لودر ايام 4 و5 و6 فبراير | 2024-02-04 | 1 | 11.5 | 11.5 | 350 | 4025
8 | اكرامية وصلة المياه | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
9 | استخراج وشحن كارت مياه | 2024-02-22 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
10 | لودر | 2024-02-23 | 1 | 3 | 3 | 350 | 1050
11 | مون تصليح كسر ماسورة المياه | 2024-02-24 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
12 | لودر | 2024-02-25 | 1 | 8 | 8 | 350 | 2800
13 | دكاك | 2024-02-26 | 1 | 1 | 1 | 9000 | 9000
14 | لودر | 2024-02-27 | 1 | 2.5 | 2.5 | 350 | 875
15 | لودر | 2024-03-02 | 1 | 4.25 | 4.25 | 350 | 1487.5
16 | لودر | 2024-03-03 | 1 | 3.5 | 3.5 | 350 | 1225
17 | قامة للميزان | 2024-03-03 | 1 | 1 | 1 | 2300 | 2300
18 | ممارسة كهرباء للعمل فى شهر رمضان | 2024-03-10 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
19 | لودر | 2024-03-10 | 1 | 3 | 3 | 350 | 1050
20 | دكاك | 2024-03-10 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 6000
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 56362.5
نثريات | جملة الاعمال | 56362.5 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 56362.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (9)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-02-28 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الحفر
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-02-10
اســم المقـــــــاول : |  | حمدى حماد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-02-28
مستخــلص رقــم : |  | 9 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة ترابية فى مسطح فناء المدرسة | م3 | 3198 | 0.32 | 1023.36 | 35 | 35817.6
2 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية شديدة التماسك فى مسطح فناء المدرسة | م3 | 3198 | 1.16 | 3709.68 | 63 | 233709.84
3 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية شديدة التماسك فى اماكن الرامبات الجديدة | م3 | 130 | 5.25 | 682.5 | 63 | 42997.5
4 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية شديدة التماسك في اماكن فرق حدود الحفر الجديد والقديم | م3 | 100 | 5.25 | 525 | 63 | 33075
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 345599.94
بند الحفر | جملة الاعمال | 1928040.44 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 1632440 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 295600.44 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (8)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-02-08 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الحفر
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-02-01
اســم المقـــــــاول : |  | حمدى حماد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-02-08
مستخــلص رقــم : |  | 8 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية متماسكة فى فاصل 3و4 بعد تعديل المعارى لزيادة عمق الحفر 1 متر باستخدام شاكوش الحفر | م3 | 2028 | 1 | 2028 | 57 | 115596
2 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية متماسكة فى فاصل 1 بعد تعديل المعارى لزيادة عمق الحفر 1.5 متر باستخدام شاكوش الحفر لعمل صالة الاسكواش | م3 | 285 | 1.5 | 427.5 | 57 | 24367.5
0
0
0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 139963.5
بند الحفر | جملة الاعمال | 1582440.5 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 1420000 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 162440.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (7)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-01-30 |  | وصف العمــل : | اعمال الاحلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-01-24
اســم المقـــــــاول : |  | محمد كشرى |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-01-30
مستخــلص رقــم : |  | 7 |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . | م3 |  | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [5 empty] | 0
بند الاحلال | جملة اعمال البند | 30800 |  | جنيه مصري
| جملة اعمال المقاول | 0 |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 0 |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (6)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-01-30 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الاحلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-01-24
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-01-30
مستخــلص رقــم : |  | 6 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . | م3 |  | 280 | 280 | 53 | 14840
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 14840
بند الاحلال | جملة اعمال البند | 30800 |  |  | جنيه مصري
| جملة اعمال المقاول | 14840 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 14840 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (5)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-01-30 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الاحلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-01-24
اســم المقـــــــاول : |  | حمدى حماد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-01-30
مستخــلص رقــم : |  | 5 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . | م3 |  | 280 | 280 | 57 | 15960
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 15960
بند الاحلال | جملة اعمال البند | 15960 |  |  | جنيه مصري
| جملة اعمال المقاول | 15960 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 15960 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (4)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-01-30 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الحفر
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-01-01
اســم المقـــــــاول : |  | حمدى حماد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-01-30
مستخــلص رقــم : |  | 4 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالنقلة تحميل بواقى حفر ونقلها داخل الموقع لتعديل حدود الحفر بعد تعديل المعمارى | سيارة |  | 165 | 165 | 130 | 21450
2 | بالساعة تحميل بوقى الحفر فالعربيات وفردها بعد تحريكها | ساعة |  | 15 | 15 | 350 | 5250
3 | باليومية حفار تحميل بواقى الحفر | يومية |  | 4 | 4 | 3500 | 14000
4 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة ترابية فى فاصل 3 بعد تعديل المعارى باستخدام باكت الحفر | م3 | 0 | 518.25 | 518.25 | 30 | 15547.5
5 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية متماسكة فى فاصل 3 بعد تعديل المعارى باستخدام شاكوش الحفر | م3 | 0 | 4146 | 4146 | 57 | 236322
6 | بالنقلة تحميل بواقى حفر ونقلها خارج الموقع لتعديل حدود الحفر بعد تعديل المعمارى | سيارة | 0 | 83 | 83 | 350 | 29050
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 321619.5
بند الحفر | جملة الاعمال | 1442477 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 1420000 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 22477 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (3)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2023-03-30 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الحفر
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2023-03-01
اســم المقـــــــاول : |  | حمدى حماد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2023-03-30
مستخــلص رقــم : |  | 3 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة ترابية فى فاصل 5 و 6 باستخدام باكت الحفر | م3 | 0 | 760 | 760 | 25 | 19000
2 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية غير متماسكة فى فاصل 5 و 6 باستخدام باكت الحفر | م3 | 0 | 768 | 768 | 35 | 26880
3 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية متماسكة فى فاصل 5 و 6 باستخدام شاكوش الحفر | م3 | 0 | 7858 | 7858 | 52.5 | 412545
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 458425
| جملة الاعمال | 1120857.5 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 857.5 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 662432.5 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 457567.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (2)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2023-02-28 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الحفر
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2023-02-01
اســم المقـــــــاول : |  | حمدى حماد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2023-02-28
مستخــلص رقــم : |  | 2 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة ترابية فى فاصل 3 باستخدام باكت الحفر | م3 | 0 | 18 | 18 | 25 | 450
2 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية غير متماسكة فى فاصل 3 باستخدام باكت الحفر | م3 | 0 | 212 | 212 | 35 | 7420
3 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية متماسكة فى فاصل 3 باستخدام شاكوش الحفر | م3 | 0 | 3424 | 3424 | 52.5 | 179760
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 187630
| جملة الاعمال | 662432.5 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 474802.5 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 187630 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2023-01-30 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الحفر
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2023-01-01
اســم المقـــــــاول : |  | حمدى حماد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2023-01-30
مستخــلص رقــم : |  | 1 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة ترابية فى فاصل 1 و2 باستخدام باكت الحفر | م3 | 0 | 1700 | 1700 | 25 | 42500
2 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية غير متماسكة فى فاصل 1 و2 باستخدام باكت الحفر | م3 | 0 | 4115 | 4115 | 35 | 144025
3 | بالمتر المكعب حفر ونقل مخلفات حفر فى تربة طفلية متماسكة فى فاصل 1 و2 باستخدام شاكوش الحفر | م3 | 0 | 5491 | 5491 | 52.5 | 288277.5
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 474802.5
| جملة اعمال البند | 474802.5 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 474802.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مصاريف الشركة
بيان مصاريف الشركة
م | البيان | التاريخ | ملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## رواتب
رواتب العاملين بموقع مدرسة برايت فيجين
الشهر | م / محمد سيد | ا / محمد عبد الونيس | الغفرة ( عادل علوم )
ديسمبر / 2023 |  |  | 5000
يناير / 2024 | 6000 |  | 5000
فبراير / 2024 | 12000 | 5000 | 5000
مارس / 2024 | 12000 | 5000 | 5000