## Sheet2
ملخص مصاريف موقع مدرسة برايت فيجين
بند الحفر |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
1 | حمدى حماد | 474802.5 | 0 | 474802.5
2 | حمدى حماد | 187630 | 0 | 187630
3 | حمدى حماد | 458425 | 0 | 458425
4 | حمدى حماد | 321619.5 | 0 | 321619.5
8 | حمدى حماد | 139963.5 | 0 | 139963.5
9 | حمدى حماد | 345599.9 | 0 | 345599.9
|  | 1928040.4 | 0 | 1928040.4
بند الخرسانات |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
11 | عيد عويس | 10872 | 1372 | 9500
17 | عيد عويس | 44156 | 14156 | 30000
22 | عيد عويس | 33300 | 3300 | 30000
26 | عيد عويس | 43000 | 0 | 43000 | دفعة
30 | عيد عويس | 100000 | 0 | 100000 | دفعة
37 | عيد عويس | 129806.3 | 39806.3 | 90000
38 | عيد عويس | 100000 | 0 | 100000 | دفعة
42 | عيد عويس | 10721.5 | 1721.5 | 9000
45 | عيد عويس | 52796 | 7796 | 45000
51 | عيد عويس | 50000 | 0 | 50000 | دفعة
52 | عيد عويس | 29901.6 | 4901.6 | 25000
55 | عيد عويس | 50704.7 | 5704.7 | 45000
57 | عيد عويس | 28620 | 3620 | 25000
62 | عيد عويس | 123337.5 | 33337.5 | 90000
70 | عيد عويس | 46522.9 | 5522.5 | 41000.4
71 | عيد عويس | 12021.6 | 1021.6 | 11000
76 | عيد عويس | 70000 | 0 | 70000 | دفعة
79 | عيد عويس | 28857.6 | 3857.6 | 25000
84 | عيد عويس | 70000 | 0 | 70000 | دفعة
91 | عيد عويس | 168158.8 | 158 | 168000.8
98 | عيد عويس | 37375 | 2375 | 35000
|  | 1240151.5 | 128650.3 | 1111501.2
بند توريد اسمنت |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
21 | محمد صالح | 154950 | 0 | 154950 | 68طن بنى سويف
31 | محمد على | 279500 | 0 | 279500 | 130طن بنى سويف
44 | على كشرى | 97800 | 0 | 97800 | 45طن بني سويف
50 | محمد على | 133250 | 0 | 133250 | 65طن السويس
61 | محمد على | 124200 | 0 | 124200
64 | محمد على | 123600 | 0 | 123600
89 | محمد على | 142100 | 0 | 142100
93 | ايمن مصطفى | 55830 | 0 | 55830
97 | اسامة عبد القوى | 140000 | 0 | 140000
|  | 1251230 | 0 | 1251230
بند تشوينات الرمل والزلط |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
16 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0
20 | احمد وليد | 33000 | 0 | 33000
25 | احمد وليد | 20050 | 0 | 20050
36 | احمد وليد | 95170 | 0 | 95170
47 | احمد وليد | 23560 | 0 | 23560
54 | احمد وليد | 40700 | 0 | 40700
59 | احمد وليد | 94050 | 0 | 94050
63 | احمد وليد | 23500 | 0 | 23500
66 | محمد ابو عيشة | 42000 | 0 | 42000
68 | محمد ابو عيشة | 17480 | 0 | 17480
69 | احمد وليد | 7700 | 0 | 7700
82 | احمد وليد | 26425 | 0 | 26425
88 | احمد وليد | 20530 | 0 | 20530
99 | احمد وليد | 17660 | 0 | 17660
|  | 461825 | 0 | 461825
بند توريد الاحلال |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
5 | حمدى حماد | 15960 | 0 | 15960
6 | احمد وليد | 14840 | 0 | 14840
7 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0
12 | احمد وليد | 35000 | 0 | 35000
14 | احمد وليد | 25200 | 0 | 25200
15 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0
32 | احمد وليد | 26600 | 0 | 26600
40 | احمد وليد | 15400 | 0 | 15400
43 | احمد وليد | 14000 | 0 | 14000
46 | احمد وليد | 26600 | 0 | 26600
53 | احمد وليد | 14000 | 0 | 14000
58 | احمد وليد | 21000 | 0 | 21000
73 | احمد وليد | 44800 | 0 | 44800
81 | احمد وليد | 23800 | 0 | 23800
87 | احمد وليد | 23800 | 0 | 23800
|  | 301000 | 0 | 301000
بند توريد حديد |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
13 | محمد صالح | 385008 | 0 | 385008 | 9.81طن
27 | محمد على | 1523529 | 0 | 1523529 | 40.305طن
28 | ايمن مصطفى | 1604918 | 0 | 1604918 | 38.86طن
35 | محمد صالح | 646936 | 0 | 646936 | 16.76طن
39 | ايمن مصطفى | 1000000 | 0 | 1000000
65 | محمد صالح | 976096 | 0 | 976096
78 | محمد على | 87800 | 0 | 87800
|  | 6224287 | 0 | 6224287
بند توريد الطوب |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
34 | احمد وليد | 8550 | 0 | 8550
|  | 8550 | 0 | 8550
بند نثريات الموقع |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
10 | م محمد سيد | 56362.5 | 0 | 56362.5
18 | م محمد سيد | 32895 | 0 | 32895
19 | م محمد سيد | 29612.5 | 0 | 29612.5
24 | م محمد سيد | 16025 | 0 | 16025
33 | م محمد سيد | 35236.3 | 0 | 35236.3
41 | م محمد سيد | 23687.5 | 0 | 23687.5
49 | م محمد سيد | 48575 | 0 | 48575
56 | م محمد سيد | 30100 | 0 | 30100
60 | م محمد سيد | 29775 | 0 | 29775
67 | م محمد سيد | 28201.3 | 0 | 28201.3
75 | م محمد سيد | 45840 | 0 | 45840
83 | م محمد سيد | 47212.5 | 0 | 47212.5
92 | م محمد سيد | 38812.5 | 0 | 38812.5
96 | م محمد سيد | 13150 | 0 | 13150
|  | 475485.1 | 0 | 475485.1
بند الرواتب |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
23 |  | 20000 | 0 | 20000
48 |  | 5000 | 0 | 5000
74 |  | 5000 | 0 | 5000
95 |  | 26500 | 0 | 26500
|  | 56500 | 0 | 56500
بند تصميم الوجهات |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
29 | م محمد حسن | 50000 | 0 | 50000
77 | م محمد حسن | 30000 | 0 | 30000
85 | م محمد حسن | 20000 | 0 | 20000
|  | 100000 | 0 | 100000
بند اعمال خاصة (خرسانات هيليكوبتر) |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
72 |  | 4500 | 0 | 4500
80 |  | 5931 | 0 | 5931
|  | 10431 | 0 | 10431
بند اعمال مصنعيات الكهرباء |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
90 | احمد حسين | 4000 | 0 | 4000
94 | احمد حسين | 3119 | 0 | 3119
|  | 7119 | 0 | 7119
بند اعمال توريد مون الكهرباء |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
86 | محمود مخلوف | 28400 | 0 | 28400
|  |  | 0 | 0
|  | 28400 | 0 | 28400
اجمالى المستحق |  | 12093019
اجمالى المدفوع
اجمالى المؤجل

## مجمع (2)
ملخص اعمال دفتر 1
[7 empty] | بند توريد الاحلال |  |  |  |  | ملاحظات
| بند الحفر |  |  |  |  | ملاحظات | المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
| المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع |  | 5 | حمدى حماد | 15960 | 0 | 15960
| 1 | حمدى حماد | 8950 | 0 | 8950 |  | 6 | احمد وليد | 14840 | 0 | 14840
| 2 | حمدى حماد | 27020 | 0 | 27020 |  | 7 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0
| 3 | حمدى حماد | 166255 | 0 | 166255 |  | 12 | احمد وليد | 35000 | 0 | 35000
| 4 | حمدى حماد | 18460 | 0 | 18460 |  | 14 | احمد وليد | 25200 | 0 | 25200
| 8 | حمدى حماد | 139963.5 | 0 | 139963.5 |  | 15 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0
| 9 | حمدى حماد | 345599.9 | 0 | 345599.9 |  | 32 | احمد وليد | 26600 | 0 | 26600
[7 empty] | 40 | احمد وليد | 15400 | 0 | 15400
|  |  | 706248.4 | 0 | 706248.4 |  | 43 | احمد وليد | 14000 | 0 | 14000
[7 empty] | 46 | احمد وليد | 26600 | 0 | 26600
| بند الخرسانات |  |  |  |  | ملاحظات |  |  | 173600 | 0 | 173600
| المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
| 11 | عيد عويس | 10872 | 1372 | 9500 |  | بند توريد حديد |  |  |  |  | ملاحظات
| 17 | عيد عويس | 44156 | 14156 | 30000 |  | المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
| 22 | عيد عويس | 33300 | 3300 | 30000 |  | 13 | محمد صالح | 385008 | 0 | 385008 | 9.81طن
| 26 | عيد عويس | 43000 | 0 | 43000 | دفعة | 27 | محمد على | 1523529 | 0 | 1523529 | 40.305طن
| 30 | عيد عويس | 100000 | 0 | 100000 | دفعة | 28 | ايمن مصطفى | 1604918 | 0 | 1604918 | 38.86طن
| 37 | عيد عويس | 129806.3 | 39806.3 | 90000 |  | 35 | محمد صالح | 646936 | 0 | 646936 | 16.76طن
| 38 | عيد عويس | 100000 | 0 | 100000 | دفعة | 39 | ايمن مصطفى | 1000000 | 0 | 1000000
| 42 | عيد عويس | 10721.5 | 1721.5 | 9000
| 45 | عيد عويس | 52796 | 7796 | 45000 |  |  |  | 5160391 | 0 | 5160391
|  |  | 524651.8 | 68151.8 | 456500 |  | بند توريد الطوب |  |  |  |  | ملاحظات
[7 empty] | المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
[7 empty] | 34 | احمد وليد | 8550 | 0 | 8550
[9 empty] | 8550 | 0 | 8550
| بند توريد اسمنت |  |  |  |  | ملاحظات | بند نثريات الموقع |  |  |  |  | ملاحظات
| المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع |  | المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
| 21 | محمد صالح | 154950 | 0 | 154950 | 68طن بنى سويف | 10 | م محمد سيد | 56362.5 | 0 | 56362.5
| 31 | محمد على | 279500 | 0 | 279500 | 130طن بنى سويف | 18 | م محمد سيد | 32895 | 0 | 32895
| 44 | على كشرى | 97800 | 0 | 97800 | 45طن بني سويف | 19 | م محمد سيد | 29612.5 | 0 | 29612.5
| 50 | محمد على | 133250 | 0 | 133250 | 65طن السويس | 24 | م محمد سيد | 16025 | 0 | 16025
[7 empty] | 33 | م محمد سيد | 35236.3 | 0 | 35236.3
|  |  | 665500 | 0 | 665500 |  | 41 | م محمد سيد | 23687.5 | 0 | 23687.5
[7 empty] | 49 | م محمد سيد | 48575 | 0 | 48575
| بند تشوينات الرمل والزلط |  |  |  |  | ملاحظات |  |  | 242393.8 | 0 | 242393.8
| المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
| 16 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0 |  | بند الرواتب |  |  |  |  | ملاحظات
| 20 | احمد وليد | 33000 | 0 | 33000 |  | المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
| 25 | احمد وليد | 20050 | 0 | 20050 |  | 23 |  | 20000 | 0 | 20000
| 36 | احمد وليد | 95170 | 0 | 95170 |  | 48 |  | 5000 | 0 | 5000
| 47 | احمد وليد | 23560 | 0 | 23560
[9 empty] | 25000 | 0 | 25000
|  |  | 171780 | 0 | 171780
[7 empty] | بند تصميم الوجهات |  |  |  |  | ملاحظات
[7 empty] | المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
[7 empty] | 29 | م محمد حسن | 50000 | 0 | 50000
|  | الاجمالى المستحق |  |  | 7728115
|  | الاجمالى المؤجل |  |  | 68151.8 |  |  |  | 50000 | 0 | 50000
|  | الاجمالى المدفوع |  |  | 7659963.2

## مجمع
مسلسل | التاريخ | البيان | المقاول | المستحق | المدفوع | المؤجل
ما قبله |  |  |  | 12322909 | 12194256.2 | 128652.8
مستخلص 101 | 2024-07-03 | نثريات موقع | الموقع | 8950 | 8950 | 0
مستخلص 102 | 2024-07-11 | توريدات كهربية | محمود مخلوف | 27020 | 27020 | 0
مستخلص 103 | 2024-07-11 | توريد حديد | محمد على | 166255 | 166255 | 0
مستخلص 104 | 2024-07-11 | اعمال كهربية | احمد حسين | 18460 | 18460 | 0
مستخلص 105 | 2024-07-11 | تشوينات | محمود فودة | 12300 | 12300 | 0
مستخلص 106 | 2024-07-11 | خرسانات | عيد عويس | 152375 | 110000 | 42375
مستخلص 107 | 2024-07-11 | تشوينات | احمد وليد | 54670 | 54670 | 0
مستخلص 108 | 2024-07-11 | توريد احلال | احمد وليد | 18200 | 18200 | 0
مستخلص 109 | 2024-07-11 | نثريات الموقع | الموقع | 21095 | 21095 | 0
مستخلص 110 | 2024-07-11 | خرسانات | عيد عويس | 11041.2 | 10000 | 1041.2
مستخلص 111 | 2024-07-11 | خرسانات | عيد عويس | 3792 | 3700 | 92
مستخلص 112 | 2024-07-18 | توريد حديد | محمد على | 410602.5 | 410602.5 | 0
مستخلص 113 | 2024-07-18 | توريد اسمنت | على كشرى | 42000 | 42000 | 0
مستخلص 114 | 2024-05-19 | محطة الطاقة الشمسية | م محمود كمال عبد الجواد | 60000 | 60000 | 0
مستخلص 115 | 2024-07-18 | خرسانات | عيد عويس | 44801.125 | 40000 | 4801.125
مستخلص 116 | 2024-07-18 | تشوينات | احمد وليد | 33220 | 33220 | 0
مستخلص 117 | 2024-07-18 | نثريات موقع | الموقع | 18800 | 18800 | 0
مستخلص 118 | 2024-07-18 | توريد طوب | عينات | 23125 | 23125 | 0
مستخلص 119 | 2024-07-18 | توريدات كهربية | محمود مخلوف | 18365 | 18365 | 0
مستخلص 120 | 2024-07-25 | خرسانات | عيد عويس | 37375 | 35000 | 2375
مستخلص 121 | 1900-05-01 | توريد احلال | احمد وليد | 29400 | 29400 | 0
مستخلص 122 | 2024-07-25 | تشوينات | احمد وليد | 52100 | 52100 | 0
مستخلص 123 | 2024-07-25 | توريد طوب | عينات | 37410 | 37410 | 0
مستخلص 124 | 2024-07-25 | توريد ردم | حمدى حماد | 16172 | 16172 | 0
مستخلص 125 | 2024-07-25 | نثريات موقع | نثريات | 53515 | 53515 | 0
مستخلص 126 | 2024-07-25 | اعمال المبانى | توبة البنا | 10000 | 10000 | 0
مستخلص 127 | 2024-07-25 | توريد حديد | محمد على | 138437 | 138437 | 0
مستخلص 128 | 2024-08-01 | تشوينات | احمد وليد | 43830 | 43830 | 0
مستخلص 129 | 2024-08-01 | توريد اسمنت | اسامة عبد القوى | 147000 | 147000 | 0
مستخلص 130 | 2024-08-01 | خرسانات | عيد عويس | 24331.815 | 20000 | 4331.815
مستخلص 131 | 2024-08-01 | توريد حديد | محمد صالح | 31995 | 31995 | 0
مستخلص 132 | 2024-08-01 | توريد طوب | صالح محمد | 34340 | 34340 | 0
مستخلص 133 | 2024-08-01 | نثريات موقع | الموقع | 26600 | 26600 | 0
مستخلص 134 | 2024-08-04 | توريد حديد | محمد على | 318696 | 318696 | 0
مستخلص 135 | 2024-08-04 | توريد حديد | ايمن مصطفى | 1436966 | 1436966 | 0
مستخلص 136 | 2024-08-08 | تشوينات | احمد وليد | 15060 | 15060 | 0
مستخلص 137 | 2024-08-08 | توريد احلال | احمد وليد | 25600 | 25600 | 0
مستخلص 138 | 2024-08-08 | توريد طوب | صالح محمد | 64640 | 64640 | 0
مستخلص 139 | 2024-08-08 | توريد طوب | احمد وليد | 5820 | 5820 | 0
مستخلص 140 | 2024-08-08 | توريد طوب | حمادة حميد | 5820 | 5820 | 0
مستخلص 141 | 2024-08-08 | نثريات موقع | الموقع | 47837.5 | 47837.5 | 0
مستخلص 142 | 2024-08-08 | اوراق الشركة | محمود سالم | 40000 | 40000 | 0
مستخلص 143 | 2024-08-08 | رواتب | رواتب | 29100 | 29100 | 0
مستخلص 144 | 2024-08-15 | توريد اسمنت | محمد على | 170250 | 170250 | 0
مستخلص 145 | 2024-08-15 | توريدات كهربية | محمود مخلوف | 45053 | 45053 | 0
مستخلص 146 | 2024-08-15 | اعمال كهربية | احمد حسين | 20241 | 20241 | 0
مستخلص 147 | 2024-08-15 | توريد اسمنت | اسامة عبد القوى | 103050 | 103050 | 0
مستخلص 148 | 2024-08-15 | توريد طوب | حمادة حميد | 12070 | 12070 | 0
مستخلص 149 | 2024-08-15 | اعمال المبانى | محمد جمال | 15200 | 15200 | 0
مستخلص 150 | 2024-08-15 | خرسانات | عيد عويس | 178480 | 150000 | 28480
الاجمالى |  |  |  | 16684370.14 | 16472221.2 | 212148.94
Formulas:
التاريخ = 'مستخلص (102)'!C3:[المقاول, row above]

## مستخلص (150)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-15 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-15
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-15
مستخــلص رقــم : |  | 150 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب خرسانات سقف الاول علوى فاصل 2 |  | 1 | 310.4 | 310.4 | 575 | 178480
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 178480
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 150000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (149)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-15 |  |  | وصف العمــل : | اعمال المبانى
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-15
اســم المقـــــــاول : |  | محمد جمال |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-15
مستخــلص رقــم : |  | 149 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالالف مصنعيات مبانى طوب طفلى دوبل مفرغ |  | 1 | 16 | 16 | 800 | 12800
2 | بالالف مصنعيات مبانى طوب اسمنتى مفرد مصمت |  | 1 | 6 | 6 | 400 | 2400
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 15200
اعمال المبانى | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 15200 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (148)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-15 |  |  | وصف العمــل : | توريد طوب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-15
اســم المقـــــــاول : |  | حمادة حميد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-15
مستخــلص رقــم : |  | 148 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | الاسم | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالالف توريد طوب مصمت اسمنتى 25 سم |  | 1 | 5 | 5 | 1250 | 6250
2 | بالالف توريد طوب مصمت اسمنتى 20 سم |  | 1 | 6 | 6 | 970 | 5820
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 12070
توريد طوب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 12070 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (147)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-15 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-15
اســم المقـــــــاول : |  | اسامة عبد القوى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-15
مستخــلص رقــم : |  | 147 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 45 | 45 | 2290 | 103050
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 103050
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 103050 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (146)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-15 |  |  | وصف العمــل : | اعمال كهربية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-15
اســم المقـــــــاول : |  | احمد حسين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-15
مستخــلص رقــم : |  | 146 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عدد | نسبة | الأجمالى
1 | تنفيذ مخرج انارة سقف الاول علوى فاصل 2 |  | 100 | 0.3 | 30 | 90 | 2700
2 | تنفيذ مخرج بريزة سقف الاول علوى فاصل 2 |  | 43 | 0.3 | 12.9 | 90 | 1161
3 | تنفيذ مخرج كاميرا سقف الاول علوى فاصل 2 |  | 108 | 0.4 | 43.2 | 270 | 11664
4 | تنفيذ مخرج انذار سقف الاول علوى فاصل 2 |  | 53 | 0.4 | 21.2 | 180 | 3816
5 | تنفيذ مخرج انارة سقف الاول علوى فاصل 2 |  | 2 | 0.2 | 0.4 | 2250 | 900
[5 empty] | 0 |  | 0
0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 20241
اعمال كهربية | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 20241 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (145)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-15 |  |  | وصف العمــل : | توريدات كهربية
اسم المشروع: |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-15
اســم المقـــــــاول : |  | محمود مخلوف |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-15
مستخــلص رقــم : |  | 145 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الاجمالى
1 | فاتورة مون رقم 5 |  | 1 | 1 | 1 | 45053 | 45053
[5 empty] | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 45053
توريدات كهربية | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 45053 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (144)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-15 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-15
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-15
مستخــلص رقــم : |  | 144 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  |  |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 75 | 75 | 2270 | 170250
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 170250
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 170250 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (143)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-08 |  |  | وصف العمــل : | رواتب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-08
اســم المقـــــــاول : |  | رواتب |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-08
مستخــلص رقــم : |  | 143 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | محمد سيد ( مدير موقع ) |  | 1 | 1 | 1 | 12000 | 12000
2 | محمد عيد عبد الونيس ( مشرف ) |  | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
3 | احمد مصطفى (غفير الموقع ) |  | 1 | 1 | 1 | 4500 | 4500
4 | غفير الموقع العام ( عادل علوم ) |  | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
5 | مكافاة احمد مصطفى (غفير الموقع ) |  | 1 | 2 | 2 | 300 | 600
6 | مكافاة محمد عبد الونيس(مشرف الموقع ) |  | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 29100
رواتب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 29100 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (142)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-08 |  |  | وصف العمــل : | اوراق الشركة
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-08
اســم المقـــــــاول : |  | محمود سالم |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-08
مستخــلص رقــم : |  | 142 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة |  |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
1 | دفعة لتغغير اسماء الشركاء فى عقد الشركة |  | 1 | 1 | 1 | 40000 | 40000
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 40000
اوراق الشركة | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 40000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (141)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-08 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-08
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-08
مستخــلص رقــم : |  | 141 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | لودر بالساعة |  | 1 | 23.5 | 23.5 | 425 | 9987.5
2 | حساب باب واربع شبابيك كريتال مونة ومصنعية وكالون لزوم مخزن البدروم |  | 1 | 1 | 1 | 17900 | 17900
3 | مشال باب وشبابيك المخزن |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
4 | تحت حساب توريد عداد مياه كبير 3 بوصة |  | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10000
5 | يومية عامل |  | 1 | 17 | 17 | 250 | 4250
6 | تصليح خط المياه |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
7 | اكرامية عربية الحديد ووزن بيسكال |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250
8 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
9 | مشال مون زراجين |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 50
10 | سلك رباط |  | 1 | 3 | 3 | 800 | 2400
11 | شمبر بالكيلو |  | 1 | 40 | 40 | 35 | 1400
12 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 47837.5
نثريات موقع | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 47837.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (140)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-08 |  |  | وصف العمــل : | توريد طوب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-08
اســم المقـــــــاول : |  | حمادة حميد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-08
مستخــلص رقــم : |  | 140 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالاف توريد طوب اسمنتى مفرد |  | 1 | 6 | 6 | 970 | 5820
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 5820
توريد طوب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 5820 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (139)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-08 |  |  | وصف العمــل : | توريد طوب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-08
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-08
مستخــلص رقــم : |  | 139 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالاف توريد طوب اسمنتى مفرد |  | 1 | 6 | 6 | 970 | 5820
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 5820
توريد طوب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 5820 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (138)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-08 |  |  | وصف العمــل : | توريد طوب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-08
اســم المقـــــــاول : |  | صالح محمد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-08
مستخــلص رقــم : |  | 138 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالالف توريد طوب طفلى مفرغ دوبل |  | 1 | 32 | 32 | 2020 | 64640
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 64640
توريد طوب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 64640 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (137)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-08 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-08
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-08
مستخــلص رقــم : |  | 137 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
مكعب
1 | بالمتر المكعب توريد رمل احلال |  | 16 | 20 | 320 | 80 | 25600
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 25600
توريد احلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 25600 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (136)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-08 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-08
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-08
مستخــلص رقــم : |  | 136 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 52 | 52 | 230 | 11960
2 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 20 | 20 | 155 | 3100
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 15060
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 15060 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (135)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-04 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-04
اســم المقـــــــاول : |  | ايمن مصطفى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-04
مستخــلص رقــم : |  |  |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | توريد حديد مسلح اقطار مختلفة عتال |  | 1 | 36.94 | 36.94 | 38900 | 1436966
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 1436966
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 1436966 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (134)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-04 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-04
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-04
مستخــلص رقــم : |  | 134 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | توريد حديد اقطار مختلفة عتال |  | 1 | 8.13 | 8.13 | 39200 | 318696
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 318696
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 318696 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (133)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-01 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-01
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-01
مستخــلص رقــم : |  | 133 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | يومية دكاك كبير لدك فاصل 3 |  | 1 | 1 | 1 | 4500 | 4500
2 | لودربالساعة |  | 1 | 10 | 10 | 425 | 4250
3 | يوميات فنطاس مياه |  | 1 | 2 | 2 | 900 | 1800
4 | برميل عزل |  | 1 | 3 | 3 | 2550 | 7650
5 | مشال وتعتيق اسمنت |  | 1 | 70 | 70 | 30 | 2100
6 | مشال زراجين |  | 1 | 2 | 2 | 50 | 100
7 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1800
8 | مشال طن اسمنت |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 70
9 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 210 | 210
10 | مقشات |  | 1 | 2 | 2 | 50 | 100
11 | اكرامية الغفير |  | 1 | 2 | 2 | 100 | 200
12 | فرشاه عزل بيتومين |  | 1 | 2 | 2 | 35 | 70
13 | يوميات عمال |  | 1 | 15 | 15 | 250 | 3750
. | [6 empty] | 26600
نثريات موقع | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 26600 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (132)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-01 |  |  | وصف العمــل : | توريد طوب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-01
اســم المقـــــــاول : |  | صالح محمد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-01
مستخــلص رقــم : |  | 132 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالالف توريد طوب طفلى مفرغ دوبل |  | 1 | 17 | 17 | 2020 | 34340
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 34340
توريد طوب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 34340 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (131)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-01 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-01
اســم المقـــــــاول : |  | محمد صالح |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-01
مستخــلص رقــم : |  | 131 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد تسليح 8 مم عز |  | 1 | 0.81 | 0.81 | 39500 | 31995
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 31995
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 31995 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (130)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-01 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-01
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-01
مستخــلص رقــم : |  | 130 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب اعمال نجارة وحدادة وصب باقى اعمدة بدروم فاصل 1 |  | 3.37 | 4.2 | 14.154 | 575 | 8138.55
2 | بالمتر المكعب اعمال نجارة وحدادة وصب باقى اعمدة بدروم فاصل 1 |  | 8.283 | 3.4 | 28.1622 | 575 | 16193.265
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 24331.815 | 42.3162
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 20000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (129)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-01 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-01
اســم المقـــــــاول : |  | اسامة عبد القوى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-01
مستخــلص رقــم : |  | 129 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت عادى لزوم الخرسانات المسلحة |  | 1 | 70 | 70 | 2100 | 147000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 147000
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| مؤجل |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 147000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (128)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-08-01 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-08-01
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-08-01
مستخــلص رقــم : |  | 128 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 107 | 107 | 230 | 24610
2 | بالمتر المكعب توريد رمل لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 124 | 124 | 155 | 19220
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 43830
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 43830 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (127)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-25 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-25
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-25
مستخــلص رقــم : |  | 67 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد تسليح 16 مم |  | 1 | 1.355 | 1.355 | 39400 | 53387
2 | بالطن توريد حديد تسليح 8 مم |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 40500 | 85050
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 138437
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 138437 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (126)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-25 |  |  | وصف العمــل : | اعمال المبانى
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-25
اســم المقـــــــاول : |  | توبة البنا |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-25
مستخــلص رقــم : |  | 126 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالالف مصنعيات مبانى غرفتى البدروم |  | 1 | 12.5 | 12.5 | 800 | 10000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 10000
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 10000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (125)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-25 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-25
اســم المقـــــــاول : |  | نثريات |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-25
مستخــلص رقــم : |  | 125 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | ممارسة الكهرباء |  | 1 | 1 | 1 | 3500 | 3500
2 | اكرامية فنى ممارسة الكهرباء |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
3 | لودر بالساعة |  | 1 | 14 | 14 | 575 | 8050
4 | زراجين تقوية بالكيلو |  | 1 | 575 | 575 | 44 | 25300
5 | مشال زراجين |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 50
6 | مساحات مياه |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
7 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 345 | 345
8 | اكرامية غفير العرب |  | 1 | 2 | 2 | 100 | 200
9 | اذن اشغالات وتصريح خلاطة |  | 1 | 1 | 1 | 9150 | 9150
10 | فنطاس مياه للصبة |  | 1 | 2 | 2 | 900 | 1800
11 | يومية عامل |  | 1 | 13 | 13 | 240 | 3120
12 | باللفة سلك رباط |  | 1 | 2 | 2 | 800 | 1600
13 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
14 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
15 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
16 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 53515
نثريات موقع | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 53515 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (124)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-25 |  |  | وصف العمــل : | توريد ردم
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-25
اســم المقـــــــاول : |  | حمدى حماد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-25
مستخــلص رقــم : |  | 124 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد ناتج حفر للردم خارج مبنى المدرسة |  | 1 | 1244 | 1244 | 13 | 16172
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 16172
توريد ردم | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 16172 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (123)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-25 |  |  | وصف العمــل : | توريد طوب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-25
اســم المقـــــــاول : |  | عينات |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-25
مستخــلص رقــم : |  | 123 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | الاسم | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحدة | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالالف توريد طوب مصمت اسمنتى مفرد 20 سم |  | 1 | 6 | 6 | 950 | 5700
2 | بالالف توريد طوب مصمت اسمنتى مفرد 20 سم |  | 1 | 2 | 2 | 950 | 1900
3 | بالالف توريد طوب مفرغ طفلى دوبل 20 سم |  | 1 | 8 | 8 | 2020 | 16160
4 | بالالف توريد طوب مفرغ طفلى دوبل 20 سم |  | 1 | 3 | 3 | 2100 | 6300
5 | بالالف توريد طوب مفرغ طفلى دوبل 20 سم |  | 1 | 3.5 | 3.5 | 2100 | 7350
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11
12
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 37410
توريد طوب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 37410 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (122)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-25 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-25
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-25
مستخــلص رقــم : |  | 122 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رمل احلال نظيف |  | 1 | 420 | 420 | 70 | 29400
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 29400
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 29400 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (121)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-25 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-25
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-25
مستخــلص رقــم : |  | 121 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 220 | 220 | 205 | 45100
2 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 50 | 50 | 140 | 7000
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 52100
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 52100 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (120)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-25 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-25
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-25
مستخــلص رقــم : |  | 120 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب اعمدة الدور الاول علوى فاصل 2 |  | 1 | 65 | 65 | 575 | 37375
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 37375
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| المؤجل |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 35000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (119)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-18 |  |  | وصف العمــل : | توريدات كهربية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-18
اســم المقـــــــاول : |  | محمود مخلوف |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-18
مستخــلص رقــم : |  | 119 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | فاتورة رقم 4 |  | 1 | 1 | 1 | 18365 | 18365
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 18365
توريدات كهربية | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 18365 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (118)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-18 |  |  | وصف العمــل : | توريد طوب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-18
اســم المقـــــــاول : |  | عينات |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-18
مستخــلص رقــم : |  | 118 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالالف توريد طوب طفلى مفرغ دوبل 20 سم نوع الباشا |  | 1 | 3.5 | 3.5 | 2150 | 7525
2 | بالالف توريد طوب طفلى مفرغ دوبل 20 سم نوع الحرمين |  | 1 | 3 | 3 | 2150 | 6450
3 | بالالف توريد طوب طفلى مفرغ دوبل 20 سم نوع الاخوة |  | 1 | 3 | 3 | 2100 | 6300
4 | بالالف توريد طوب اسمنتى مصمت مفرد |  | 1 | 3 | 3 | 950 | 2850
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 23125
توريد طوب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 23125 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (117)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-18 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-18
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-18
مستخــلص رقــم : |  | 117 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة |  |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
2 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 215 | 215
3 | يومية عامل |  | 1 | 21 | 21 | 250 | 5250
4 | برويطة حديد |  | 1 | 1 | 1 | 2100 | 2100
5 | مشال المكتب الحديد |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
6 | كاتل شاى |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
7 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
8 | اكرامية عربية الاسمنت |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
9 | كوريك |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
10 | جركن اديبوند 65 |  | 1 | 1 | 1 | 750 | 750
11 | لودر بالساعة |  | 1 | 18 | 18 | 375 | 6750
12 | طباعة لوحات |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
13 | فطار يوم الزيارة |  | 1 | 1 | 1 | 885 | 885
14 | يومية فنطاس |  | 1 | 1 | 1 | 900 | 900
15 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
16 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 18800
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 18800 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (116)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-18 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-18
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-18
مستخــلص رقــم : |  | 116 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 104 | 104 | 205 | 21320
2 | بالمتر المكعب توريد رمل نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 85 | 85 | 140 | 11900
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 33220
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 33220 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (115)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-18 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-18
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-18
مستخــلص رقــم : |  | 115 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب خرسانات مسلحة لزوم باقى القواعد المسلحة الخاصة بفاصل رقم 1 |  | 122.6 | 0.7 | 85.82 | 575 | 49346.5
2 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب خرسانات مسلحة لزوم باقى القواعد المسلحة الخاصة بفاصل رقم 2 |  | -26.35 | 0.3 | -7.905 | 575 | -4545.375
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 44801.125
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 40000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (114)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-19 |  |  | وصف العمــل : | محطة الطاقة الشمسية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-19
اســم المقـــــــاول : |  | م محمود كمال عبد الجواد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-19
مستخــلص رقــم : |  | 114 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة توريد وتركيب محطة طاقة شمسية |  | 1 | 1 | 1 | 60000 | 60000
2 |  |  |  | . | .
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 60000
محطة الطاقة الشمسية | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 60000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (113)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-18 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-18
اســم المقـــــــاول : |  | على كشرى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-18
مستخــلص رقــم : |  | 113 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت بورتلاندى عادى لزوم الخرسانات المسلحة وادى النيل |  | 1 | 60 | 20 | 2100 | 42000
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 42000
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 42000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (112)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-18 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-18
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-18
مستخــلص رقــم : |  | 112 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد تسليح لزوم اعمال خرسانات مسلحة نوعه عتال |  | 1 | 4.985 | 4.985 | 39500 | 196907.5
2 | بالطن توريد حديد تسليح لزوم اعمال خرسانات مسلحة نوعه عتال |  | 1 | 5.41 | 5.41 | 39500 | 213695
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 410602.5
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| المؤجل |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 410602.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (111)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 111 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب صب خرسانات عادية ارضية صالة الاسكواش |  | 158 | 0.1 | 15.8 | 240 | 3792
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 3792
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 3700 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (110)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 110 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وصب باقى عادية قواعد فاصل 1 |  | 153.35 | 0.3 | 46.005 | 240 | 11041.2
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 11041.2
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 10000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (109)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | نثريات الموقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 109 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | لودر بالساعة |  | 1 | 8 | 8 | 375 | 3000
2 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 130 | 130
3 | يومية عامل |  | 1 | 10 | 10 | 250 | 2500
4 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
5 | نقل اسمنت |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
6 | بالمتر مواسير بلاستيك للكهربائى والتكييف |  | 1 | 48 | 48 | 55 | 2640
7 | رخام ترفيع حديد الكمرات |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
8 | زراجين بالكيلو |  | 1 | 75 | 75 | 44 | 3300
9 | شيكارة بسكوت سقف |  | 1 | 2 | 2 | 250 | 500
10 | لفة سلك رباط |  | 1 | 2 | 2 | 800 | 1600
11 | بالكيلو مسامير 6 سم للكهربائى |  | 1 | 5 | 5 | 45 | 225
12 | جركن اديبوند |  | 1 | 1 | 1 | 750 | 750
13 | فنطاس مياه |  | 1 | 5 | 5 | 1000 | 5000
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 21095
نثريات الموقع | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 21095 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (108)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 108 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . | م3 | 13 | 20 | 260 | 70 | 18200
[5 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 18200
توريد احلال | جملة الاعمال | 18200 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 18200 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (107)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 107 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط لزوم اعمال الخرسانات | م3 | 1 | 154 | 154 | 205 | 31570
| بالمتر المكعب توريد رمل لزوم اعمال الخرسانات | م3 | 1 | 165 | 165 | 140 | 23100
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 54670
تشوينات | جملة اعمال البند |  |  |  | جنيه مصري
| جملة اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 54670 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (106)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 106 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب سقف الارضى فاصل رقم 2 (265م ×265ج) |  | 1 | 265 | 265 | 575 | 152375
2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 152375
خرسانات | جملة اعمال البند |  |  |  | جنيه مصري
| جملة اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 110000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (105)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | محمود فودة |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 105 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط لزوم اعمال الخرسانات | م3 | 1 | 60 | 60 | 205 | 12300
0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 12300
تشوينات | جملة اعمال البند |  |  |  | جنيه مصري
| تامين |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 12300 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (104)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | اعمال كهربية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | احمد حسين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 104 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عدد | نسبة | الأجمالى
1 | تنفيذ مخرج انارة سقف الارضى فاصل 2 بالنسبة |  | 90 | 0.3 | 27 | 90 | 2430
2 | تنفيذ مخرج بريزة سقف الارضى فاصل 2 بالنسبة |  | 43 | 0.3 | 12.9 | 90 | 1161
3 | تنفيذ مخرج كاميرا سقف الارضى فاصل 2 بالنسبة |  | 96 | 0.4 | 38.4 | 270 | 10368
4 | تنفيذ مخرج انذار سقف الارضى فاصل 2 بالنسبة |  | 50 | 0.4 | 20 | 180 | 3600
5 | تنفيذ مخرج لوحة فرعية سقف الارضى فاصل 2 بالنسبة |  | 2 | 0.2 | 0.4 | 2250 | 900
6 |  |  | 0 |  |  |  | 1
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 18460
اعمال كهربية | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 18460 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (103)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 103 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد 8 مم بتاريخ 6/20 |  | 1 | 2.01 | 2.01 | 41000 | 82410
2 | بالطن توريد حديد 8 مم بتاريخ 6/30 |  | 1 | 2.045 | 2.045 | 41000 | 83845
3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 166255
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 166255 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (102)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-11 |  |  | وصف العمــل : | توريدات كهربية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-11
اســم المقـــــــاول : |  | محمود مخلوف |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-11
مستخــلص رقــم : |  | 102 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | فاتورة رقم 3 |  | 1 | 1 | 1 | 27020 | 27020
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 27020
توريدات كهربية | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 27020 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
ن
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص 101
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-03 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-03
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-03
مستخــلص رقــم : |  | 101 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | لودر صبة سقف البدروم سهرة |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
2 | يومية فنطاس مياه صبة اعمدة الارضى |  | 1 | 2 | 2 | 900 | 1800
3 | اكرامية غفير العرب |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
| يومية عامل |  | 1 | 12 | 12 | 250 | 3000
| اكرامية شاسية الحديد |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 50
| لودر بالساعة |  | 1 | 8 | 8 | 375 | 3000
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 8950
نثريات موقع | جملة اعمال البند | 8950 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 8950 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مصاريف الشركة
بيان مصاريف الشركة
م | البيان | التاريخ | ملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## رواتب
رواتب العاملين بموقع مدرسة برايت فيجين
الشهر | م / محمد سيد | ا / محمد عبد الونيس | الغفرة ( عادل علوم )
ديسمبر / 2023 |  |  | 5000
يناير / 2024 | 6000 |  | 5000
فبراير / 2024 | 12000 | 5000 | 5000
مارس / 2024 | 12000 | 5000 | 5000