## محمد علي (hidden)
[5 empty] | محمد علي | 2022-10-17
م | الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | توريد | سند التوريد | توزيع علي المشروعات
[7 empty] | B1 | B2 | B2 | B3 | B4 | B4 | B5 | B5 | B7+8+9 | B7+8+9 | B11 | B11 | A
| 1 | 1151109.5 | 1151109.5 |  |  |  |  | 1 | 1151109.5
1 | 4.12 | 18000 | 74160 |  |  | قديم
2 | 4.12 | 18000 | 74160 | 2022-07-30 |  | حديد |  | 4.12
3 | 7.695 | 18000 | 138510 | 2022-07-30 |  | حديد |  | 7.695
4 | 9.595 | 18000 | 172710 | 2022-07-31 |  | حديد |  | 9.595
5 | 1.97 | 18000 | 35460 | 2022-08-02 |  | حديد |  | 1.97
6 | 50 | 1330 | 66500 | 2022-08-03 |  | اسمنت العسكرى |  | 50
7 | 20 | 1390 | 27800 | 2022-08-22 |  | اسمنت بنى سويف |  | 20
8 | 10 | 1400 | 14000 | 2022-08-25 |  | اسمنت |  |  |  |  | 10
9 | 40 | 1400 | 56000 | 2022-08-25 |  | اسمنت العسكرى |  |  |  |  | 40
10 | 3.955 | 18300 | 72376.5 | 2022-08-24 |  | حديد |  | 3.955
11 | 2.09 | 18300 | 38247 | 2022-08-24 |  | حديد |  | 2.09
12 | 10.005 | 18300 | 183091.5 | 2022-09-03 |  | حديد | [6 empty] | 10.005
13 | 10 | 18300 | 183000 | 2022-09-01 |  | حديد | [6 empty] | 10
14 | 5.9 | 18300 | 107970 | 2022-09-03 |  | حديد | [6 empty] | 5.9
15 | 8.19 | 18300 | 149877 | 2022-09-03 |  | حديد | [6 empty] | 8.19
16 | 5.97 | 18300 | 109251 | 2022-09-05 |  | حديد | [6 empty] | 5.97
17 | 2.03 | 18300 | 37149 | 2022-09-07 |  | حديد | [11 empty] | 2.03
18 | 4.17 | 18300 | 76311 | 2022-09-06 |  | حديد | [11 empty] | 4.17
19 | 60 | 1470 | 88200 | 2022-09-09 |  | سى ووتر | [11 empty] | 60
20 | 3.93 | 18300 | 71919 | 2022-09-08 |  | حديد | [6 empty] | 2.165 |  |  |  |  | 1.765
21 | 0.71 | 18300 | 12993 | 2022-09-08 |  | حديد | [11 empty] | 0.71
22 | 8.565 | 18300 | 156739.5 | 2022-09-11 |  | حديد |  | 8.565
23 | 4.455 | 18300 | 81526.5 | 2022-09-11 |  | حديد |  | 4.455
24 | 40 | 1380 | 55200 | 2022-09-13 |  | اسمنت العسكرى |  |  |  |  | 40
25 | 4.77 | 18300 | 87291 | 2022-09-20 |  | حديد |  | 4.77
26 | 1.955 | 18300 | 35776.5 | 2022-09-21 |  | حديد | [6 empty] | 1.955
27 | 2.195 | 18300 | 40168.5 | 2022-09-21 |  | حديد |  | 2.195
28 | 15 | 73.5 | 1102.5 | 2022-09-10 |  | سى ووتر15 شكاره
29 | 5.025 | 18300 | 91957.5 | 2022-09-29 |  | حديد | [6 empty] | 5.025
30 | 3.925 | 18300 | 71827.5 | 2022-10-01 |  | حديد | [8 empty] | 3.925
31 | 1.885 | 18300 | 34495.5 | 2022-10-03 |  | حديد | [6 empty] | 1.885
32 | 7.735 | 18300 | 141550.5 | 2022-10-03 |  | حديد |  | 7.735
33 |  |  | 0 | 2022-09-08 | 150000 | 346
34 |  |  | 0 | 2022-09-05 | 500000 | مقدم عقود 3 شقق
35 |  |  | 0 | 2022-09-13 | 400000 | 386
36 |  |  | 0 | 2022-07-31 | 400000 | شيك
37 |  |  | 0 | 2022-07-31 | 200000 | 334
38 |  |  | 0 | 2022-09-18 | 100000 | بيد الحاج احمد
39 |  |  | 0 | 2022-10-02 | 500000 | شيك
40 | 1.38 | 18300 | 25254 | 2022-10-06 |  |  |  | 1.38
41 | 1.045 | 18300 | 19123.5 | 2022-10-06 |  |  |  | 1.045
42 | 1.89 | 18300 | 34587 | 2022-10-06 |  |  |  | 1.89
43 |  |  | 0 | 2022-10-10 | 100000
44 | 2.01 | 18300 | 36783 | 2022-10-13 | [8 empty] | 2.01
45 | 20 | 1400 | 28000 | 2022-10-16 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | اسمنت
46 |  |  | 0
47 |  |  | 0
48 |  |  | 0
49 |  |  | 0
50 |  |  | 0
| 387.285 | 1690153 | 3882177.5 |  | 2350000 |  | 0 | 132.46 |  | 0 | 90 |  | 73.105 | 0 | 3.925 | 0 |  | 68.675 | 0 | 0 | 0
الاجمالي |  |  | -1532177.5

## برج المنارة
برج المنارة |  |  | اجمالى الفواتير | 4820 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  | اجمالى المسدد | 4820 | برج المنارة
|  |  | الرصيد | 0
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند | ملاحظات
23 | 140 | 3220 | 2024-02-27 | رمل |  | 3220 | 2560 | 2024-03-02
2 | 800 | 1600 | 2024-03-03 | رمل |  | 1600 | 2564 | 2024-03-03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | توقيع المورد | [5 empty] | توقيع الحسابات
|  | ................. | [5 empty] | ...................

## محمد علي حديد
محمد علي
م | الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | توريد | سند التوريد
[7 empty] | B2 | B2 | B4 | B4 | B5 | B5 | B7+8+9 | B7+8+9 | B11 | B11
| 0 | 1151109.5 | 0 |  |  |  | 0 | 1151109.5
1 | 0 | 0 | 0 |  | 3924.5 | مرحل قديم | 0 | 0
2 | 4.12 | 18000 | 74160 | 2022-07-30 |  | حديد | 4.12 | 74160
3 | 7.695 | 18000 | 138510 | 2022-07-30 |  | حديد | 7.695 | 138510
4 | 9.595 | 18000 | 172710 | 2022-07-31 |  | حديد | 9.595 | 172710
5 | 1.97 | 18000 | 35460 | 2022-08-02 |  | حديد | 1.97 | 35460
6 | 50 | 1330 | 66500 | 2022-08-03 |  | اسمنت العسكرى | 50 | 66500
7 | 20 | 1390 | 27800 | 2022-08-22 |  | اسمنت بنى سويف | 20 | 27800
8 | 3.955 | 18300 | 72376.5 | 2022-08-24 |  | حديد | 3.955 | 72376.5
9 | 2.09 | 18300 | 38247 | 2022-08-24 |  | حديد | 2.09 | 38247
| 8.565 | 18300 | 156739.5 | 2022-09-11 |  | حديد | 8.565 | 156739.5
| 4.455 | 18300 | 81526.5 | 2022-09-11 |  | حديد | 4.455 | 81526.5
| 4.77 | 18300 | 87291 | 2022-09-20 |  | حديد | 4.77 | 87291
| 2.195 | 18300 | 40168.5 | 2022-09-21 |  | حديد | 2.195 | 40168.5
| 7.735 | 18300 | 141550.5 | 2022-10-03 |  | حديد | 7.735 | 141550.5
| 1.38 | 18300 | 25254 | 2022-10-06 |  | حديد | 1.38 | 25254
| 1.045 | 18300 | 19123.5 | 2022-10-06 |  | حديد | 1.045 | 19123.5
| 1.89 | 18300 | 34587 | 2022-10-06 |  | حديد | 1.89 | 34587
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | 10.005 | 18300 | 183091.5 | 2022-09-01 |  | حديد |  |  |  |  | 10.005 | 183091.5
13 | 10 | 18300 | 183000 | 2022-09-01 |  | حديد |  |  |  |  | 10 | 183000
14 | 5.9 | 18300 | 107970 | 2022-09-03 |  | حديد |  |  |  |  | 5.9 | 107970
15 | 8.19 | 18300 | 149877 | 2022-09-03 |  | حديد |  |  |  |  | 8.19 | 149877
16 | 5.97 | 18300 | 109251 | 2022-09-05 |  | حديد |  |  |  |  | 5.97 | 109251
17 | 2.165 | 18300 | 39619.5 | 2022-09-08 |  | حديد |  |  |  |  | 2.165 | 39619.5 |  |  |  |  | 183091.5
18 | 1.955 | 18300 | 35776.5 | 2022-09-21 |  | حديد |  |  |  |  | 1.955 | 35776.5 |  |  |  |  | 183000
19 | 5.025 | 18300 | 91957.5 | 2022-09-29 |  | حديد |  |  |  |  | 5.025 | 91957.5 |  |  |  |  | 149877
20 | 1.885 | 18300 | 34495.5 | 2022-10-03 |  | حديد |  |  |  |  | 1.885 | 34495.5 |  |  |  |  | 107970
21 | 2.01 | 18300 | 36783 | 2022-10-13 |  | حديد |  |  |  |  | 2.01 | 36783 |  |  |  |  | 109251
22 | 20 | 1480 | 29600 | 2022-10-16 |  | اسمنت |  |  |  |  | 20 | 29600 |  |  |  |  | 37146
23 | 2.09 | 18300 | 38247 | 2022-10-18 |  | حديد |  |  |  |  | 2.09 | 38247 |  |  |  |  | 76311
24 | 6.17 | 19500 | 120315 | 2022-10-29 |  | حديد |  |  |  |  | 6.17 | 120315 |  |  |  |  | 13993
25 | 0.58 | 19500 | 11310 | 2022-10-31 |  | حديد |  |  |  |  | 0.58 | 11310 |  |  |  |  | 71919
26 | 5.905 | 20500 | 121052.5 | 2022-11-02 |  | حديد |  |  |  |  | 5.905 | 121052.5 |  |  |  |  | 88200
27 | 5.905 | 20800 | 122824 | 2022-11-14 |  | حديد |  |  |  |  | 5.905 | 122824 |  |  |  |  | 11025
28 | 3.87 | 21000 | 81270 | 2022-11-29 |  | حديد |  |  |  |  | 3.87 | 81270 |  |  |  |  | 91957.5
29 | 0.51 | 28500 | 14535 | 2022-12-21 |  | حديد |  |  |  |  | 0.51 | 14535 |  |  |  |  | 71827.5
30 | 4.91 | 28500 | 139935 | 2022-12-20 |  | حديد |  |  |  |  | 4.91 | 139935 |  |  |  |  | 34495.5
31 | 4.925 | 26500 | 130512.5 | 2022-12-13 |  | حديد |  |  |  |  | 4.925 | 130512.5 |  |  |  |  | 36783
32 | 7.975 | 27500 | 219312.5 | 2023-01-03 | [6 empty] | 7.975 | 219312.5 |  |  |  |  | 38247
33 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 121052.5
34 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 122824
35 | 2.03 | 18300 | 37149 | 2022-09-07 |  | حديد | [8 empty] | 2.03 | 37149 | 74160
36 | 4.17 | 18300 | 76311 | 2022-09-06 |  | حديد | [8 empty] | 4.17 | 76311 | 138510
37 | 60 | 1470 | 88200 | 2022-09-09 |  | سى ووتر | [8 empty] | 60 | 88200 | 179710
38 | 0.71 | 18300 | 12993 | 2022-09-08 |  | حديد | [8 empty] | 0.71 | 12993 | 35460
39 | 1.765 | 18300 | 32299.5 | 2022-09-08 | [10 empty] | 1.765 | 32299.5 | 66500
40 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 27800
41 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 14000
42 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 72376.5
43 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 56000
44 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 38247
45 | 10 | 1400 | 14000 |  |  | اسمنت |  |  | 10 | 14000 | [6 empty] | 156739.5
46 | 40 | 1400 | 56000 |  |  | اسمنت |  |  | 40 | 56000 | [6 empty] | 81526.5
47 | 40 | 1380 | 55200 | 2022-09-13 |  | اسمنت العسكرى |  |  | 40 | 55200 | [6 empty] | 55200
48 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 87291
49 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 40168.5
50 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 35776.5
51 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 141550.5
52 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 34587
53 | 3.925 | 18300 | 71827.5 | 2022-10-01 | [8 empty] | 3.925 | 71827.5 |  |  | 19123.5
54 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 25254
55 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 29600
56 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 120315
57 |  |  | 0 | 2022-09-08 | 150000 | 346 | [10 empty] | 11310
58 |  |  | 0 | 2022-09-05 | 500000 | مقدم عقود 3 شقق
59 |  |  | 0 | 2022-09-13 | 400000
60 |  |  | 0 | 2022-07-31 | 400000 | شيك
61 |  |  | 0 | 2022-07-31 | 200000 | 334
62 |  |  | 0 | 2022-09-18 | 100000 | بيد الحاج احمد
63 |  |  | 0 | 2022-10-02 | 500000 | شيك | [10 empty] | 290887
64 |  |  | 0 | 2022-10-10 | 100000 | [11 empty] | 63010
65 |  |  | 0 | 2022-11-10 | 50000 | 370
66 |  |  | 0 | 2022-11-13 | 200000
67 |  |  | 0 | 2022-11-23 | 200000 | 379
68 |  |  | 0 | 2022-12-10 | 150000 | 400
69 |  |  | 0 | 2022-12-10 | 150000 | شيك 451
|  |  |  | 2023-12-15 | 100000 | مقاصه
70 |  |  | 0 | 2023-12-25 | 100000 | شيك
71 | 15 | 73.5 | 1102.5 |  |  | 15شيكاره
72 |  |  | 0
| 425.005 | 1921133 | 3657821.5 |  | 3303924.5 |  | 131.46 | 2363113.5 | 90 | 125200 | 115.945 | 2000735 | 3.925 | 71827.5 | 68.675 | 246952.5
الاجمالي |  |  | -353897

## محمد كشرى تشوين
م | الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | توريد | تاريخ التوريد | سند التوريد | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف
[10 empty] | B2 | B2 | B4 | B4 | B5 | B5 | B7+8+9 | B7+8+9 | B11 | B11 |  | A 6 | A 6
1 |  | 1219550 | 0 | [5 empty] | دار الجوده
2 | 1 | 323745 | 323745 |  |  |  |  | حساب قديم |  |  |  | 1 | 323745
3 | 25 | 95 | 2375 | 2022-07-27 |  |  |  | رمل | عمود 3 |  |  | 25 | 2375
4 | 42 | 250 | 10500 | 27/7/2022 |  |  |  | بازلت | عمود3 |  |  | 42 | 10500
5 | 10 | 95 | 950 | 2022-07-27 |  |  |  | رمل | رماله |  |  | 10 | 950
6 | 57 | 95 | 5415 | 2022-08-04 |  |  |  | رمل | سقف 3 |  |  | 57 | 5415
7 | 90 | 250 | 22500 | 2022-08-04 |  |  |  | بازلت | سقف 3 |  |  | 90 | 22500
8 | 45 | 250 | 11250 | 2022-08-16 |  |  |  | بازلت | عمود 4 |  |  | 45 | 11250
9 | 25 | 95 | 2375 | 2022-08-16 |  |  |  | رمل | عمود 4 |  |  | 25 | 2375
10 | 55 | 95 | 5225 | 2022-08-25 |  |  |  | رمل | سقف 4 |  |  | 55 | 5225
11 | 92 | 260 | 23920 | 2022-08-25 |  |  |  | بازلت | سقف 4 |  |  | 92 | 23920
12 | 42 | 260 | 10920 | 2022-09-04 |  |  |  | بازلت | عمود 5 |  |  | 42 | 10920
13 | 25 | 95 | 2375 | 2022-09-04 |  |  |  | رمل | عمود 5 |  |  | 25 | 2375
14 | 55 | 95 | 5225 | 2022-09-14 |  |  |  | رمل | سقف 5 |  |  | 55 | 5225
15 | 92 | 260 | 23920 | 2022-09-14 |  |  |  | بازلت | سقف 5 |  |  | 92 | 23920
16 | 43 | 275 | 11825 | 2022-09-25 |  |  |  | فولي | عمود 6 |  |  | 43 | 11825
17 | 25 | 95 | 2375 | 2022-09-25 |  |  |  | رمل | عمود 6 |  |  | 25 | 2375
18 | 92 | 275 | 25300 | 2022-10-02 |  |  |  | فولي | سقف 6 |  |  | 92 | 25300
19 | 55 | 95 | 5225 | 2022-10-02 |  |  |  | رمل | سقف 6 |  |  | 55 | 5225
20 | 40 | 275 | 11000 | 2022-10-05 |  |  |  | فولي | عمود 7 |  |  | 40 | 11000
21 | 25 | 95 | 2375 | 2022-10-05 |  |  |  | رمل | عمود 7 |  |  | 25 | 2375
22 | 92 | 275 | 25300 | 2022-11-01 |  |  |  | فولي | سقف 7 |  |  | 92 | 25300
23 | 50 | 95 | 4750 | 2022-11-01 |  |  |  | رمل | سقف 7 |  |  | 50 | 4750
24 | 42 | 275 | 11550 | 2022-11-01 |  |  |  | فولي | عمود 8 |  |  | 42 | 11550
25 | 22 | 95 | 2090 | 2022-11-01 |  |  |  | رمل | عمود 8 |  |  | 22 | 2090
26 | 92 | 275 | 25300 | 2022-11-08 |  |  |  | فولي | سقف 8 |  |  | 92 | 25300
27 | 55 | 95 | 5225 | 2022-11-08 |  |  |  | رمل | سقف 8 |  |  | 55 | 5225
28 | 42 | 275 | 11550 | 2022-12-05 |  |  |  | فولي | عمود 9 |  |  | 42 | 11550
29 | 22 | 95 | 2090 | 2022-12-05 |  |  |  | رمل | عمود 9 |  |  | 22 | 2090
30 | 92 | 275 | 25300 | 2022-12-13 |  |  |  | فولي | سقف 9 |  |  | 92 | 25300
31 | 55 | 95 | 5225 | 2022-12-13 |  |  |  | رمل | سقف 9 |  |  | 55 | 5225
32 | 42 | 275 | 11550 | 2022-12-27 |  |  |  | فولي | عمود 10 |  |  | 42 | 11550
33 | 22 | 95 | 2090 | 2022-12-27 |  |  |  | رمل | عمود 10 |  |  | 22 | 2090
34 | 92 | 275 | 25300 | 2023-01-10 |  |  |  | زلط | سقف 10 |  |  | 92 | 25300
35 | 55 | 95 | 5225 | 2023-01-10 |  |  |  | رمل | سقف 10 |  |  | 55 | 5225
36 | 42 | 275 | 11550 | 2023-01-21 |  |  |  | زلط | عمود11 |  |  | 42 | 11550
37 | 22 | 95 | 2090 | 2023-01-21 |  |  |  | رمل | عمود11 |  |  | 22 | 2090
38 | 92 | 275 | 25300 | 2023-01-29 |  |  |  | زلط | سقف11 |  |  | 92 | 25300
39 | 55 | 95 | 5225 | 2023-01-29 |  |  |  | رمل | سقف11 |  |  | 55 | 5225
40 | 60 | 95 | 5700 | 2023-04-02 |  |  |  | رمل | مباني |  |  | 60 | 5700
41 | 20 | 95 | 1900 | 2023-04-10 |  |  |  | رمل | مباني |  |  | 20 | 1900
42 | 22 | 95 | 2090 | 2023-04-23 |  |  |  | رمل | مباني |  |  | 22 | 2090
43 | 22 | 95 | 2090 | 2023-04-29 |  |  |  | رمل | مباني |  |  | 22 | 2090
43 | 15 | 105 | 1575 | 2023-05-23 |  |  |  | رمل | مباني |  |  | 15 | 1575
43 | 20 | 105 | 2100 | 2023-05-30 |  |  |  | رمل | مباني |  |  | 20 | 2100
43 | 25 | 105 | 2625 | 2023-06-07 |  |  |  | رمل | مباني |  |  | 25 | 2625
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
40 | 20 | 250 | 5000 | 2022-08-07 |  |  |  | بازلت | خوازيق |  |  |  |  | 20 | 5000
41 | 20 | 95 | 1900 | 2022-08-07 |  |  |  | رمل | خوازيق |  |  |  |  | 20 | 1900
42 | 3 | 250 | 750 | 2022-08-20 |  |  |  | بازلت | خوازيق |  |  |  |  | 3 | 750
43 | 3 | 95 | 285 | 2022-08-20 |  |  |  | رمل | خوازيق |  |  |  |  | 3 | 285
44 | 25 | 95 | 2375 | 2022-08-30 |  |  |  | رمل | احلال |  |  |  |  | 25 | 2375
45 | 250 | 150 | 37500 | 2022-08-30 |  |  |  | احلال | احلال |  |  |  |  | 250 | 37500
46 | 61 | 150 | 9150 | 2022-08-30 |  |  |  | العاديه | العاديه |  |  |  |  | 61 | 9150
47 | 25 | 95 | 2375 | 2022-08-30 |  |  |  | رمل | العاديه |  |  |  |  | 25 | 2375
48 | 260 | 250 | 65000 | 2022-09-05 |  |  |  | بازلت | اللبشه |  |  |  |  | 260 | 65000
49 | 135 | 95 | 12825 | 2022-09-05 |  |  |  | رمل | اللبشه |  |  |  |  | 135 | 12825
50 | 30 | 275 | 8250 | 2022-09-25 |  |  |  | فولي | عمود 1 |  |  |  |  | 30 | 8250
51 | 22 | 95 | 2090 | 2022-09-25 |  |  |  | رمل | عمود 1 |  |  |  |  | 22 | 2090
52 | 54 | 275 | 14850 | 2022-10-01 |  |  |  | فولي | سقف 1 |  |  |  |  | 54 | 14850
53 | 30 | 95 | 2850 | 2022-10-01 |  |  |  | رمل | سقف 1 |  |  |  |  | 30 | 2850
54 | 1050 | 20 | 21000 |  |  |  |  | حفر | حفر |  |  |  |  | 1050 | 21000
55 | 1 | 600 | 600 |  |  |  |  | لودر | لودر |  |  |  |  | 1 | 600
56 | 44 | 275 | 12100 | 2022-10-12 |  |  |  | فولي | عمود2 |  |  |  |  | 44 | 12100
57 | 20 | 95 | 1900 | 2022-10-12 |  |  |  | رمل | عمود2 |  |  |  |  | 20 | 1900
58 | 50 | 275 | 13750 |  |  |  |  | فولي | سقف 2 |  |  |  |  | 50 | 13750
59 | 30 | 95 | 2850 |  |  |  |  | رمل | سقف 2 |  |  |  |  | 30 | 2850
60 | 30 | 275 | 8250 | 2022-10-26 |  |  |  | فولي | عمود 3 |  |  |  |  | 30 | 8250
61 | 20 | 95 | 1900 | 2022-10-26 |  |  |  | رمل | عمود 3 |  |  |  |  | 20 | 1900
62 | 50 | 275 | 13750 |  |  |  |  | فولي | سقف 3 |  |  |  |  | 50 | 13750
63 | 30 | 95 | 2850 |  |  |  |  | رمل | سقف 3 |  |  |  |  | 30 | 2850
64 | 30 | 275 | 8250 | 2022-11-13 |  |  |  | فولي | عمود 4 |  |  |  |  | 30 | 8250
65 | 16 | 95 | 1520 | 2022-11-13 |  |  |  | رمل | عمود 4 |  |  |  |  | 16 | 1520
66 | 50 | 275 | 13750 | 2022-11-26 |  |  |  | فولي | سقف 4 |  |  |  |  | 50 | 13750
67 | 30 | 95 | 2850 | 2022-11-26 |  |  |  | رمل | سقف 4 |  |  |  |  | 30 | 2850
68 | 27 | 275 | 7425 | 2022-12-07 |  |  |  | فولي | عمود5 |  |  |  |  | 27 | 7425
69 | 15 | 95 | 1425 | 2022-12-07 |  |  |  | رمل | عمود5 |  |  |  |  | 15 | 1425
70 | 48 | 275 | 13200 | 2022-12-17 |  |  |  | فولي | سقف 5 |  |  |  |  | 48 | 13200
71 | 25 | 95 | 2375 | 2022-12-17 |  |  |  | رمل | سقف5 |  |  |  |  | 25 | 2375
72 | 30 | 275 | 8250 | 2022-12-31 |  |  |  | فولي | عمود 6 |  |  |  |  | 30 | 8250
73 | 17 | 95 | 1615 | 2022-12-31 |  |  |  | رمل | عمود 6 |  |  |  |  | 17 | 1615
74 | 48 | 275 | 13200 | 2023-01-08 |  |  |  | فولي | سقف 6 |  |  |  |  | 48 | 13200
75 | 25 | 95 | 2375 | 2023-01-08 |  |  |  | رمل | سقف 6 |  |  |  |  | 25 | 2375
76 | 30 | 275 | 8250 | 2023-01-22 |  |  |  | فولي | عمود7 |  |  |  |  | 30 | 8250
77 | 20 | 95 | 1900 | 2023-01-22 |  |  |  | رمل | عمود7 |  |  |  |  | 20 | 1900
78 | 55 | 275 | 15125 | 2023-01-29 |  |  |  | فولي | سقف7 |  |  |  |  | 55 | 15125
79 | 28 | 95 | 2660 | 2023-01-29 |  |  |  | رمل | سقف7 |  |  |  |  | 28 | 2660
| 30 | 275 | 8250 | 2023-02-04 |  |  |  | فولي | عمود8 |  |  |  |  | 30 | 8250
| 20 | 95 | 1900 | 2023-02-04 |  |  |  | رمل | عمود8 |  |  |  |  | 20 | 1900
| 55 | 275 | 15125 | 2023-02-09 |  |  |  | فولي | سقف8 |  |  |  |  | 55 | 15125
| 28 | 95 | 2660 | 2023-02-09 |  |  |  | رمل | سقف8 |  |  |  |  | 28 | 2660
| 35 | 275 | 9625 | 2023-02-16 |  |  |  | فولي | عمود9 |  |  |  |  | 35 | 9625
| 20 | 95 | 1900 | 2023-02-16 |  |  |  | رمل | عمود9 |  |  |  |  | 20 | 1900
| 55 | 275 | 15125 | 2023-02-22 |  |  |  | فولي | سقف 9 |  |  |  |  | 55 | 15125
| 25 | 95 | 2375 | 2023-02-22 |  |  |  | رمل | سقف 9 |  |  |  |  | 25 | 2375
| 35 | 280 | 9800 | 2023-03-01 |  |  |  | بازلت | عمود 10 |  |  |  |  | 35 | 9800
| 20 | 95 | 1900 | 2023-03-01 |  |  |  | رمل | عمود 10 |  |  |  |  | 20 | 1900
| 53 | 280 | 14840 | 2023-03-06 |  |  |  | بازلت | سقف 10 |  |  |  |  | 53 | 14840
| 28 | 95 | 2660 | 2023-03-06 |  |  |  | رمل | سقف 10 |  |  |  |  | 28 | 2660
| 35 | 280 | 9800 | 2023-03-12 |  |  |  | بازلت | عمود 11 |  |  |  |  | 35 | 9800
| 18 | 95 | 1710 | 2023-03-12 |  |  |  | رمل | عمود 11 |  |  |  |  | 18 | 1710
| 53 | 275 | 14575 | 2023-03-20 |  |  |  | زلط | سقف 11 |  |  |  |  | 53 | 14575
| 30 | 95 | 2850 | 2023-03-20 |  |  |  | رمل | سقف 11 |  |  |  |  | 30 | 2850
| 25 | 105 | 2625 | 2023-07-23 |  |  |  | رمل | مبانى |  |  |  |  | 25 | 2625
| 15 | 105 | 1575 | 2023-07-31 |  |  |  | رمل | مبانى |  |  |  |  | 15 | 1575
| 30 | 105 | 3150 | 2023-08-05 |  |  |  | رمل | مبانى |  |  |  |  | 30 | 3150
| 20 | 105 | 2100 | 2023-08-15 |  |  |  | رمل | مبانى |  |  |  |  | 20 | 2100
| 15 | 105 | 1575 | 2023-08-17 |  |  |  | رمل | مبانى |  |  |  |  | 15 | 1575
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
80 | 1 | 358950 | 358950 |  |  |  |  | حساب قديم |  |  | 358950
81 | 4 | 95 | 380 | 2022-08-07 |  |  |  | رمل | رماله | 4 | 380
82 | 10 | 95 | 950 | 2022-08-07 |  |  |  | رمل | مبانى | 10 | 950
83 | 20 | 95 | 1900 | 2022-08-07 |  |  |  | رمل | مبانى | 20 | 1900
84 | 45 | 250 | 11250 | 2022-08-07 |  |  |  | بازلت | عمود 9 | 45 | 11250
85 | 44 | 95 | 4180 | 2022-08-07 |  |  |  | رمل | عمود 9 | 44 | 4180
86 | 110 | 250 | 27500 | 2022-08-23 |  |  |  | بازلت | سقف 9 | 110 | 27500
87 | 65 | 95 | 6175 | 2022-08-23 |  |  |  | رمل | سقف 9 | 65 | 6175
88 | 38 | 275 | 10450 | 2022-09-01 |  |  |  | فولي | عمود 10 | 38 | 10450
89 | 22 | 95 | 2090 | 2022-09-01 |  |  |  | رمل | عمود 10 | 22 | 2090
90 | 110 | 275 | 30250 | 2022-09-18 |  |  |  | فولي | سقف 10 | 110 | 30250
91 | 65 | 95 | 6175 | 2022-09-18 |  |  |  | رمل | سقف 10 | 65 | 6175
92 | 38 | 275 | 10450 | 2022-09-27 |  |  |  | فولي | عمود 11 | 38 | 10450
93 | 22 | 95 | 2090 | 2022-09-27 |  |  |  | رمل | عمود 11 | 22 | 2090
94 | 110 | 275 | 30250 | 2022-10-10 |  |  |  | فولي | سقف 11 | 110 | 30250
95 | 65 | 95 | 6175 | 2022-10-10 |  |  |  | رمل | سقف 11 | 65 | 6175
96 | 20 | 95 | 1900 | 2022-11-13 |  |  |  | رمل | مبانى | 20 | 1900
97 | 20 | 95 | 1900 | 2022-12-17 |  |  |  | رمل | مبانى | 20 | 1900
98 | 22 | 95 | 2090 | 2022-12-30 |  |  |  | رمل | مبانى | 22 | 2090
99 | 55 | 95 | 5225 | 2023-01-03 |  |  |  | رمل | مبانى | 55 | 5225
100 | 40 | 95 | 3800 | 2023-03-14 |  |  |  | رمل | مبانى | 40 | 3800
101 | 20 | 105 | 2100 | 2023-07-20 |  |  |  | رمل | محاره | 20 | 2100
102 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
103 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
104 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
105 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
106 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
107 | 5 | 250 | 1250 | 2022-08-20 |  |  |  | بازلت | خوازيق | [6 empty] | 5 | 1250
108 | 5 | 95 | 475 | 2022-08-20 |  |  |  | رمل | خوازيق | [6 empty] | 5 | 475
109 | 20 | 250 | 5000 | 2022-08-25 |  |  |  | بازلت | خوازيق | [6 empty] | 20 | 5000
110 | 20 | 95 | 1900 | 2022-08-25 |  |  |  | رمل | خوازيق | [6 empty] | 20 | 1900
111 | 20 | 275 | 5500 | 2022-10-13 |  |  |  | فولي | خوازيق | [6 empty] | 20 | 5500
112 | 20 | 95 | 1900 | 2022-10-13 |  |  |  | رمل | خوازيق | [6 empty] | 20 | 1900
113 | 40 | 250 | 10000 | 2022-11-07 |  |  |  | بازلت | خوازيق | [6 empty] | 40 | 10000
114 | 20 | 95 | 1900 | 2022-11-07 |  |  |  | رمل | خوازيق | [6 empty] | 20 | 1900
115 | 40 | 250 | 10000 | 2022-11-07 |  |  |  | بازلت | خوازيق | [6 empty] | 40 | 10000
116 | 35 | 95 | 3325 | 2022-11-07 |  |  |  | رمل | خوازيق | [6 empty] | 35 | 3325
117 | 20 | 250 | 5000 | 2022-11-07 |  |  |  | بازلت | خوازيق | [6 empty] | 20 | 5000
118 | 20 | 95 | 1900 | 2022-11-07 |  |  |  | رمل | خوازيق | [6 empty] | 20 | 1900
119 | 225 | 180 | 40500 | 2023-01-03 |  |  |  | زلط | مخصوص | [6 empty] | 225 | 40500
120 | 55 | 275 | 15125 | 2023-01-09 |  |  |  | فولي | العاديه | [6 empty] | 55 | 15125
121 | 30 | 95 | 2850 | 2023-01-09 |  |  |  | رمل | العاديه | [6 empty] | 30 | 2850
122 | 1 | 18000 | 18000 | 2022-12-29 |  |  |  | حفر900متر-b7 | [7 empty] | 1 | 18000
123 | 260 | 275 | 71500 | 2023-01-16 |  |  |  | زلط | اللبشة | [6 empty] | 260 | 71500
124 | 140 | 95 | 13300 | 2023-01-16 |  |  |  | رمل | اللبشة | [6 empty] | 140 | 13300
125 | 35 | 275 | 9625 | 2023-01-26 |  |  |  | زلط | عمود1 | [6 empty] | 35 | 9625
126 | 20 | 95 | 1900 | 2023-01-26 |  |  |  | رمل | عمود1 | [6 empty] | 20 | 1900
127 | 55 | 275 | 15125 | 2023-02-02 |  |  |  | زلط | سقف1 | [6 empty] | 55 | 15125
128 | 30 | 95 | 2850 | 2023-02-02 |  |  |  | رمل | .سقف1 | [6 empty] | 30 | 2850
129 | 35 | 275 | 9625 | 2023-02-12 |  |  |  | زلط | عمود2 | [6 empty] | 35 | 9625
130 | 20 | 95 | 1900 | 2023-02-12 |  |  |  | رمل | عمود2 | [6 empty] | 20 | 1900
131 | 55 | 275 | 15125 | 2023-02-17 |  |  |  | زلط | سقف2 | [6 empty] | 55 | 15125
132 | 30 | 95 | 2850 | 2023-02-17 |  |  |  | رمل | سقف2 | [6 empty] | 30 | 2850
| 35 | 280 | 9800 | 2023-02-27 |  |  |  | بازلت | عمود 3 | [6 empty] | 35 | 9800
| 17 | 95 | 1615 | 2023-02-27 |  |  |  | رمل | عمود 3 | [6 empty] | 17 | 1615
| 53 | 280 | 14840 | 2023-03-07 |  |  |  | بازلت | سقف 3 | [6 empty] | 53 | 14840
| 28 | 95 | 2660 | 2023-03-07 |  |  |  | رمل | سقف 3 | [6 empty] | 28 | 2660
| 33 | 275 | 9075 | 2023-03-15 |  |  |  | زلط | عمود 4 | [6 empty] | 33 | 9075
| 18 | 95 | 1710 | 2023-03-15 |  |  |  | رمل | عمود 4 | [6 empty] | 18 | 1710
| 53 | 275 | 14575 | 2023-03-22 |  |  |  | زلط | سقف 4 | [6 empty] | 53 | 14575
| 25 | 95 | 2375 | 2023-03-22 |  |  |  | رمل | سقف 4 | [6 empty] | 25 | 2375
| 35 | 275 | 9625 | 2023-03-31 |  |  |  | زلط | عمود 5 | [6 empty] | 35 | 9625
| 17 | 95 | 1615 | 2023-03-31 |  |  |  | رمل | عمود 5 | [6 empty] | 17 | 1615
| 52 | 275 | 14300 | 2023-04-28 |  |  |  | زلط | سقف 5 | [6 empty] | 52 | 14300
| 27 | 95 | 2565 | 2023-04-28 |  |  |  | رمل | سقف 5 | [6 empty] | 27 | 2565
| 35 | 280 | 9800 | 2023-05-06 |  |  |  | زلط | عمود 6 | [6 empty] | 35 | 9800
| 18 | 105 | 1890 | 2023-05-06 |  |  |  | رمل | عمود 6 | [6 empty] | 18 | 1890
| 50 | 280 | 14000 | 2023-05-13 |  |  |  | زلط | سقف 6 | [6 empty] | 50 | 14000
| 25 | 105 | 2625 | 2023-05-13 |  |  |  | رمل | سقف 6 | [6 empty] | 25 | 2625
| 32 | 280 | 8960 | 2023-05-23 |  |  |  | زلط | عمود 7 | [6 empty] | 32 | 8960
| 18 | 105 | 1890 | 2023-05-23 |  |  |  | رمل | عمود 7 | [6 empty] | 18 | 1890
| 54 | 280 | 15120 | 2023-05-26 |  |  |  | زلط | سقف 7 | [6 empty] | 54 | 15120
| 28 | 105 | 2940 | 2023-05-26 |  |  |  | رمل | سقف 7 | [6 empty] | 28 | 2940
| 33 | 280 | 9240 | 2023-06-09 |  |  |  | زلط | عمود 8 | [6 empty] | 33 | 9240
| 18 | 105 | 1890 | 2023-06-09 |  |  |  | رمل | عمود 8 | [6 empty] | 18 | 1890
| 52 | 280 | 14560 | 2023-06-13 |  |  |  | زلط | سقف 8 | [6 empty] | 52 | 14560
| 27 | 105 | 2835 | 2023-06-13 |  |  |  | رمل | سقف 8 | [6 empty] | 27 | 2835
| 33 | 280 | 9240 | 2023-06-26 |  |  |  | زلط | عمود 9 | [6 empty] | 33 | 9240
| 18 | 105 | 1890 | 2023-06-26 |  |  |  | رمل | عمود 9 | [6 empty] | 18 | 1890
| 53 | 280 | 14840 | 2023-07-06 |  |  |  | زلط | سقف 9 | [6 empty] | 53 | 14840
| 25 | 105 | 2625 | 2023-07-06 |  |  |  | رمل | سقف 9 | [6 empty] | 25 | 2625
| 30 | 280 | 8400 | 2023-07-17 |  |  |  | زلط | عمود 10 | [6 empty] | 30 | 8400
| 18 | 105 | 1890 | 2023-07-17 |  |  |  | رمل | عمود 10 | [6 empty] | 18 | 1890
| 50 | 280 | 14000 | 2023-07-24 |  |  |  | زلط | سقف 10 | [6 empty] | 50 | 14000
| 27 | 105 | 2835 | 2023-07-24 |  |  |  | رمل | سقف 10 | [6 empty] | 27 | 2835
| 28 | 285 | 7980 | 2023-08-08 |  |  |  | زلط | عمود 11 | [6 empty] | 28 | 7980
| 17 | 105 | 1785 | 2023-08-08 |  |  |  | رمل | عمود 11 | [6 empty] | 17 | 1785
| 50 | 285 | 14250 | 2023-08-19 |  |  |  | زلط | سقف 11 | [6 empty] | 50 | 14250
| 27 | 105 | 2835 | 2023-08-19 |  |  |  | رمل | سقف 11 | [6 empty] | 27 | 2835
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | 1080 | 20 | 21600 | 2023-02-22 |  |  |  |  | حفر 1080م × 20 | [11 empty] | 1080 | 21600
| 245 | 170 | 41650 | 2023-02-23 |  |  |  |  | مخصوص | [11 empty] | 245 | 41650
| 8 | 230 | 1840 | 2023-02-23 |  |  |  |  | لودر | [11 empty] | 8 | 1840
| 55 | 200 | 11000 | 2023-02-25 |  |  |  | فولى ابيض | العادية | [11 empty] | 55 | 11000
| 30 | 95 | 2850 | 2023-02-25 |  |  |  | رمل | العادية | [11 empty] | 30 | 2850
| 6 | 200 | 1200 | 2023-02-26 |  |  |  | زلط | العادية | [11 empty] | 6 | 1200
| 6 | 95 | 570 | 2023-02-26 |  |  |  | رمل | مباني والعادية | [11 empty] | 6 | 570
| 260 | 275 | 71500 | 2023-03-28 |  |  |  | زلط | لبشه | [11 empty] | 260 | 71500
| 135 | 95 | 12825 | 2023-03-28 |  |  |  | رمل | لبشه | [11 empty] | 135 | 12825
| 45 | 275 | 12375 | 2023-04-16 |  |  |  | زلط | عمود 1 | [11 empty] | 45 | 12375
| 25 | 95 | 2375 | 2023-04-16 |  |  |  | رمل | عمود 1 | [11 empty] | 25 | 2375
| 52 | 280 | 14560 | 2023-05-07 |  |  |  | زلط | سقف 1 | [11 empty] | 52 | 14560
| 25 | 105 | 2625 | 2023-05-07 |  |  |  | رمل | سقف 1 | [11 empty] | 25 | 2625
| 35 | 280 | 9800 | 2023-06-15 |  |  |  | زلط | عمود 2 | [11 empty] | 35 | 9800
| 20 | 105 | 2100 | 2023-06-15 |  |  |  | رمل | عمود 2 | [11 empty] | 20 | 2100
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
133 |  |  | 0
134 | 20 | 250 | 5000 | 2022-08-30 |  |  |  | بازلت | خوازيق | [8 empty] | 20 | 5000
135 | 20 | 95 | 1900 | 2022-08-30 |  |  |  | رمل | خوازيق | [8 empty] | 20 | 1900
136 | 10 | 275 | 2750 | 2022-10-13 |  |  |  | فولى | خوازيق | [8 empty] | 10 | 2750
137 | 10 | 95 | 950 | 2022-10-13 |  |  |  | رمل | خوازيق | [8 empty] | 10 | 950
138 | 40 | 250 | 10000 | 2022-11-07 |  |  |  | بازلت | خوازيق | [8 empty] | 40 | 10000
139 | 30 | 95 | 2850 | 2022-11-07 |  |  |  | رمل | خوازيق | [8 empty] | 30 | 2850
140 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
المنشية | 1485 | 200 | 297000 | 31-7-2023 حتى 14-8-2023 |  |  |  |  | مخصوص موحد | [8 empty] | 1485 | 297000
| 59 | 285 | 16815 | 2023-08-14 |  |  |  | سن6 | بازلت | [8 empty] | 59 | 16815
| 58 | 285 | 16530 | 2023-08-12 |  |  |  | سن2 | بازلت | [8 empty] | 58 | 16530
| 59 | 285 | 16815 | 2023-08-13 |  |  |  | سن2 | بازلت | [8 empty] | 59 | 16815
| 60 | 285 | 17100 | 2023-08-13 |  |  |  | سن2 | بازلت | [8 empty] | 60 | 17100
| 58 | 285 | 16530 | 2023-08-15 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 58 | 16530
| 120 | 105 | 12600 | 2023-08-13 |  |  |  |  | رمل | [8 empty] | 120 | 12600
| 85 | 105 | 8925 | 2023-08-14 |  |  |  |  | رمل | [8 empty] | 85 | 8925
| 58 | 105 | 6090 | 2023-08-15 |  |  |  |  | رمل | [8 empty] | 58 | 6090
| 60 | 200 | 12000 | 2023-08-16 |  |  |  | مخصوص | زلط | [8 empty] | 60 | 12000
| 60 | 105 | 6300 | 2023-08-16 |  |  |  |  | رمل | [8 empty] | 60 | 6300
| 60 | 200 | 12000 | 2023-08-17 |  |  |  | مخصوص | زلط | [8 empty] | 60 | 12000
| 60 | 200 | 12000 | 2023-08-18 |  |  |  | مخصوص | زلط | [8 empty] | 60 | 12000
| 60 | 200 | 12000 | 2023-08-18 |  |  |  | مخصوص | زلط | [8 empty] | 60 | 12000
| 59 | 285 | 16815 | 2023-08-18 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 59 | 16815
| 12 | 200 | 2400 | 2023-08-18 |  |  |  | مخصوص | زلط | [8 empty] | 12 | 2400
| 58 | 285 | 16530 | 2023-08-18 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 58 | 16530
| 60 | 285 | 17100 | 2023-08-20 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 60 | 17100
| 60 | 285 | 17100 | 2023-08-20 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 60 | 17100
| 59 | 105 | 6195 | 2023-08-21 |  |  |  |  | رمل | [8 empty] | 59 | 6195
| 60 | 285 | 17100 | 2023-08-21 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 60 | 17100
| 58 | 285 | 16530 | 2023-08-21 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 58 | 16530
| 60 | 200 | 12000 | 2023-08-21 |  |  |  | مخصوص | زلط | [8 empty] | 60 | 12000
| 58 | 285 | 16530 | 2023-08-22 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 58 | 16530
141 | 59 | 105 | 6195 | 2023-08-22 |  |  |  |  | رمل | [8 empty] | 59 | 6195
142 | 10 | 105 | 1050 | 2023-08-23 |  |  |  |  | رمل | [8 empty] | 10 | 1050
143 | 58 | 285 | 16530 | 2023-08-27 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 58 | 16530
| 60 | 285 | 17100 | 2023-08-27 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 60 | 17100
| 60 | 105 | 6300 | 2023-08-28 |  |  |  |  | رمل | [8 empty] | 60 | 6300
| 60 | 285 | 17100 | 2023-08-29 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 60 | 17100
| 60 | 285 | 17100 | 2023-08-30 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 60 | 17100
| 60 | 285 | 17100 | 2023-08-31 |  |  |  |  | بازلت | [8 empty] | 60 | 17100
144 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
145 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
146 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | 3187555 |  | 0 |  |  |  |  | 945 | 526230 | 2106 | 733585 | 3402 | 474440 | 2415 | 521500 | 3443 | 722930 | 0 | 2027 | 208870
الاجمالي |  |  | -3187555

## Sheet1
التاريخ | 2024-01-01 |  |  | ح قارون 2023
الموقع | المدين | الدائن | الرصيد | اجمالي المدين | اجمالى الدائن | الرصيد | البيان
B 2 | 532800 | 530850 | 1950 | 14450 |  | 14450 | تم اغلاق ومراجعة الحساب بين الحاج احمد والحاج محمد واغلاقه على ذلك ↓
B 4 | 782465 | 768015 | 14450 | 171900 | 750000 | -563650 | خصم قيمة سيارة سبورتاج
B 5 | 476390 | 474440 | 1950 | 444270 | 1000000 | -1119380 | خصم قيمة بازلت - جمال
B 7 | 550320 | 537450 | 12870 | 474440 | 250000 | -894940 | خصم قيمة بازلت - حواس
B 11 | 23450 | 23450 | 0 | 537450 | 61780 | -419270 | خصم حساب المنارة
A 10 | 251690 | 214400 | 37290 | 23450 | 121765 | -517585 | تم السداد نقدي بسند صرف 2153 بتاريخ 1-1-2024
A 6 | 350935 | 317635 | 33300 | 214400 |  | -303185
ابراج المستقبل | 3554785 | 2938305 | 616480 | 317635 |  | 14450 | تم سداد كامل القيمة لكل ابراج قارون حتى 31-12-2023 ماعدا برج A3
نادي المحافظة | 10400 | 0
باغوص 2 | 666440 | 666440
قحافة | 398880 | 398880
الاجمالى | 7598555 | 6869865 |  | 2183545 | 2183545 | 0 | الرصيد النهائي

## B1
B1 |  |  | اجمالى الفواتير | 0 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  | اجمالى المسدد | 0
|  |  | الرصيد | 0
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## B2
B2 |  |  |  | اجمالى الفواتير | 532800 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  |  | اجمالى المسدد | 530850
|  |  |  | الرصيد | 1950
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | تجميع تجزئي | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
1 | 358950 | 358950 |  |  | رصيد سابق |  | 358950 |  | سداد سابق من خزينة الحاج احمد
4 | 95 | 380 |  | 2022-08-07 | رمل | رماله
10 | 95 | 950 |  | 2022-08-07 | رمل | مبانى
20 | 95 | 1900 |  | 2022-08-07 | رمل | مبانى
45 | 250 | 11250 |  | 2022-08-07 | بازلت | عمود 9
44 | 95 | 4180 |  | 2022-08-07 | رمل | عمود 9
110 | 250 | 27500 |  | 2022-08-23 | بازلت | سقف 9
65 | 95 | 6175 |  | 2022-08-23 | رمل | سقف 9
38 | 275 | 10450 |  | 2022-09-01 | فولي | عمود 10
22 | 95 | 2090 |  | 2022-09-01 | رمل | عمود 10
110 | 275 | 30250 |  | 2022-09-18 | فولي | سقف 10
65 | 95 | 6175 |  | 2022-09-18 | رمل | سقف 10
38 | 275 | 10450 |  | 2022-09-27 | فولي | عمود 11
22 | 95 | 2090 |  | 2022-09-27 | رمل | عمود 11
110 | 275 | 30250 |  | 2022-10-10 | فولي | سقف 11
65 | 95 | 6175 |  | 2022-10-10 | رمل | سقف 11
20 | 95 | 1900 |  | 2022-11-13 | رمل | مبانى
20 | 95 | 1900 |  | 2022-12-17 | رمل | مبانى
22 | 95 | 2090 |  | 2022-12-30 | رمل | مبانى
55 | 95 | 5225 |  | 2023-01-03 | رمل | مبانى
40 | 95 | 3800 |  | 2023-03-14 | رمل | مبانى
20 | 105 | 2100 |  | 2023-07-20 | رمل | محاره
22 | 110 | 2420 |  | 2023-10-07 | رمل | محاره
20 | 110 | 2200 | 171900 | 2023-11-05 | رمل | محاره | 171900 |  | بدون سند تم سداد كامل القيمة
15 | 130 | 1950 |  | 2024-02-15 | رمل | مبانى
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## B4
B4 |  |  |  | اجمالى الفواتير | 782465 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  |  | اجمالى المسدد | 768015
|  |  |  | الرصيد | 14450
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | تجميع تجزئي | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
1 | 323745 | 323745 |  |  |  |  | 323745 |  | سداد سابق من خزينة الحاج احمد
25 | 95 | 2375 |  | 2022-07-27 | رمل | عمود 3
42 | 250 | 10500 |  | 27/7/2022 | بازلت | عمود3
10 | 95 | 950 |  | 2022-07-27 | رمل | رماله
57 | 95 | 5415 |  | 2022-08-04 | رمل | سقف 3
90 | 250 | 22500 |  | 2022-08-04 | بازلت | سقف 3
45 | 250 | 11250 |  | 2022-08-16 | بازلت | عمود 4
25 | 95 | 2375 |  | 2022-08-16 | رمل | عمود 4
55 | 95 | 5225 |  | 2022-08-25 | رمل | سقف 4
92 | 260 | 23920 |  | 2022-08-25 | بازلت | سقف 4
42 | 260 | 10920 |  | 2022-09-04 | بازلت | عمود 5
25 | 95 | 2375 |  | 2022-09-04 | رمل | عمود 5
55 | 95 | 5225 |  | 2022-09-14 | رمل | سقف 5
92 | 260 | 23920 |  | 2022-09-14 | بازلت | سقف 5
43 | 275 | 11825 |  | 2022-09-25 | فولي | عمود 6
25 | 95 | 2375 |  | 2022-09-25 | رمل | عمود 6
92 | 275 | 25300 |  | 2022-10-02 | فولي | سقف 6
55 | 95 | 5225 |  | 2022-10-02 | رمل | سقف 6
40 | 275 | 11000 |  | 2022-10-05 | فولي | عمود 7
25 | 95 | 2375 |  | 2022-10-05 | رمل | عمود 7
92 | 275 | 25300 |  | 2022-11-01 | فولي | سقف 7
50 | 95 | 4750 |  | 2022-11-01 | رمل | سقف 7
42 | 275 | 11550 |  | 2022-11-01 | فولي | عمود 8
22 | 95 | 2090 |  | 2022-11-01 | رمل | عمود 8
92 | 275 | 25300 |  | 2022-11-08 | فولي | سقف 8
55 | 95 | 5225 |  | 2022-11-08 | رمل | سقف 8
42 | 275 | 11550 |  | 2022-12-05 | فولي | عمود 9
22 | 95 | 2090 |  | 2022-12-05 | رمل | عمود 9
92 | 275 | 25300 |  | 2022-12-13 | فولي | سقف 9
55 | 95 | 5225 |  | 2022-12-13 | رمل | سقف 9
42 | 275 | 11550 |  | 2022-12-27 | فولي | عمود 10
22 | 95 | 2090 |  | 2022-12-27 | رمل | عمود 10
92 | 275 | 25300 |  | 2023-01-10 | زلط | سقف 10
55 | 95 | 5225 |  | 2023-01-10 | رمل | سقف 10
42 | 275 | 11550 |  | 2023-01-21 | زلط | عمود11
22 | 95 | 2090 |  | 2023-01-21 | رمل | عمود11
92 | 275 | 25300 |  | 2023-01-29 | زلط | سقف11
55 | 95 | 5225 |  | 2023-01-29 | رمل | سقف11
60 | 95 | 5700 |  | 2023-04-02 | رمل | مباني
20 | 95 | 1900 |  | 2023-04-10 | رمل | مباني
22 | 95 | 2090 |  | 2023-04-23 | رمل | مباني
22 | 95 | 2090 |  | 2023-04-29 | رمل | مباني
15 | 105 | 1575 |  | 2023-05-23 | رمل | مباني
20 | 105 | 2100 |  | 2023-05-30 | رمل | مباني
25 | 105 | 2625 |  | 2023-06-07 | رمل | مباني
6 | 110 | 660 |  | 2023-06-15 | رمل | مباني
27 | 110 | 2970 |  | 2023-11-09 | رمل | محاره
40 | 110 | 4400 |  | 2023-11-27 | رمل | محاره
70 | 110 | 7700 |  | 2023-11-28 | رمل | محاره
50 | 110 | 5500 |  | 2023-11-29 | رمل | محاره
50 | 110 | 5500 |  | 2023-11-30 | رمل | محاره
60 | 110 | 6600 |  | 2024-12-20 | رمل | محاره
10 | 110 | 1100 |  | 2024-12-21 | رمل | محاره
|  | 0 | 444270 |  |  |  | 444270 |  | بدون سند تم سداد كامل القيمة
4 | 330 | 1320 |  | 2024-01-05 | بازلت | استكمال سقف البدروم
3 | 130 | 390 |  | 2024-01-25 | رمل | استكمال سقف البدروم
68 | 130 | 8840 |  | 2024-01-29 | رمل | محاره
10 | 130 | 1300 |  | 2024-02-10 | رمل | محاره
10 | 130 | 1300 |  | 2024-02-13 | رمل | محاره
10 | 130 | 1300 |  | 2024-02-14 | رمل | محاره
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## B5
B5 |  |  |  | اجمالى الفواتير | 476390 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  |  | اجمالى المسدد | 474440
|  |  |  | الرصيد | 1950
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | تجميع تجزئي | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
سداد سابق من خزينة الحاج احمد
20 | 250 | 5000 |  | 2022-08-07 | بازلت | خوازيق
20 | 95 | 1900 |  | 2022-08-07 | رمل | خوازيق
3 | 250 | 750 |  | 2022-08-20 | بازلت | خوازيق
3 | 95 | 285 |  | 2022-08-20 | رمل | خوازيق
25 | 95 | 2375 |  | 2022-08-30 | رمل | احلال
250 | 150 | 37500 |  | 2022-08-30 | احلال | احلال
61 | 150 | 9150 |  | 2022-08-30 | العاديه | العاديه
25 | 95 | 2375 |  | 2022-08-30 | رمل | العاديه
260 | 250 | 65000 |  | 2022-09-05 | بازلت | اللبشه
135 | 95 | 12825 |  | 2022-09-05 | رمل | اللبشه
30 | 275 | 8250 |  | 2022-09-25 | فولي | عمود 1
22 | 95 | 2090 |  | 2022-09-25 | رمل | عمود 1
54 | 275 | 14850 |  | 2022-10-01 | فولي | سقف 1
30 | 95 | 2850 |  | 2022-10-01 | رمل | سقف 1
1050 | 20 | 21000 |  |  | حفر | حفر
1 | 600 | 600 |  |  | لودر | لودر
44 | 275 | 12100 |  | 2022-10-12 | فولي | عمود2
20 | 95 | 1900 |  | 2022-10-12 | رمل | عمود2
50 | 275 | 13750 |  |  | فولي | سقف 2
30 | 95 | 2850 |  |  | رمل | سقف 2
30 | 275 | 8250 |  | 2022-10-26 | فولي | عمود 3
20 | 95 | 1900 |  | 2022-10-26 | رمل | عمود 3
50 | 275 | 13750 |  |  | فولي | سقف 3
30 | 95 | 2850 |  |  | رمل | سقف 3
30 | 275 | 8250 |  | 2022-11-13 | فولي | عمود 4
16 | 95 | 1520 |  | 2022-11-13 | رمل | عمود 4
50 | 275 | 13750 |  | 2022-11-26 | فولي | سقف 4
30 | 95 | 2850 |  | 2022-11-26 | رمل | سقف 4
27 | 275 | 7425 |  | 2022-12-07 | فولي | عمود5
15 | 95 | 1425 |  | 2022-12-07 | رمل | عمود5
48 | 275 | 13200 |  | 2022-12-17 | فولي | سقف 5
25 | 95 | 2375 |  | 2022-12-17 | رمل | سقف5
30 | 275 | 8250 |  | 2022-12-31 | فولي | عمود 6
17 | 95 | 1615 |  | 2022-12-31 | رمل | عمود 6
48 | 275 | 13200 |  | 2023-01-08 | فولي | سقف 6
25 | 95 | 2375 |  | 2023-01-08 | رمل | سقف 6
30 | 275 | 8250 |  | 2023-01-22 | فولي | عمود7
20 | 95 | 1900 |  | 2023-01-22 | رمل | عمود7
55 | 275 | 15125 |  | 2023-01-29 | فولي | سقف7
28 | 95 | 2660 |  | 2023-01-29 | رمل | سقف7
30 | 275 | 8250 |  | 2023-02-04 | فولي | عمود8
20 | 95 | 1900 |  | 2023-02-04 | رمل | عمود8
55 | 275 | 15125 |  | 2023-02-09 | فولي | سقف8
28 | 95 | 2660 |  | 2023-02-09 | رمل | سقف8
35 | 275 | 9625 |  | 2023-02-16 | فولي | عمود9
20 | 95 | 1900 |  | 2023-02-16 | رمل | عمود9
55 | 275 | 15125 |  | 2023-02-22 | فولي | سقف 9
25 | 95 | 2375 |  | 2023-02-22 | رمل | سقف 9
35 | 280 | 9800 |  | 2023-03-01 | بازلت | عمود 10
20 | 95 | 1900 |  | 2023-03-01 | رمل | عمود 10
53 | 280 | 14840 |  | 2023-03-06 | بازلت | سقف 10
28 | 95 | 2660 |  | 2023-03-06 | رمل | سقف 10
35 | 280 | 9800 |  | 2023-03-12 | بازلت | عمود 11
18 | 95 | 1710 |  | 2023-03-12 | رمل | عمود 11
53 | 275 | 14575 |  | 2023-03-20 | زلط | سقف 11
30 | 95 | 2850 |  | 2023-03-20 | رمل | سقف 11
25 | 105 | 2625 |  | 2023-07-23 | رمل | مبانى
15 | 105 | 1575 |  | 2023-07-31 | رمل | مبانى
30 | 105 | 3150 |  | 2023-08-05 | رمل | مبانى
20 | 105 | 2100 |  | 2023-08-15 | رمل | مبانى
15 | 105 | 1575 | 474440 | 2023-08-17 | رمل | مبانى | 474440 |  | بدون سند تم سداد كامل القيمة
7 | 130 | 910 |  | 2024-01-25 | رمل | مبانى
8 | 130 | 1040 |  | 2024-02-04 | رمل | مبانى
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## B7
B7 |  |  |  | اجمالى الفواتير | 550320 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  |  | اجمالى المسدد | 537450
|  |  |  | الرصيد | 12870
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | تجميع جزئي | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
سداد سابق من خزينة الحاج احمد
5 | 250 | 1250 |  | 2022-08-20 | بازلت | خوازيق
5 | 95 | 475 |  | 2022-08-20 | رمل | خوازيق
20 | 250 | 5000 |  | 2022-08-25 | بازلت | خوازيق
20 | 95 | 1900 |  | 2022-08-25 | رمل | خوازيق
20 | 275 | 5500 |  | 2022-10-13 | فولي | خوازيق
20 | 95 | 1900 |  | 2022-10-13 | رمل | خوازيق
40 | 250 | 10000 |  | 2022-11-07 | بازلت | خوازيق
20 | 95 | 1900 |  | 2022-11-07 | رمل | خوازيق
40 | 250 | 10000 |  | 2022-11-07 | بازلت | خوازيق
35 | 95 | 3325 |  | 2022-11-07 | رمل | خوازيق
20 | 250 | 5000 |  | 2022-11-07 | بازلت | خوازيق
20 | 95 | 1900 |  | 2022-11-07 | رمل | خوازيق
225 | 180 | 40500 |  | 2023-01-03 | زلط | مخصوص
55 | 275 | 15125 |  | 2023-01-09 | فولي | العاديه
30 | 95 | 2850 |  | 2023-01-09 | رمل | العاديه
1 | 18000 | 18000 |  | 2022-12-29 | حفر900متر-b7
260 | 275 | 71500 |  | 2023-01-16 | زلط | اللبشة
140 | 95 | 13300 |  | 2023-01-16 | رمل | اللبشة
35 | 275 | 9625 |  | 2023-01-26 | زلط | عمود1
20 | 95 | 1900 |  | 2023-01-26 | رمل | عمود1
55 | 275 | 15125 |  | 2023-02-02 | زلط | سقف1
30 | 95 | 2850 |  | 2023-02-02 | رمل | .سقف1
35 | 275 | 9625 |  | 2023-02-12 | زلط | عمود2
20 | 95 | 1900 |  | 2023-02-12 | رمل | عمود2
55 | 275 | 15125 |  | 2023-02-17 | زلط | سقف2
30 | 95 | 2850 |  | 2023-02-17 | رمل | سقف2
35 | 280 | 9800 |  | 2023-02-27 | بازلت | عمود 3
17 | 95 | 1615 |  | 2023-02-27 | رمل | عمود 3
53 | 280 | 14840 |  | 2023-03-07 | بازلت | سقف 3
28 | 95 | 2660 |  | 2023-03-07 | رمل | سقف 3
33 | 275 | 9075 |  | 2023-03-15 | زلط | عمود 4
18 | 95 | 1710 |  | 2023-03-15 | رمل | عمود 4
53 | 275 | 14575 |  | 2023-03-22 | زلط | سقف 4
25 | 95 | 2375 |  | 2023-03-22 | رمل | سقف 4
35 | 275 | 9625 |  | 2023-03-31 | زلط | عمود 5
17 | 95 | 1615 |  | 2023-03-31 | رمل | عمود 5
52 | 275 | 14300 |  | 2023-04-28 | زلط | سقف 5
27 | 95 | 2565 |  | 2023-04-28 | رمل | سقف 5
35 | 280 | 9800 |  | 2023-05-06 | زلط | عمود 6
18 | 105 | 1890 |  | 2023-05-06 | رمل | عمود 6
50 | 280 | 14000 |  | 2023-05-13 | زلط | سقف 6
25 | 105 | 2625 |  | 2023-05-13 | رمل | سقف 6
32 | 280 | 8960 |  | 2023-05-23 | زلط | عمود 7
18 | 105 | 1890 |  | 2023-05-23 | رمل | عمود 7
54 | 280 | 15120 |  | 2023-05-26 | زلط | سقف 7
28 | 105 | 2940 |  | 2023-05-26 | رمل | سقف 7
33 | 280 | 9240 |  | 2023-06-09 | زلط | عمود 8
18 | 105 | 1890 |  | 2023-06-09 | رمل | عمود 8
52 | 280 | 14560 |  | 2023-06-13 | زلط | سقف 8
27 | 105 | 2835 |  | 2023-06-13 | رمل | سقف 8
33 | 280 | 9240 |  | 2023-06-26 | زلط | عمود 9
18 | 105 | 1890 |  | 2023-06-26 | رمل | عمود 9
53 | 280 | 14840 |  | 2023-07-06 | زلط | سقف 9
25 | 105 | 2625 |  | 2023-07-06 | رمل | سقف 9
30 | 280 | 8400 |  | 2023-07-17 | زلط | عمود 10
18 | 105 | 1890 |  | 2023-07-17 | رمل | عمود 10
50 | 280 | 14000 |  | 2023-07-24 | زلط | سقف 10
27 | 105 | 2835 |  | 2023-07-24 | رمل | سقف 10
28 | 285 | 7980 |  | 2023-08-08 | زلط | عمود 11
17 | 105 | 1785 |  | 2023-08-08 | رمل | عمود 11
50 | 285 | 14250 |  | 2023-08-19 | زلط | سقف 11
27 | 105 | 2835 |  | 2023-08-19 | رمل | سقف 11
15 | 110 | 1650 |  | 2023-09-12 | رمل | مباني
15 | 110 | 1650 |  | 2023-09-14 | رمل | مباني
20 | 110 | 2200 |  | 2023-09-24 | رمل | مباني
20 | 110 | 2200 |  | 2023-09-25 | رمل | مباني
20 | 110 | 2200 |  | 2023-09-27 | رمل | مباني
15 | 110 | 1650 |  | 2023-10-26 | رمل | مباني
22 | 110 | 2420 |  | 2023-10-30 | رمل | مباني
8 | 110 | 880 |  | 2023-11-12 | رمل | مباني
10 | 110 | 1100 |  | 2023-12-27 | رمل | مباني
|  | 0 | 537450 |  |  |  | 537450 |  | بدون سند تم سداد كامل القيمة
84 | 130 | 10920 |  | 2024-02-14 | رمل | محاره
15 | 130 | 1950 |  | 2024-02-15 | رمل | محاره
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## B11
B11 |  |  |  | اجمالى الفواتير | 23450 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  |  | اجمالى المسدد | 23450
|  |  |  | الرصيد | 0
الكميه | السعر | اجمالي القيمه |  | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
سداد سابق من خزينة الحاج احمد
20 | 250 | 5000 |  | 2022-08-30 | بازلت | خوازيق
20 | 95 | 1900 |  | 2022-08-30 | رمل | خوازيق
10 | 275 | 2750 |  | 2022-10-13 | فولى | خوازيق
10 | 95 | 950 |  | 2022-10-13 | رمل | خوازيق
40 | 250 | 10000 |  | 2022-11-07 | بازلت | خوازيق
30 | 95 | 2850 |  | 2022-11-07 | رمل | خوازيق
|  | 0 | 23450 |  |  |  | 23450 |  | بدون سند تم سداد كامل القيمة
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## A10
A 10 |  |  |  | اجمالى الفواتير | 251690 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  |  | اجمالى المسدد | 214400
|  |  |  | الرصيد | 37290
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | تجميع جزئي | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
1 | 29250 | 29250 |  |  |  | 1170م حفر
260 | 200 | 52000 |  | 2023-11-15 | مخصوص - موحده
50 | 230 | 11500 |  | 2023-11-17 | فينو - العادية
30 | 110 | 3300 |  | 2023-11-17 | رمل - العادية
255 | 285 | 72675 |  | 2023-11-29 | بازلت | اللبشة
140 | 110 | 15400 |  | 2023-11-29 | رمل | اللبشة
30 | 285 | 8550 |  | 2023-12-17 | بازلت | عمود 1
25 | 110 | 2750 |  | 2023-12-17 | رمل | عمود 1
55 | 285 | 15675 |  | 2023-12-24 | بازلت | سقف 1
30 | 110 | 3300 |  | 2023-12-24 | رمل | سقف 1
|  | 0 | 214400 |  |  |  | 214400 |  | بدون سند تم سداد كامل القيمة
15 | 130 | 1950 |  | 2024-01-07 | رمل | مبانى بدروم
2 | 330 | 660 |  | 2024-01-13 | بازلت | عزل
30 | 330 | 9900 |  | 2024-01-16 | بازلت | عمود 2
23 | 130 | 2990 |  | 2024-01-16 | رمل | عمود 2
55 | 330 | 18150 |  | 2024-02-03 | بازلت | سقف 2
28 | 130 | 3640 |  | 2024-02-03 | رمل | سقف 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## A6
A6 |  |  |  | اجمالى الفواتير | 350935 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  |  | اجمالى المسدد | 317635
|  |  |  | الرصيد | 33300
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | تجميع جزئي | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
1080 | 20 | 21600 |  | 2023-02-22 |  | حفر 1080م × 20
245 | 170 | 41650 |  | 2023-02-23 |  | مخصوص
8 | 230 | 1840 |  | 2023-02-23 |  | لودر
55 | 200 | 11000 |  | 2023-02-25 | فولى ابيض | العادية
30 | 95 | 2850 |  | 2023-02-25 | رمل | العادية
6 | 200 | 1200 |  | 2023-02-26 | زلط | العادية
6 | 95 | 570 |  | 2023-02-26 | رمل | مباني والعادية
260 | 275 | 71500 |  | 2023-03-28 | زلط | لبشه
135 | 95 | 12825 |  | 2023-03-28 | رمل | لبشه
45 | 275 | 12375 |  | 2023-04-16 | زلط | عمود 1
25 | 95 | 2375 |  | 2023-04-16 | رمل | عمود 1
52 | 280 | 14560 |  | 2023-05-07 | زلط | سقف 1
25 | 105 | 2625 |  | 2023-05-07 | رمل | سقف 1
35 | 280 | 9800 |  | 2023-06-15 | زلط | عمود 2
20 | 105 | 2100 |  | 2023-06-15 | رمل | عمود 2
50 | 285 | 14250 |  | 2023-09-11 | زلط | سقف 2
28 | 110 | 3080 |  | 2023-09-11 | رمل | سقف 2
27 | 285 | 7695 |  | 2023-09-20 | زلط | عمود 3
18 | 110 | 1980 |  | 2023-09-20 | رمل | عمود 3
50 | 285 | 14250 |  | 2023-10-02 | زلط | سقف 3
28 | 110 | 3080 |  | 2023-10-02 | رمل | سقف 3
27 | 285 | 7695 |  | 2023-10-21 | بازلت | عمود 4
19 | 110 | 2090 |  | 2023-10-21 | رمل | عمود 4
50 | 285 | 14250 |  | 2023-11-08 | بازلت | سقف 4
26 | 110 | 2860 |  | 2023-11-08 | رمل | سقف 4
26 | 285 | 7410 |  | 2023-11-24 | بازلت | عمود 5
18 | 110 | 1980 |  | 2023-11-24 | رمل | عمود 5
55 | 285 | 15675 |  | 2023-12-06 | بازلت | سقف 5
28 | 110 | 3080 |  | 2023-12-06 | رمل | سقف 5
26 | 285 | 7410 |  | 2023-12-23 | بازلت | عمود 6
18 | 110 | 1980 |  | 2023-12-23 | رمل | عمود 6
|  | 0 | 317635 |  |  |  | 195870 |  | بدون سند تم سداد كامل القيمة
55 | 330 | 18150 |  | 2024-01-21 | بازلت | سقف 6 | 121765 | 2153 | 2024-01-01
30 | 130 | 3900 |  | 2024-01-21 | رمل | سقف 6
5 | 130 | 650 |  | 2024-01-22 | رمل | عزل
27 | 330 | 8910 |  | 2024-02-13 | بازلت | عمود 7
13 | 130 | 1690 |  | 2024-02-13 | رمل | عمود 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## A3
A3 |  |  |  | اجمالى الفواتير | 368320 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  |  | اجمالى المسدد | 0
|  |  |  | الرصيد | 368320
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | تجميع جزئي | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
0
1870 | 25 | 46750 |  |  | حفر
430 | 200 | 86000 |  | 2023-12-23 | مخصوص
50 | 280 | 14000 |  | 2023-12-24 | زلط
42 | 110 | 4620 |  | 2023-12-24 | رمل
480 | 285 | 136800 |  | 2023-12-26 | بازلت
265 | 110 | 29150 |  | 2023-12-26 | رمل | اللبشة
45 | 330 | 14850 |  | 2024-01-22 | بازلت | عمود 1
35 | 130 | 4550 |  | 2024-01-22 | رمل | عمود 1
80 | 330 | 26400 |  | 2024-02-14 | بازلت | سقف 1
40 | 130 | 5200 |  | 2024-02-14 | رمل | سقف 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ابراج المستقبل
ابراج المستقبل |  |  | اجمالى الفواتير | 3554785 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  | اجمالى المسدد | 2938305
|  |  | الرصيد | 616480
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
1485 | 200 | 297000 | 31-7-2023 حتى 14-8-2023 |  | مخصوص موحد
10498 | 25 | 262450 |  | 10498 م | حفر
59 | 285 | 16815 | 2023-08-14 | سن6 | بازلت
58 | 285 | 16530 | 2023-08-12 | سن2 | بازلت
59 | 285 | 16815 | 2023-08-13 | سن2 | بازلت
60 | 285 | 17100 | 2023-08-13 | سن2 | بازلت
58 | 285 | 16530 | 2023-08-15 |  | بازلت
120 | 105 | 12600 | 2023-08-13 |  | رمل
85 | 105 | 8925 | 2023-08-14 |  | رمل
58 | 105 | 6090 | 2023-08-15 |  | رمل
60 | 200 | 12000 | 2023-08-15 | مخصوص | زلط
60 | 200 | 12000 | 2023-08-16 | مخصوص | زلط
60 | 105 | 6300 | 2023-08-16 |  | رمل
60 | 200 | 12000 | 2023-08-17 | مخصوص | زلط
60 | 200 | 12000 | 2023-08-18 | مخصوص | زلط
60 | 200 | 12000 | 2023-08-18 | مخصوص | زلط
59 | 285 | 16815 | 2023-08-18 |  | بازلت
12 | 200 | 2400 | 2023-08-18 | مخصوص | زلط
58 | 285 | 16530 | 2023-08-18 |  | بازلت
56 | 285 | 15960 | 2023-08-19 |  | بازلت
55 | 105 | 5775 | 2023-08-20 |  | رمل
60 | 285 | 17100 | 2023-08-20 |  | بازلت
60 | 285 | 17100 | 2023-08-20 |  | بازلت
59 | 105 | 6195 | 2023-08-21 |  | رمل
60 | 285 | 17100 | 2023-08-21 |  | بازلت
58 | 285 | 16530 | 2023-08-21 |  | بازلت
60 | 200 | 12000 | 2023-08-21 | مخصوص | زلط
58 | 285 | 16530 | 2023-08-22 |  | بازلت
59 | 105 | 6195 | 2023-08-22 |  | رمل
10 | 105 | 1050 | 2023-08-23 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-08-27 |  | بازلت
60 | 285 | 17100 | 2023-08-27 |  | بازلت
60 | 105 | 6300 | 2023-08-28 |  | رمل
60 | 285 | 17100 | 2023-08-29 |  | بازلت
60 | 285 | 17100 | 2023-08-30 |  | بازلت
60 | 285 | 17100 | 2023-08-31 |  | بازلت
58 | 285 | 16530 | 2023-09-10 |  | بازلت | 200000 | 1191 | 2023-08-08
58 | 110 | 6380 | 2023-09-10 |  | رمل | 50000 | 1211 | 2023-08-13
58 | 110 | 6380 | 2023-09-11 |  | رمل | 50000 | 1236 | 2023-08-17
58 | 285 | 16530 | 2023-09-11 |  | بازلت | 100000 | 121 | 2023-08-17
60 | 285 | 17100 | 2023-09-11 |  | بازلت | 150000 | 1267 | 2023-08-22
60 | 110 | 6600 | 2023-09-11 |  | رمل | 60000 | 1357 | 2023-09-07
57 | 285 | 16245 | 2023-09-12 |  | بازلت | 100000 | 1368 | 7/9/20203
60 | 285 | 17100 | 2023-09-12 |  | بازلت | 60000 | 1395 | 2023-09-12
60 | 110 | 6600 | 2023-09-12 |  | رمل | 100000 | 1451 | 2023-09-20
58 | 285 | 16530 | 2023-09-13 |  | بازلت | 100000 | 1479 | 2023-09-24
57 | 110 | 6270 | 2023-09-13 |  | رمل | 100000 | 1523 | 2023-10-02
58 | 285 | 16530 | 2023-09-13 |  | بازلت | 68305 | 1524 | 2023-10-02 | عمولة
57 | 285 | 16245 | 2023-09-14 |  | بازلت | 100000 | 1596 | 2023-10-14
57 | 110 | 6270 | 2023-09-14 |  | رمل | 50000 | 1627 | 2023-10-01
58 | 110 | 6380 | 2023-09-15 |  | رمل | 100000 | 1655 | 2023-10-24
60 | 110 | 6600 | 2023-09-15 |  | رمل | 50000 | 1677 | 2023-10-26
58 | 285 | 16530 | 2023-09-15 |  | بازلت | 180000 | 1939 | 2023-12-03
57 | 285 | 16245 | 2023-09-16 |  | بازلت | 20000 | 1945 | 2023-12-04
58 | 285 | 16530 | 2023-09-16 |  | بازلت
58 | 110 | 6380 | 2023-09-16 |  | رمل
60 | 110 | 6600 | 2023-09-16 |  | رمل
57 | 110 | 6270 | 2023-09-17 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-09-17 |  | بازلت
57 | 285 | 16245 | 2023-09-17 |  | بازلت
57 | 110 | 6270 | 2023-09-17 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-09-17 |  | بازلت
57 | 110 | 6270 | 2023-09-17 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-09-18 |  | بازلت
58 | 285 | 16530 | 2023-09-18 |  | بازلت
56 | 110 | 6160 | 2023-09-18 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-09-18 |  | بازلت
57 | 285 | 16245 | 2023-09-18 |  | بازلت
58 | 110 | 6380 | 2023-09-18 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-09-19 |  | بازلت
57 | 285 | 16245 | 2023-09-19 |  | بازلت
58 | 110 | 6380 | 2023-09-19 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-09-19 |  | بازلت
60 | 285 | 17100 | 2023-09-20 |  | بازلت
57 | 110 | 6270 | 2023-09-20 |  | رمل
57 | 110 | 6270 | 2023-09-21 |  | رمل
57 | 110 | 6270 | 2023-09-22 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-09-22 |  | بازلت
56 | 285 | 15960 | 2023-09-22 |  | بازلت
45 | 285 | 12825 | 2023-09-24 |  | بازلت
57 | 285 | 16245 | 2023-09-24 |  | بازلت
57 | 110 | 6270 | 2023-10-16 |  | رمل
57 | 285 | 16245 | 2023-10-16 |  | بازلت
55 | 285 | 15675 | 2023-10-16 |  | بازلت
56 | 110 | 6160 | 2023-10-16 |  | رمل
56 | 110 | 6160 | 2023-10-19 |  | رمل
57 | 110 | 6270 | 2023-10-21 |  | رمل
60 | 285 | 17100 | 2023-10-26 |  | بازلت
58 | 110 | 6380 | 2023-11-08 |  | رمل
58 | 110 | 6380 | 2023-11-08 |  | رمل
58 | 110 | 6380 | 2023-11-10 |  | رمل
58 | 285 | 16530 | 2023-11-10 |  | بازلت
58 | 285 | 16530 | 2023-11-10 |  | بازلت
57 | 110 | 6270 | 2023-11-14 |  | رمل
60 | 285 | 17100 | 2023-11-14 |  | بازلت
58 | 285 | 16530 | 2023-11-17 |  | بازلت
58 | 285 | 16530 | 2023-11-22 |  | بازلت
58 | 110 | 6380 | 2023-11-24 |  | رمل
57 | 110 | 6270 | 2023-11-24 |  | رمل
58 | 110 | 6380 | 2023-12-07 |  | رمل
60 | 285 | 17100 | 2023-12-08 |  | بازلت | 50000 | 2240 | 2024-01-14
58 | 285 | 16530 | 2023-12-09 |  | بازلت | 50000 | 2261 | 2024-01-17
[6 empty] | 50000 | 2276 | 2024-01-20
1529 | 200 | 305800 | 2024-01-20 | 25نقله | مخصوص موحده
174 | 285 | 49590 | 2024-01-14 | للعادية3نقلات | بازلت
174 | 110 | 19140 | 2024-01-14 | للعادية | رمل
58 | 285 | 16530 | 2024-01-21 |  | بازلت | 150000 | 2301 | 2024-01-22
56 | 110 | 6160 | 2024-01-21 |  | رمل | 50000 | 2349 | 2024-01-29
9788 | 25 | 244700 |  | حفر برج 3 |  | 50000 | 2392 | 2024-02-03
40 | 330 | 13200 | 2024-01-24 |  | بازلت | 50000 | 2412 | 2024-02-07
58 | 330 | 19140 | 2024-01-24 |  | بازلت | 50000 | 2434 | 2024-02-10
58 | 330 | 19140 | 2024-01-25 |  | بازلت | 100000 | 2516 | 2024-02-22
56 | 130 | 7280 | 2024-01-25 |  | رمل | 100000 | 2580 | 2024-03-06
1 | 3000 | 3000 | 2024-01-25 | 5جرارات رمل كل جرار ب 600ج | رمل | 300000 | 2602 | 2024-03-09
20 | 330 | 6600 | 2024-01-26 |  | بازلت | 100000 | 2638 | 2024-03-13
20 | 130 | 2600 | 2024-01-26 |  | رمل
1 | 500 | 500 | 2024-01-27 | جرار رمل | رمل
1 | 1500 | 1500 | 2024-01-27 | جرار بازلت | بازلت
22 | 330 | 7260 | 2024-01-28 |  | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2024-01-29 |  | رمل
120 | 330 | 39600 | 2024-02-17 | لبشه | بازلت
120 | 330 | 39600 | 2024-02-18 | لبشه | بازلت
120 | 330 | 39600 | 2024-02-19 | لبشه | بازلت
120 | 130 | 15600 | 2024-03-02 | لبشه | رمله
360 | 130 | 46800 | 2024-03-03 | لبشه | رمله
300 | 330 | 99000 | 2024-03-04 | لبشه | بازلت
180 | 130 | 23400 | 2024-03-05 | لبشه | رمله
120 | 330 | 39600 | 2024-03-05 | لبشه | بازلت
60 | 130 | 7800 | 2024-03-06 | لبشه | رمله
120 | 330 | 39600 | 2024-03-06 | لبشه | بازلت
120 | 330 | 39600 | 2024-03-07 | لبشه | بازلت
120 | 130 | 15600 | 2024-03-07 | لبشه | رمله
120 | 130 | 15600 | 2024-03-07 | لبشه | رمله
120 | 130 | 15600 | 2024-03-08 | لبشه | رمله
240 | 330 | 79200 | 2024-03-08 | لبشه | بازلت
120 | 330 | 39600 | 2024-03-09 | لبشه | بازلت
60 | 130 | 7800 | 2024-03-09 | لبشه | رمله
60 | 130 | 7800 | 2024-03-10 | لبشه | رمله
60 | 130 | 7800 | 2024-03-11 | لبشه | رمله
60 | 330 | 19800 | 2024-03-11 | لبشه | بازلت
240 | 330 | 79200 | 2024-03-12 | لبشه | بازلت
180 | 130 | 23400 | 2024-03-13 | لبشه | رمله
240 | 330 | 79200 | 2024-03-13 | لبشه | بازلت
240 | 130 | 31200 | 2024-03-14 | لبشه | رمله
120 | 330 | 39600 | 2024-03-14 | لبشه | بازلت
120 | 130 | 15600 | 2024-03-15 | لبشه | رمله
441 | 330 | 145530 | 2024-03-16 | لبشه | بازلت
|  | 0 |  |  |  | 200000 |  | 2024-03-16
0

## باغوص 2
|  | 2024-04-14 | اجمالى الفواتير | 666440 | حساب محمد كشري / تشوين موقع - باغوص 2
|  |  | اجمالى المسدد | 666440
|  |  | الرصيد | 0
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
20 | 130 | 2600 |  | رمل
22 | 130 | 2860 |  | رمل
22 | 130 | 2860 |  | رمل
20 | 130 | 2600 |  | رمل
20 | 130 | 2600 |  | رمل
20 | 130 | 2600 |  | رمل
22 | 310 | 6820 |  | بازلت
20 | 310 | 6200 |  | بازلت
20 | 310 | 6200 |  | بازلت
20 | 310 | 6200 |  | بازلت
22 | 300 | 6600 |  | زلط
20 | 300 | 6000 |  | زلط
20 | 300 | 6000 |  | زلط
20 | 300 | 6000 |  | زلط
22 | 310 | 6820 | 2023-11-02 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-11-02 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-11-02 | رمل
20 | 130 | 2600 | 2023-11-02 | رمل |  | 85240 | 1737 | 2023-11-04
22 | 310 | 6820 | 2023-11-05 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-11-05 | بازلت
20 | 130 | 2600 | 2023-11-05 | رمل |  | 9420 | 1785 | 2023-11-08
22 | 130 | 2860 | 2023-11-09 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2023-11-09 | رمل
22 | 130 | 2860 | 9-112023 | رمل
22 | 310 | 6820 | 2023-11-09 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-11-09 | بازلت |  | 22220 | 1795 | 2023-11-11
3 | 600 | 1800 | 2023-11-15 | رمل |  | 1800 | 1822 | 2023-11-15 | جرار
2 | 600 | 1200 | 2023-11-18 | رمل | مباني | 1200 | 1852 | 2023-11-19 | جرار
8 | 150 | 1200 | 2023-11-19 | رمل | مباني | 8020 | 1856 | 2023-11-21
22 | 130 | 2860 | 2023-11-30 | رمل | صبه سقف
22 | 130 | 2860 | 2023-11-30 | رمل | صبه سقف
22 | 310 | 6820 | 2023-12-02 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-02 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-02 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-12-02 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2023-12-02 | رمل
3 | 600 | 1800 | 2023-12-03 | رمل
1 | 600 | 600 | 2023-12-05 | رمل |  | 34300 | 1954 | 2023-12-05
22 | 310 | 6820 | 2023-12-06 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-12-06 | رمل |  | 9680 | 1976 | 2023-12-07
22 | 310 | 6820 | 2023-12-11 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-11 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-12-11 | رمل
22 | 310 | 6820 | 2023-12-12 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-12 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-12-12 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2023-12-12 | رمل |  | 35860 | 2029 | 2023-12-13
22 | 310 | 6820 | 2023-12-13 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-13 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-13 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-12-13 | رمل
22 | 310 | 6820 | 2023-12-14 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-14 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-12-14 | رمل
22 | 310 | 6820 | 2023-12-15 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-15 | بازلت |  | 20 | تسوية
22 | 130 | 2860 | 2023-12-15 | رمل |  | 56300 | 2057 | 2023-12-16
22 | 130 | 2860 | 2023-12-22 | رمل |  | 2860 | 2130 | 2023-12-28
22 | 130 | 2860 | 2023-12-29 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2023-12-29 | رمل
22 | 310 | 6820 | 2023-12-29 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-12-30 | رمل
22 | 310 | 6820 | 2023-12-30 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-31 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-31 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2023-12-31 | رمل |  | 38720 | 2159 | 2023-01-02
22 | 310 | 6820 | 2024-01-02 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2024-01-02 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2024-01-02 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2024-01-02 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2024-01-02 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2024-01-02 | رمل |  | 29040 | 2176 | 2024-01-04
44 | 310 | 13640 | 2024-01-05 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2024-01-05 | رمل |  | 10000 | 2184 | 2024-01-06
22 | 310 | 6820 | 2024-01-07 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2024-01-07 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2024-01-07 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2024-01-07 | رمل |  | 6500 | 2204 | 2024-01-09
22 | 310 | 6820 | 2024-01-09 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2024-01-09 | بازلت |  | 19360 | 2225 | 2024-01-11
22 | 310 | 6820 | 2024-01-09 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2024-01-09 | رمل |  | 23320 | 2231 | 2024-01-13
22 | 310 | 6820 | 2024-01-19 | بازلت
22 | 130 | 2860 | 2024-01-19 | رمل |  | 9680 | 2304 | 2024-01-23
3 | 800 | 2400 | 2024-02-18 | رمل | 3عربيات صغيرة
22 | 140 | 3080 | 2024-02-19 | رمل
22 | 140 | 3080 | 2024-02-19 | رمل |  | 8560 | 2496 | 2024-02-20
23 | 340 | 7820 | 2024-02-23 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-02-23 | بازلت
22 | 140 | 3080 | 2024-02-23 | رمل
22 | 140 | 3080 | 2024-02-23 | رمل
3 | 800 | 2400 | 2024-02-23 | رمل | 3عربيات صغيرة
3 | 450 | 1350 | 2024-02-23 | فرق نقل | تحميل مرة اخري بعد التنزيل لموقع باغوص
22 | 340 | 7480 | 2024-02-25 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-02-25 | بازلت
22 | 140 | 3080 | 2024-02-25 | رمل
22 | 140 | 3080 | 2024-02-25 | رمل
3 | 450 | 1350 | 2024-02-25 | فرق نقل | تحميل مرة اخري بعد التنزيل لموقع باغوص
1 | 800 | 800 | 2024-02-26 | رمل | عربية صغيرة | 48480 | 2541 | 2024-02-28
22 | 340 | 7480 | 2024-02-28 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-02-28 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-02-28 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-02-28 | بازلت
22 | 140 | 3080 | 2024-02-28 | رمل
22 | 140 | 3080 | 2024-02-28 | رمل
6 | 450 | 2700 | 2024-02-28 | فرق نقل | تحميل مرة اخري بعد التنزيل لموقع باغوص | 38780 | 2549 | 2024-02-29
3 | 800 | 2400 | 2024-03-02 | رمل | 3عربيات صغيره
1 | 800 | 800 | 2024-03-03 | رمل | عربية صغيرة | 2400 | 2560 | 2024-03-02
22 | 140 | 3080 | 2024-03-03 | رمل |  | 800 | 2564 | 2024-03-03
22 | 140 | 3080 | 2024-03-03 | رمل
22 | 340 | 7480 | 2024-03-03 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-03 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-03 | بازلت
5 | 450 | 2250 | 2024-03-03 | فرق نقل | تحميل مرة اخري بعد التنزيل لموقع باغوص
5 | 750 | 3750 | 2024-03-04 | رمل | 5عربيات صغيره
22 | 140 | 3080 | 2024-03-05 | رمل |  | 6800 | 2572 | 2024-03-05
22 | 140 | 3080 | 2024-03-05 | رمل
22 | 340 | 7480 | 2024-03-05 | بازلت
3 | 450 | 1350 | 2024-03-05 | رمل | نقل عربيات البازلت والرمل | 43590 | 2579 | 2024-03-06
22 | 340 | 7480 | 2024-03-07 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-07 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-07 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-07 | بازلت
22 | 140 | 3080 | 2024-03-07 | رمل
22 | 140 | 3080 | 2024-03-07 | رمل
2700 | 1 | 2700 | 2024-03-07 | رمل | نقل رمل
750 | 1 | 750 | 2024-03-07 | رمل | عربية صغيرة | 38730 | 2615 | 2023-03-10
22 | 340 | 7480 | 2024-03-13 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-13 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-13 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-13 | بازلت
1 | 1800 | 1800 | 2024-03-13 | بازلت | جر عربية بازلت | 31720 | 2639 | 2024-03-13
22 | 140 | 3080 | 2024-03-14 | رمل
22 | 140 | 3080 | 2024-03-14 | رمل
2 | 800 | 1600 | 2024-03-15 | رمل | 2عربية رمل صغيرة
1 | 900 | 900 | 2024-03-15 | رمل | نقل 2عربية | 8660 | 2676 | 2024-03-17
22 | 340 | 7480 | 2024-03-22 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-03-22 | بازلت
22 | 140 | 3080 | 2024-03-22 | رمل
22 | 140 | 3080 | 2024-03-22 | رمل |  | 21120 | 2723 | 2024-03-23
1 | 1800 | 1800 | 2024-03-22 |  | جر عربية بازلت و رمل
22 | 340 | 7480 | 2024-03-23
22 | 140 | 3080 | 2024-03-23
1 | 900 | 900 | 2024-03-23 |  | جر عربية بازلت و رمل | 13260 | 2735 | 2024-03-24
0
0
| توقيع المورد |  |  |  |  | توقيع الحسابات
| ................... |  |  |  |  | ......................

## نادي المحافظة
نادي المحافظة |  |  | اجمالى الفواتير | 10400 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  | اجمالى المسدد | 0
|  |  | الرصيد | 10400
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند
0
20 | 95 | 1900
24 | 275 | 6600
20 | 95 | 1900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## قحافة
برج المنيرة قحافة |  |  | اجمالى الفواتير | 398880 | حساب محمد كشري / تشوين
|  |  | اجمالى المسدد | 398880
|  |  | الرصيد | 0
الكميه | السعر | اجمالي القيمه | التاريخ | البيـــــــــــــــــــــان | التوصيف | دفعات نقدية منصرفه للمورد | سند صرف رقم | تاريخ السند | ملاحظات
20 | 310 | 6200 | 2023-11-18 | بازلت | خرسانه | 6200 | 1852 | 2023-11-19
20 | 130 | 2600 | 2023-11-19 | رمل | خرسانه
20 | 310 | 6200 | 2023-11-20 | بازلت | خرسانه
20 | 310 | 6200 | 2023-11-20 | بازلت | خرسانه
21 | 130 | 2730 | 2023-11-20 | رمل | خرسانه
1 | 1400 | 1400 | 2023-11-21 | بازلت | خرسانه |  |  |  | جرار صغير
1 | 600 | 600 | 2023-11-21 | رمل | خرسانه | 19730 | 1856 | 2023-11-21 | جرار صغير
22 | 310 | 6820 | 2023-11-22 | بازلت | خرسانه
20 | 310 | 6200 | 2023-11-22 | بازلت | خرسانه
20 | 130 | 2600 | 2023-11-22 | رمل | خرسانه
2 | 600 | 1200 | 2023-11-22 | رمل | خرسانه | 16820 | 1884 | 2023-11-23 | 2 جرار صغير
22 | 130 | 2860 | 2023-12-15 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2023-12-15 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2023-12-15 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2023-12-15 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2023-12-15 | رمل
20 | 310 | 6200 | 2023-12-16 | بازلت
20 | 310 | 6200 | 2023-12-16 | بازلت
20 | 310 | 6200 | 2023-12-16 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-16 | بازلت |  | 39720 | 2065 | 2023-12-17
130 | 310 | 40300 | 2023-12-18 | بازلت |  |  |  |  | 6نقلات كبار
66 | 130 | 8580 | 2023-12-18 | رمل |  |  |  |  | 3نقلات كبار
44 | 310 | 13640 | 2023-12-19 | بازلت |  |  |  |  | 2نقلة كبيرة
22 | 130 | 2860 | 2023-12-19 | رمل |  |  |  |  | نقلة كبيرة
22 | 310 | 6820 | 2023-12-20 | بازلت |  | 50000 | 2102 | 2023-12-23
22 | 130 | 2860 | 2023-12-20 | رمل |  | 50000 | 2114 | 2023-12-26
22 | 130 | 2860 | 2023-12-20 | رمل |  | 11980 | 21130 | 2023-12-28
62 | 310 | 19220 | 2023-12-20 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-20 | بازلت
22 | 310 | 6820 | 2023-12-20 | بازلت
2 | 600 | 1200 | 2023-12-20 | رمل | 2عربية صغيرة ×600ج
22 | 130 | 2860 | 2024-01-27 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2024-01-27 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2024-01-28 | رمل
22 | 130 | 2860 | 2024-01-28 | رمل
42 | 310 | 13020 | 2024-01-28 | بازلت |  | 24460 | 2342 | 2024-01-28
22 | 340 | 7480 | 2024-02-15 | بازلت
22 | 340 | 7480 | 2024-02-15 | بازلت
65 | 340 | 22100 | 2024-02-15 | بازلت
65 | 340 | 22100 | 2024-02-17 | بازلت
65 | 340 | 22100 | 2024-02-18 | بازلت
65 | 340 | 22100 | 2024-02-18 | بازلت |  | 50000 | 2496 | 2024-01-20
65 | 340 | 22100 | 2024-02-22 | بازلت |  | 53360 | 2509 | 2024-02-22
65 | 340 | 22100 | 2024-02-22 | بازلت |  | 44200 | 2549 | 2024-02-29
65 | 130 | 8450 | 2024-03-21 | رمل
65 | 130 | 8450 | 2024-03-21 | رمل |  | 16900 | 2703 | 2024-03-21
65 | 130 | 8450 | 2024-03-21 | رمل
22 | 140 | 3080 | 2024-03-25 | رمل |  | 8450 | 2723 | 2024-03-23
22 | 140 | 3080 | 2024-03-25 | رمل
1 | 900 | 900 | 2024-03-25 |  | عربيه جر رمل | 7060 | 2755 | 2024-03-26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0