## A6
المقاول | احمد الجبالى | برج A6 |  | عن الفترة | 2023-03-26 | الى |  |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2024-03-25
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة |  |  |  |  | اجمالى القيمة المنفذة | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | النسبة | سعر الوحدة
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 | 65 | 64 |  | 64 | 1 | 100 | 6400
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 | 310 | 305 |  | 305 | 1 | 200 | 61000
3 | خرسانة البدروم | م3 | 90 | 96 |  | 96 | 1 | 250 | 24000
4 | خرسانة الارضي | م3 | 94 | 96 |  | 96 | 1 | 270 | 25920
5 | خرسانة الاول | م3 | 85 | 91 |  | 91 | 1 | 290 | 26390
6 | خرسانة الثاني | م3 | 85 | 87 |  | 87 | 1 | 310 | 26970
7 | خرسانة الثالث | م3 | 85 | 90 |  | 90 |  | 380 | 34200 |  | تم تعديل السعر بأمر من الحاج
8 | خرسانة الرابع | م3 | 85 | 90 |  | 90 |  | 400 | 36000
9 | خرسانة الخامس | م3 | 84 | 84 |  | 84 |  | 420 | 35280
10 | خرسانة السادس | م3 | 84 |  |  |  |  | 440
11 | خرسانة السابع | م3 | 84 |  |  |  |  | 460
12 | خرسانة الثامن | م3 | 82 |  |  |  |  | 480
13 | خرسانة التاسع | م3 | 82 |  |  |  |  | 500
الاجمالى | [8 empty] | 276160
بيانات الصرف والسداد
1 | سند صرف 1849 | [7 empty] | 100000
2 | سند صرف 1982 | [7 empty] | 100000
3 | سند صرف 2299 | [7 empty] | 25000
4
الاجمالى | [8 empty] | 225000
| الاجمالى | [7 empty] | 51160

## A3
المقاول | احمد الجبالى | برج A3 |  | عن الفترة |  | الى |  |  |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2024-03-25
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة | [5 empty] | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | نسبة الصرف المتفق عليها
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 | 117 | 117 |  | 117 | 130 | 15210 | 100% | 15210
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 | 562 |  | 562 | 562 | 250 | 140500 | 100% | 140500
3 | خرسانة البدروم | م3 | 155 | 165 |  | 165 | 450 | 74250 | 100% | 74250 | قبل الصرف يتم مراجعة م احمد سمير فى انتهاء صب السقف
4 | خرسانة الارضي | م3 | 161 |  |  | 0 | 465 | 0 | 100% | 0
5 | خرسانة الاول | م3 | 146 |  |  | 0 | 480 | 0 | 100% | 0
6 | خرسانة الثاني | م3 | 147 |  |  | 0 | 495 | 0 | 100% | 0
7 | خرسانة الثالث | م3 | 147 |  |  | 0 | 510 | 0 | 100% | 0
8 | خرسانة الرابع | م3 | 146 |  |  | 0 | 525 | 0 | 100% | 0
9 | خرسانة الخامس | م3 | 146 |  |  | 0 | 540 | 0 | 100% | 0
10 | خرسانة السادس | م3 | 146 |  |  | 0 | 555 | 0 | 100% | 0
11 | خرسانة السابع | م3 | 145 |  |  | 0 | 570 | 0 | 100% | 0
12 | خرسانة الثامن | م3 | 145 |  |  | 0 | 585 | 0 | 100% | 0
13 | خرسانة التاسع | م3 | 145 |  |  | 0 | 600 | 0 | 100% | 0
| الشوخشيخة |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 100% | 0
| 50%المتبقية من اللبشة |  | 0 |  |  |  |  | 70250 | 50% | 0
| 10%المتبقية من الخرسانة العادية |  | 0 |  |  |  |  | 1521 | 10% | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
الاجمالى | [9 empty] | 229960
بيانات الصرف والسداد
1 | سند صرف 2147 |  |  | 2024-01-01 | [5 empty] | 40000 | اشرف كشري
2 | سند صرف 2248 |  |  | 2024-01-15 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
الاجمالى | [9 empty] | 90000
| الاجمالى | [8 empty] | 139960
م/ احمد سمير

## A10
المقاول | احمد الجبالى | برج A10 |  | عن الفترة |  | الى |  |  |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2024-03-25
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة | [5 empty] | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | نسبة الصرف المتفق عليها
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 | 65 | 39 |  | 39 | 130 | 5070 | 100% | 5070
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 | 311 | 311 |  | 311 | 250 | 77750 | 100% | 77750
3 | خرسانة البدروم | م3 | 92 | 92 |  | 92 | 450 | 41400 | 100% | 41400
4 | خرسانة الارضي | م3 | 94 | 99 |  | 99 | 465 | 46035 | 100% | 46035
5 | خرسانة الاول | م3 | 85 | 90 |  | 90 | 480 | 43200 | 100% | 43200
6 | خرسانة الثاني | م3 | 85 |  |  | 0 | 495 | 0 | 100% | 0
7 | خرسانة الثالث | م3 | 85 |  |  | 0 | 510 | 0 | 100% | 0
8 | خرسانة الرابع | م3 | 85 |  |  | 0 | 525 | 0 | 100% | 0
9 | خرسانة الخامس | م3 | 84 |  |  | 0 | 540 | 0 | 100% | 0
10 | خرسانة السادس | م3 | 84 |  |  | 0 | 555 | 0 | 100% | 0
11 | خرسانة السابع | م3 | 84 |  |  | 0 | 570 | 0 | 100% | 0
12 | خرسانة الثامن | م3 | 82 |  |  | 0 | 585 | 0 | 100% | 0
13 | خرسانة التاسع | م3 | 82 |  |  | 0 | 600 | 0 | 100% | 0
| الشوخشيخة | [6 empty] | 0 | 100% | 0
| 50%المتبقية من اللبشة | [6 empty] | 38875 | 50% | 0
| 10%المتبقية من الخرسانة العادية | [6 empty] | 507 | 10% | 0
0
الاجمالى | [9 empty] | 213455
بيانات الصرف والسداد
| سند صرف 1888 |  |  | 2023-11-23 | [5 empty] | 50000 | اشرف كشري
1 | سند صرف 2097 |  |  | 2023-12-21 | [5 empty] | 50000 | اشرف كشري
2 | سند صرف 2135 |  |  | 2023-12-30 | [5 empty] | 40000 | اشرف كشري
3 | سند صرف 2347 |  |  | 2024-01-28 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
الاجمالى | [9 empty] | 190000
| الاجمالى | [8 empty] | 23455

## ابراج المستقبل
المقاول | احمد الجبالى |  |  |  |  | 2023-11-14
البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية المنفذة |  |  | تعلية | اضافة |  | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | خصم 40%من اللبشة 5%من كل دور | صرف5%تعلية اللبشة مع كل دور حتى 6 علوي | الصافى المستحق
1 | خرسانة عادية للأساسات | م3 | 286 | 130 | 37180 |  |  | 37180
2 | خرسانة مسلحة للأساسات ( اللبشة المسلحة ) | م3 | 762 | 250 | 190500 | 76200 |  | 114300
3 | خرسانة مسلحة اعمدة وحوائط وسقف البدروم | م3 | 286.4 | 450 | 128880 | 6444 | 9525 | 131961 | 283441 | م1
4 | خرسانة مسلحة اعمدة الارضي | م3 | 86.2 | 465 | 40083 | 2004.15 | 4762.5 | 42841.35 | 42841.35 | م2 | 190500×2.5%
5 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
6 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
7 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
8 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
9 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
10 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
11 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
12 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
13 |  | م3 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
326282.35
الاجمالى
بيانات الصرف والسداد
1 | سند صرف 1274 | [6 empty] | 20000 | عمرو كشري
2 | سند صرف 1478 | [6 empty] | 200000 | عمرو كشري
3 | سند صرف 1611 | [6 empty] | 80000 | عمرو كشري
7 | سند صرف 2300 |  |  | 2024-01-22 |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
6 | سند صرف 2427 |  |  | 2024-02-08 |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
8 | سند صرف 2520 |  |  | 2024-02-22 |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
9 | سند صرف 2593 |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 60000 | احمد الجبالى
10 | سند صرف 2661 |  |  | 2024-03-16 |  |  |  | 200000 | احمد الجبالى
11
12
13
14
15
16
17
18
19
الاجمالى | [7 empty] | 760000 | 0
| الاجمالى | [7 empty] | 0

## باغوص
المقاول | احمد الجبالى
البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية المنفذة |  |  | تعلية | اضافة |  | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | خصم 40%من اللبشة 5%من كل دور | صرف5%تعلية اللبشة مع كل دور حتى 6 علوي | الصافى المستحق
1 |  | م3 | 7 | 250000 | 1750000 |  |  | 1750000
2 | [7 empty] | 0
1750000
الاجمالى
بيانات الصرف والسداد
1 | سند صرف 2118 | [6 empty] | 50000 | عمرو كشري
2 | سند صرف 2520 | [6 empty] | 100000 | احمد الجبالى | 2024-02-22
3 | سند صرف 2543 | [6 empty] | 100000 | احمد الجبالى | 2024-02-28
4 | سند صرف 2569 | [6 empty] | 60000 | احمد الجبالى | 2024-03-03
5 | سند صرف 2633 | [6 empty] | 40000 | احمد الجبالى | 2024-03-12
6 | سند صرف 2146 | [6 empty] | 100000 | عمرو كشري
7 | سند صرف 2152 | [6 empty] | 600000 | عمرو كشري
8 | سند صرف 2288 | [6 empty] | 100000 | عمرو كشري
9 | سند صرف 2563 | [6 empty] | 50000 | عمرو كشري
10 | سند صرف 2574 | [6 empty] | 50000 | عمرو كشري
11 | سند صرف 2596 | [6 empty] | 50000 | عمرو كشري
12 | سند صرف 2647 | [6 empty] | 50000 | عمرو كشري
13 | سند صرف 2688 | [6 empty] | 50000 | عمرو كشري
14 | سند صرف 2727 | [6 empty] | 50000 | عمرو كشري
15
16 | [7 empty] | 300000 | من الحاج احمد
الاجمالى | [7 empty] | 1750000
| الاجمالى | [6 empty] | 0

## Sheet4
المقاول | احمد الجبالى | باغوص |  | عن الفترة |  | الى
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة | [5 empty] | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | نسبة الصرف المتفق عليها
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | خرسانة البدروم | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | خرسانة الارضي | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | خرسانة الاول | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | خرسانة الثاني | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | خرسانة الثالث | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | خرسانة الرابع | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | خرسانة الخامس | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | خرسانة السادس | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | خرسانة السابع | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | خرسانة الثامن | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | خرسانة التاسع | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| الشوخشيخة | [6 empty] | 0 |  | 0
| 50%المتبقية من اللبشة | [6 empty] | 0 |  | 0
| 10%المتبقية من الخرسانة العادية | [6 empty] | 0 |  | 0
0
الاجمالى | [9 empty] | 0
بيانات الصرف والسداد
1
2
3
4
الاجمالى | [9 empty] | 0
| الاجمالى | [8 empty] | 0