## Sheet2
ملخص مصاريف موقع مدرسة برايت فيجين
بند الحفر |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
1 | حمدى حماد | 474802.5 | 0 | 474802.5
2 | حمدى حماد | 187630 | 0 | 187630
3 | حمدى حماد | 458425 | 0 | 458425
4 | حمدى حماد | 321619.5 | 0 | 321619.5
8 | حمدى حماد | 139963.5 | 0 | 139963.5
9 | حمدى حماد | 345599.9 | 0 | 345599.9
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 1928040.4 | 0 | 1928040.4
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/2 |  | 0 | 0 | 0
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 1928040.4 | 0 | 1928040.4
بند الخرسانات |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
11 | عيد عويس | 10872 | 1372 | 9500
17 | عيد عويس | 44156 | 14156 | 30000
22 | عيد عويس | 33300 | 3300 | 30000
26 | عيد عويس | 43000 | 0 | 43000 | دفعة
30 | عيد عويس | 100000 | 0 | 100000 | دفعة
37 | عيد عويس | 129806.3 | 39806.3 | 90000
38 | عيد عويس | 100000 | 0 | 100000 | دفعة
42 | عيد عويس | 10721.5 | 1721.5 | 9000
45 | عيد عويس | 52796 | 7796 | 45000
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 524651.8 | 68151.8 | 456500 | 0
51 | عيد عويس | 50000 | 0 | 50000 | دفعة
52 | عيد عويس | 29901.6 | 4901.6 | 25000
55 | عيد عويس | 50704.7 | 5704.7 | 45000
57 | عيد عويس | 28620 | 3620 | 25000
62 | عيد عويس | 123337.5 | 33337.5 | 90000
70 | عيد عويس | 46522.9 | 5522.5 | 41000.4
71 | عيد عويس | 12021.6 | 1021.6 | 11000
76 | عيد عويس | 70000 | 0 | 70000 | دفعة
79 | عيد عويس | 28857.6 | 3857.6 | 25000
84 | عيد عويس | 70000 | 0 | 70000 | دفعة
91 | عيد عويس | 168158.8 | 158 | 168000.8
98 | عيد عويس | 37375 | 2375 | 35000
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/2 |  | 715499.7 | 60498.5 | 655001.2
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 1240151.5 | 128650.3 | 1111501.2
بند توريد اسمنت |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
21 | محمد صالح | 154950 | 0 | 154950 | 68طن بنى سويف
31 | محمد على | 279500 | 0 | 279500 | 130طن بنى سويف
44 | على كشرى | 97800 | 0 | 97800 | 45طن بني سويف
50 | محمد على | 133250 | 0 | 133250 | 65طن السويس
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 665500 | 0 | 665500
61 | محمد على | 124200 | 0 | 124200
64 | محمد على | 123600 | 0 | 123600
89 | محمد على | 142100 |  | 142100
93 | ايمن مصطفى | 55830 | 0 | 55830
97 | اسامة عبد القوى | 140000 | 0 | 140000
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/2 |  | 585730 | 0 | 585730
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 1251230 | 0 | 1251230
بند تشوينات الرمل والزلط |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
16 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0
20 | احمد وليد | 33000 | 0 | 33000
25 | احمد وليد | 20050 | 0 | 20050
36 | احمد وليد | 95170 | 0 | 95170
47 | احمد وليد | 23560 | 0 | 23560
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 171780 | 0 | 171780
54 | احمد وليد | 40700 | 0 | 40700
59 | احمد وليد | 94050 | 0 | 94050
63 | احمد وليد | 23500 | 0 | 23500
66 | محمد ابو عيشة | 42000 | 0 | 42000
68 | محمد ابو عيشة | 17480 | 0 | 17480
69 | احمد وليد | 7700 | 0 | 7700
82 | احمد وليد | 26425 | 0 | 26425
88 | احمد وليد | 20530 | 0 | 20530
99 | احمد وليد | 17660 | 0 | 17660
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/2 |  | 290045 | 0 | 290045
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 461825 | 0 | 461825
بند توريد الاحلال |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
5 | حمدى حماد | 15960 | 0 | 15960
6 | احمد وليد | 14840 | 0 | 14840
7 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0
12 | احمد وليد | 35000 | 0 | 35000
14 | احمد وليد | 25200 | 0 | 25200
15 | محمد كشرى | 0 | 0 | 0
32 | احمد وليد | 26600 | 0 | 26600
40 | احمد وليد | 15400 | 0 | 15400
43 | احمد وليد | 14000 | 0 | 14000
46 | احمد وليد | 26600 | 0 | 26600
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 173600 | 0 | 173600
53 | احمد وليد | 14000 | 0 | 14000
58 | احمد وليد | 21000 | 0 | 21000
73 | احمد وليد | 44800 | 0 | 44800
81 | احمد وليد | 23800 | 0 | 23800
87 | احمد وليد | 23800 | 0 | 23800
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/2 |  | 127400 | 0 | 127400
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 301000 | 0 | 301000
بند توريد حديد |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص | المقاول | المستحق | المؤجل | المدفوع
13 | محمد صالح | 385008 | 0 | 385008 | 9.81طن
27 | محمد على | 1523529 | 0 | 1523529 | 40.305طن
28 | ايمن مصطفى | 1604918 | 0 | 1604918 | 38.86طن
35 | محمد صالح | 646936 | 0 | 646936 | 16.76طن
39 | ايمن مصطفى | 1000000 | 0 | 1000000
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 5160391 | 0 | 5160391
65 | محمد صالح | 976096 | 0 | 976096
78 | محمد على | 87800 | 0 | 87800
100 | محمد على | 229890 | 0 | 229890
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/2 |  | 1293786 | 0 | 1063896
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 6454177 | 0 | 6224287
بند توريد الطوب |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
34 | احمد وليد | 8550 | 0 | 8550
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 8550 | 0 | 8550
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/2 |  | 0 | 0 | 0
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 8550 | 0 | 8550
بند نثريات الموقع |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
10 | م محمد سيد | 56362.5 | 0 | 56362.5
18 | م محمد سيد | 32895 | 0 | 32895
19 | م محمد سيد | 29612.5 | 0 | 29612.5
24 | م محمد سيد | 16025 | 0 | 16025
33 | م محمد سيد | 35236.3 | 0 | 35236.3
41 | م محمد سيد | 23687.5 | 0 | 23687.5
49 | م محمد سيد | 48575 | 0 | 48575
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 242393.8 | 0 | 242393.8
56 | م محمد سيد | 30100 | 0 | 30100
60 | م محمد سيد | 29775 | 0 | 29775
67 | م محمد سيد | 28201.3 | 0 | 28201.3
75 | م محمد سيد | 45840 | 0 | 45840
83 | م محمد سيد | 47212.5 | 0 | 47212.5
92 | م محمد سيد | 38812.5 | 0 | 38812.5
96 | م محمد سيد | 13150 | 0 | 13150
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/1 |  | 233091.3 | 0 | 233091.3
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 475485.1 | 0 | 475485.1
بند الرواتب |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
23 |  | 20000 | 0 | 20000
48 |  | 5000 | 0 | 5000
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 25000 | 0 | 25000
74 |  | 5000 | 0 | 5000
95 |  | 26500 | 0 | 26500
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/1 |  | 31500 | 0 | 31500
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 56500 | 0 | 56500
بند تصميم الوجهات |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
29 | م محمد حسن | 50000 | 0 | 50000
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  | 50000 | 0 | 50000
77 | م محمد حسن | 30000 | 0 | 30000
85 | م محمد حسن | 20000 | 0 | 20000
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/1 |  | 50000 | 0 | 50000
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 100000 | 0 | 100000
بند اعمال خاصة (خرسانات هيليكوبتر) |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
72 |  | 4500 | 0 | 4500
80 |  | 5931 | 0 | 5931
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/1 |  | 10431 | 0 | 10431
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 10431 | 0 | 10431
بند اعمال مصنعيات الكهرباء |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
90 | احمد حسين | 4000 | 0 | 4000
94 | احمد حسين | 3119 | 0 | 3119
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/1 |  | 7119 | 0 | 7119
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 7119 | 0 | 7119
بند اعمال توريد مون الكهرباء |  |  |  |  | ملاحظات
المستخلص |  | المستحق | المؤجل | المدفوع
86 | محمود مخلوف | 28400 | 0 | 28400
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/1 |  | 28400 | 0 | 28400
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  | 28400 | 0 | 28400
الاجمالى حتى 2024/5/3 |  |  | 8949907
الاجمالى من 2024/5/3 الى 2024/7/2/ |  |  | 3373002
الاجمالى حتى 2024/7/2 |  |  | 12322909

## مجمع
مسلسل | التاريخ | البيان | المقاول | المستحق | المدفوع | المؤجل
ما قبله |  |  |  | 8949907.1 | 8881755.2 | 68151.9
مستخلص 51 | 2024-05-06 | اعمال خرسانات | عيد عويس | 50000 | 50000 | 0
مستخلص 52 | 2024-05-06 | اعمال خرسانات | عيد عويس | 29901.6 | 25000 | 4901.6
مستخلص 53 | 2024-05-08 | توريد احلال | احمد وليد | 14000 | 14000 | 0
مستخلص 54 | 2024-05-08 | تشوينات | احمد وليد | 40700 | 40700 | 0
مستخلص 55 | 2024-05-08 | اعمال خرسانات | عيد عويس | 50704.65 | 45000 | 5704.65
مستخلص 56 | 2024-05-09 | نثريات موقع | الموقع | 30100 | 30100 | 0
مستخلص 57 | 2024-05-11 | اعمال خرسانات | عيد عويس | 28620 | 25000 | 3620
مستخلص 58 | 2024-05-16 | توريد احلال | احمد وليد | 21000 | 21000 | 0
مستخلص 59 | 2024-05-16 | تشوينات | احمد وليد | 94050 | 94050 | 0
مستخلص 60 | 2024-05-16 | مصاريف نثرية | الموقع | 29775 | 29775 | 0
مستخلص 61 | 2024-05-16 | توريد اسمنت | محمد على | 124200 | 124200 | 0
مستخلص 62 | 2024-05-19 | خرسانات | عيد عويس | 123337.5 | 90000 | 33337.5
مستخلص 63 | 2024-05-19 | تشوينات | احمد وليد | 23500 | 23500 | 0
مستخلص 64 | 2024-05-19 | توريد اسمنت | محمد على | 123600 | 123600 | 0
مستخلص 65 | 2024-05-23 | توريد حديد | محمد صالح | 976096 | 976096 | 0
مستخلص 66 | 2024-05-23 | تشوينات | محمد ابو عيشة | 42000 | 42000 | 0
مستخلص 67 | 2024-05-23 | نثريات موقع | الموقع | 28201.25 | 28200 | 1.25
مستخلص 68 | 2024-05-24 | تشوينات | محمد ابو عيشة | 17480 | 17480 | 0
مستخلص 69 | 2024-05-25 | تشوينات | احمد وليد | 7700 | 7700 | 0
مستخلص 70 | 2024-05-26 | خرسانات | عيد عويس | 46522.905 | 41000 | 5522.905
مستخلص 71 | 1900-03-11 | خرسانات | عيد عويس | 12021.6 | 11000 | 1021.6
مستخلص 72 | 2024-05-27 | اعمال خاصة | عيد عويس | 4500 | 4500 | 0
مستخلص 73 | 2024-05-29 | توريد احلال | احمد وليد | 44800 | 44800 | 0
مستخلص 74 | 2024-05-29 | رواتب | 0 | 5000 | 5000 | 0
مستخلص 75 | 2024-05-30 | نثريات موقع | الموقع | 45840 | 45840 | 0
مستخلص 76 | 2024-06-01 | اعمال الخرسانات | عيد عويس | 70000 | 70000 | 0
مستخلص 77 | 2024-06-01 | تصميم واجهات | م/محمد حسن | 30000 | 30000 | 0
مستخلص 78 | 2024-06-03 | توريد حديد | محمد على | 87800 | 87800 | 0
مستخلص 79 | 2024-06-04 | خرسانات | عيد عويس | 28857.6 | 25000 | 3857.6
مستخلص 80 | 2024-06-04 | اعمال خاصة | عيد عويس | 5931 | 5931 | 0
مستخلص 81 | 2024-06-06 | توريد احلال | احمد وليد | 23800 | 23800 | 0
مستخلص 82 | 2024-06-06 | تشوينات | احمد وليد | 26425 | 26425 | 0
مستخلص 83 | 2024-06-06 | نثريات موقع | الموقع | 47212.5 | 47212.5 | 0
مستخلص 84 | 2024-06-06 | خرسانات | عيد عويس | 70000 | 70000 | 0
مستخلص 85 | 2024-06-06 | تصميم واجهات | م/محمد حسن | 20000 | 20000 | 0
مستخلص 86 | 2024-06-09 | توريدات كهربية | محمود مخلوف | 28400 | 28400 | 0
مستخلص 87 | 2024-06-10 | توريد احلال | احمد وليد | 23800 | 23800 | 0
مستخلص 88 | 2024-06-10 | تشوينات | احمد وليد | 20530 | 20530 | 0
مستخلص 89 | 2024-06-10 | توريد اسمنت | محمد على | 142100 | 142100 | 0
مستخلص 90 | 2024-06-10 | اعمال كهربية | احمد حسين | 4000 | 4000 | 0
مستخلص 91 | 2024-06-13 | خرسانات | عيد عويس | 168158.75 | 168000 | 158.75
مستخلص 92 | 2024-06-13 | نثريات موقع | الموقع | 38812.5 | 38812.5 | 0
مستخلص 93 | 2024-06-13 | توريد اسمنت | ايمن مصطفى | 55830 | 55830 | 0
مستخلص 94 | 2024-06-13 | اعمال كهربية | احمد حسين | 3119 | 3119 | 0
مستخلص 95 | 2024-06-27 | رواتب | 0 | 26500 | 26500 | 0
مستخلص 96 | 2024-06-27 | نثريات موقع | الموقع | 13150 | 13150 | 0
مستخلص 97 | 2024-06-27 | توريد اسمنت | اسامة عبد القوى | 140000 | 140000 | 0
مستخلص 98 | 2024-07-01 | خرسانات | عيد عويس | 37375 | 35000 | 2375
مستخلص 99 | 2024-07-02 | تشوينات | احمد وليد | 17660 | 17660 | 0
مستخلص 100 | 2024-07-02 | توريد حديد | محمد على | 229890 | 229890 | 0
الاجمالى |  |  |  | 12322908.955 | 12194256.2 | 128652.755
3373001.855
Formulas:
التاريخ = 'مستخلص (52)'!C3:[المقاول, row above]

## مستخلص (100)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-02 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-02
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-02
مستخــلص رقــم : |  | 100 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد مسلح قطر 16 مم |  | 1 | 5.82 | 5.82 | 39500 | 229890
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 229890
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 229890 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (99)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-02 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-02
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-02
مستخــلص رقــم : |  | 99 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط لزوم اعمال الخرسانات المسلحة |  | 1 | 52 | 52 | 205 | 10660
2 | بالمتر المكعب توريد رملة لزوم اعمال الخرسانات المسلحة |  | 1 | 50 | 50 | 140 | 7000
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 17660
نثريات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 17660 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (98)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-07-01 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-07-01
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-07-01
مستخــلص رقــم : |  | 98 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | الاسم | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب خرسانات اعمدة الارضى فاصل 2 |  | 1 | 65 | 65 | 575 | 37375
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 37375
رواتب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 35000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (97)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-27 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-27
اســم المقـــــــاول : |  | اسامة عبد القوى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-27
مستخــلص رقــم : |  | 97 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت عادى رتبة 52 |  | 1 | 70 | 70 | 2000 | 140000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 140000
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 140000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (96)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-27 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-27
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-27
مستخــلص رقــم : |  | 96 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | زراجين تقوية بالكيلو |  | 1 | 200 | 200 | 42 | 8400
2 | لفة سلك رباط بالفة |  | 1 | 5 | 5 | 780 | 3900
3 | مشال مون |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 50
4 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 500 | 500
5 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
| اكرامية عربية الاسمنت |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
1
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 13150
بند الاحلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 13150 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (95)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-27 |  |  | وصف العمــل : | رواتب
ء |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-27
اســم المقـــــــاول : |  |  |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-27
مستخــلص رقــم : |  | 95 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الاجمالى
1 | محمد سيد ( مدير موقع ) |  | 1 | 1 | 1 | 12000 | 12000
| محمد عيد عبد الونيس ( مشرف ) |  | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
2 | احمد مصطفى (غفير الموقع ) |  | 1 | 1 | 1 | 4500 | 4500
3 | غفير الموقع العام ( عادل علوم ) |  | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 26500
رواتب | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 26500 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (94)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-13 |  |  | وصف العمــل : | اعمال كهربية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-13
اســم المقـــــــاول : |  | احمد حسين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-13
مستخــلص رقــم : |  | 94 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  |  |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | عدد | نسبة | الأجمالى
1 | تنفيذ مخرج انارة سقف البدروم فاصل 2 بالنسبة |  | 48 | 0.3 | 0 | 90 | 1296
2 | تنفيذ مخرج بريزة سقف البدروم فاصل 2 بالنسبة |  | 25 | 0.3 | 0 | 90 | 675
3 | تنفيذ مخرج كاميرا سقف البدروم فاصل 2 بالنسبة |  | 18 | 0.4 | 0 | 270 | 1944
4 | تنفيذ مخرج انذار سقف البدروم فاصل 2 بالنسبة |  | 32 | 0.4 | 0 | 180 | 2304
5 | تنفيذ مخرج لوحة فرعية سقف البدروم فاصل 2 بالنسبة |  | 2 | 0.2 | 0 | 2250 | 900
| سابق صرفه |  | 1 | -1 | 0 | 4000 | -4000
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 3119
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 3119 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (93)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-13 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-13
اســم المقـــــــاول : |  | ايمن مصطفى |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-13
مستخــلص رقــم : |  | 93 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت عادى درجة 52 السهم |  | 1 | 70 | 70 | 2020 | 141400
2 | بالطن توريد اسمنت مقاوم |  | 1 | 60 | 60 | 2130 | 127800
3 | بالطن توريد حديد عتال |  | 1 | 20.17 | 20.17 | 39000 | 786630
4 | سابق دفع فى مستخلص رقم 39 |  | 1 | -1 | -1 | 1000000 | -1000000
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 55830
بند الاحلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 55830 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (92)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-13 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-13
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-13
مستخــلص رقــم : |  | 92 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة |  |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
1 | يوميات ايجار هيلتى تكسير |  | 1 | 2 | 2 | 300 | 600
2 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 275 | 275
3 | اكرامية عربيات الاسمنت |  | 1 | 3 | 3 | 150 | 450
4 | مسامير للكهربائى |  | 1 | 2 | 2 | 50 | 100
5 | لودر بالساعة |  | 1 | 10.5 | 10.5 | 375 | 3937.5
6 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
7 | مشال الهيلتى |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
8 | مشالات مون الكهرباء |  | 1 | 2 | 2 | 175 | 350
9 | لفة سلك رباط |  | 1 | 10 | 10 | 780 | 7800
10 | زراجين بالكيلو |  | 1 | 175 | 175 | 40 | 7000
11 | شيكارة بسكوت سقف |  | 1 | 5 | 5 | 250 | 1250 | 17550
12 | جركن اديبوند 65 |  | 1 | 2 | 2 | 750 | 1500 | 11360
13 | يوميات حداد لاستعدال الحديد ونقله |  | 1 | 4 | 4 | 250 | 1000 | 5500
14 | يومات عمال الموقع |  | 1 | 25 | 25 | 250 | 6250 | 690
15 | اكرامية غفير العرب |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
16 | يومية فنطاس مياه |  | 1 | 1 | 4 | 1000 | 4000
17 | غشاء يوم صبة السقف للسهر |  | 1 | 1 | 1 | 3000 | 3000
18 |  |  | 1
19 |  |  | 1
20 |  |  | 1
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 38812.5
نثريات موقع | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 38812.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (91)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-13 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-13
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-13
مستخــلص رقــم : |  | 91 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب مصنعيات نجارة وحدادة وصب سقف البدروم فاصل 2 |  | 1 | 292.45 | 292.45 | 575 | 168158.75
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 168158.75
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 168000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (90)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-10 |  |  | وصف العمــل : | اعمال كهربية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-10
اســم المقـــــــاول : |  | احمد حسين |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-10
مستخــلص رقــم : |  | 90 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة اعمال |  | 1 | 1 | 1 | 4000 | 4000
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 4000
اعمال كهربية | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 4000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (89)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-10 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-10
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-10
مستخــلص رقــم : |  | 89 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت بورتلاندى عادى لزوم الخرسانات المسحة |  | 1 | 70 | 70 | 2030 | 142100
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 142100
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 142100 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (88)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-10 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-10
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-10
مستخــلص رقــم : |  | 88 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة لزوم اعمال الخرسانة |  | 1 | 50 | 50 | 140 | 7000
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف لزوم اعمال الخرسانة |  | 1 | 66 | 66 | 205 | 13530
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 20530
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 20530 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (87)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-10 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-10
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-10
مستخــلص رقــم : |  | 87 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
مكعب
1 | بالمتر المكعب توريد رمل احلال نظيفة |  | 17 | 20 | 340 | 70 | 23800
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 23800
توريد احلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 23800 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (86)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-09 |  |  | وصف العمــل : | توريدات كهربية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-09
اســم المقـــــــاول : |  | محمود مخلوف |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-09
مستخــلص رقــم : |  | 86 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | فاتورة رقم 1 |  | 1 | 1 | 1 | 20300 | 20300
2 | فاتورة رقم 2 |  | 1 | 1 | 1 | 8100 | 8100
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 28400
توريدات كهربية | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 28400 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (85)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-06 |  |  | وصف العمــل : | تصميم واجهات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-06
اســم المقـــــــاول : |  | م/محمد حسن |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-06
مستخــلص رقــم : |  | 85 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة ثالثة تصميم واجهات وتصاميم داخلية |  | 1 | 1 | 1 | 20000 | 20000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 20000
تصميم واجهات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 20000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (84)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-06 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-06
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-06
مستخــلص رقــم : |  | 84 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة اعمال مقدم |  | 1 | 1 | 1 | 70000 | 70000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 70000
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 70000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (83)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-06 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-06
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-06
مستخــلص رقــم : |  | 83 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | يومية دكاك كبير لدك جزء 2 من فاصل 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
2 | لودربالساعة |  | 1 | 19.5 | 19.5 | 375 | 7312.5
3 | يوميات فنطاس مياه |  | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
4 | ايجار وتشغيل جهاز توتال استيشن توقيع باقى فاصل 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3000 | 3000
5 | مكتب خشب وكرسى مكتب واكرامية البياع |  | 1 | 1 | 1 | 3800 | 3800
6 | مشال المكتب |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
7 | شحن كارت المياه |  | 1 | 3 | 3 | 1000 | 3000
8 | ايجار هيلتى |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
9 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 80 | 80
10 | لحام خط المياه يالمصنعية |  | 1 | 1 | 1 | 120 | 120
11 | اكرامية الغفير |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
12 | يومية دكاك صغير بالبنزين |  | 1 | 1 | 1 | 375 | 375
13 | مشال الدكاك |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
14 | مشال الهيلتى |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
15 | مسطرين |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 70
16 | فرشاه عزل بيتومين |  | 1 | 2 | 2 | 35 | 70
17 | يوميات عمال (نظافة وتكسير خرسانات وعزل ودك وزراجين ) |  | 1 | 27 | 27 | 250 | 6750
18 | اكل للعمال للسهرات |  | 1 | 1 | 1 | 350 | 350
19 | اكرامية عمال التكسير |  | 1 | 2 | 2 | 100 | 200
20 | اكياس فيبر جلاس |  | 1 | 75 | 75 | 65 | 4875
21 | برميل بيتومين بالمشال |  | 1 | 3 | 3 | 2550 | 7650
22 | شيكارة بسكوت سقف |  | 1 | 1 | 1 | 260 | 260
23 | شمبر تقويات بالكيلو |  | 1 | 10 | 10 | 40 | 400
. | [6 empty] | 47212.5
نثريات موقع | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 47212.5 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (82)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-06 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-06
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-06
مستخــلص رقــم : |  | 82 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 105 | 105 | 205 | 21525
2 | بالمتر المكعب توريد رمل نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 35 | 35 | 140 | 4900
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 26425
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 26425 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (81)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-06 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-06
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-06
مستخــلص رقــم : |  | 81 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 17 | 20 | 340 | 70 | 23800
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 23800
توريد احلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 23800 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (80)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-04 |  |  | وصف العمــل : | اعمال خاصة
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-04
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-04
مستخــلص رقــم : |  | 80 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المسطح اعمال تسوية سطح خرسانات ارضية البدروم جزء من فاصل 2 باستخدام الهليكوبتر |  | 659 | 1 | 659 | 9 | 5931
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 5931
اعمال خاصة | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 5931 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (79)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-04 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-04
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-04
مستخــلص رقــم : |  | 79 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وصب خرسانات عادية لزوم طبقة النظافة الخاصة بالبدروم بجزء من فاصل 2 |  | 668 | 0.18 | 120.24 | 240 | 28857.6
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 28857.6
تصميم واجهات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| مؤجل | 3857.6 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 25000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (78)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-03 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-03
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-03
مستخــلص رقــم : |  | 78 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | توريد حديد 8 مم بالطن |  | 1 | 2.195 | 2.195 | 40000 | 87800
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 87800
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 87800 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (77)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-01 |  |  | وصف العمــل : | تصميم واجهات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-01
اســم المقـــــــاول : |  | م/محمد حسن |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-01
مستخــلص رقــم : |  | 67 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة ثانية تصميم واجهات وتصاميم داخلية |  | 1 | 1 | 1 | 30000 | 30000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 30000
تصميم واجهات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 30000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (76)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-06-01 |  |  | وصف العمــل : | اعمال الخرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-06-01
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-06-01
مستخــلص رقــم : |  | 76 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة اعمال مقدم |  | 1 | 1 | 1 | 70000 | 70000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 70000
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 70000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (75)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-30 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-30
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-30
مستخــلص رقــم : |  | 75 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | شحن كارت عداد المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
2 | تصليح فيشة وصلة الكهرباء |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
3 | اكرامية سواق اللودر |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
4 | لودر بالساعة |  | 1 | 15 | 15 | 375 | 5625
5 | يوميات عمال نظافة وعزل |  | 1 | 18 | 18 | 250 | 4500
6 | يوميات فنطاس مياه |  | 1 | 3 | 3 | 1000 | 3000
7 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140
8 | اكرامية عمال الخرسانة |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 50
9 | 5متر سلك كهرباء لتشغيل الصاروخ |  | 1 | 1 | 1 | 80 | 80
10 | فرش بيتومين |  | 1 | 2 | 2 | 35 | 70
11 | طلب رفع الايقاف عن المدرسة |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
12 | برميل بيتومين بارد |  | 1 | 3 | 3 | 2500 | 7500
13 | زراجين حديد تقوية بالكيلو |  | 1 | 100 | 100 | 40 | 4000
14 | اكياس فايبر جلاس |  | 1 | 75 | 75 | 65 | 4875
15 | شكائر هارد توب |  | 1 | 60 | 60 | 140 | 8400
16 | مشالات مون |  | 1 | 4 | 4 | 50 | 200
17 | لفة سلك ترمو 4 مم و4 فيش |  | 1 | 1 | 1 | 6000 | 6000
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 45840
نثريات موقع | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 45840 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (74)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-29 |  |  | وصف العمــل : | رواتب
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-29
اســم المقـــــــاول : |  |  |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-29
مستخــلص رقــم : |  | 74 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | غفير الموقع العام ( عادل علوم ) |  | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 5000
نثريات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 5000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (73)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-29 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-29
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-29
مستخــلص رقــم : |  | 73 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | الاسم | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحدة | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة لزوم طبقة الاحلال |  | 36 | 20 | 720 | 70 | 50400
2 | خصم |  | -4 | 20 | -80 | 70 | -5600
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 44800
توريد احلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 44800 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية
Note on C26: Mohammed: 1,120,000 تقفيل شغل اول مرحلة 215,000 دفعة اعمال ماقبل هذا المستخلص 85,000 دفعة من هذا المستخلص

## مستخلص (72)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-27 |  |  | وصف العمــل : | اعمال خاصة
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-27
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-27
مستخــلص رقــم : |  | 72 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  | مسطح | ارتفاع | الأجمالى
1 | بالمتر المسطح اعمال تسوية سطح خرسانات ارضية البدروم جزء من فاصل 2 باستخدام الهليكوبتر |  | 500 | 1 | 500 | 9 | 4500
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 4500
اعمال خاصة | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 4500 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (71)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-27 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-27
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-27
مستخــلص رقــم : |  | 71 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | الكمية | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وصب خرسانات عادية لزوم طبقة النظافة الخاصة بالبدروم بجزء من فاصل 2 |  | 500.9 | 0.1 | 50.09 | 240 | 12021.6
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 12021.6
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 1021.6 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 11000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (70)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-26 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-26
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-26
مستخــلص رقــم : |  | 70 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب خرسانات مسلحة لزوم اعمدة باقى فاصل 2 بالبدروم |  | 13.791 | 3.4 | 46.8894 | 575 | 26961.405
2 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب خرسانات مسلحة لزوم حوائط باقى فاصل 2 بالبدروم |  | 8.505 | 4 | 34.02 | 575 | 19561.5 | 80.9094
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 46522.905
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| المؤجل | 5522.905 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 41000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (69)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-25 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-25
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-25
مستخــلص رقــم : |  | 69 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال |  | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رمل نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 55 | 55 | 140 | 7700
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 7700
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 7700 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (68)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-24 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-24
اســم المقـــــــاول : |  | محمد ابو عيشة |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-24
مستخــلص رقــم : |  | 68 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . | م3 | 1 | 59 | 59 | 120 | 7080
2 | بالمتر المكعب توريدزلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . | م3 | 1 | 52 | 52 | 200 | 10400
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
. | [6 empty] | 17480
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 17480 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (67)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-23 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-23
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-23
مستخــلص رقــم : |  | 67 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة |  |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | يومية فنطاس |  | 1 | 4 | 4 | 1000 | 4000
2 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
3 | اكرامية عربية الاسمنت الاسبوع السابق |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
4 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
5 | يوميات دكاك صغير |  | 1 | 4 | 4 | 325 | 1300
6 | مشال الدكاك ذهاب وعودة |  | 1 | 1 | 1 | 180 | 180
7 | بنزين الدكاك |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
8 | جركن اديبوند 65 |  | 1 | 1 | 1 | 750 | 750
9 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 900 | 900
10 | زراجين تقوية بالكيلو |  | 1 | 200 | 200 | 40 | 8000
11 | فرشاة عزل |  | 1 | 1 | 1 | 35 | 35
12 | اكرامية عربية الاسمنت |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
13 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 90 | 90
14 | مقشة |  | 1 | 2 | 2 | 45 | 90
15 | شيكارة بسكوت اعمدة |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250
16 | لودر بالساعة |  | 1 | 13.75 | 13.75 | 375 | 5156.25
17 | يوميات رش الخرسانات |  | 1 | 5 | 5 | 200 | 1000
18 | يوميات عمال العزل والدك وقص الزراجين |  | 1 | 20 | 20 | 250 | 5000
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 28201.25
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 1.25 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 28200 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (66)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-23 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-23
اســم المقـــــــاول : |  | محمد ابو عيشة |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-23
مستخــلص رقــم : |  | 66 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
|  |  |  | مكعب | الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 60 | 60 | 120 | 7200
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 57 | 57 | 200 | 11400
3 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 58 | 58 | 200 | 11600
4 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 1 | 59 | 59 | 200 | 11800
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 42000
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 42000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (65)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-23 |  |  | وصف العمــل : | توريد حديد
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-23
اســم المقـــــــاول : |  | محمد صالح |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-23
مستخــلص رقــم : |  | 65 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد حديد عشرى اقطار 10 و 12 مم |  | 1 | 24.47 | 24.47 | 36800 | 900496
2 | بالطن توريد حديد اقطار 8 مم |  | 1 | 2 | 2 | 37800 | 75600
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 976096
توريد حديد | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 976096 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (64)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-19 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-19
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-19
مستخــلص رقــم : |  | 64 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت مقاوم بني سويف لزوم اعمال الخرسانة المسلحة |  | 1 | 60 | 60 | 2060 | 123600
2 |  |  |  | . | .
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 123600
توريد اسمنت | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 123600 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (63)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-19 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-19
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-19
مستخــلص رقــم : |  | 63 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 55 | 55 | 230 | 12650
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 35 | 35 | 230 | 8050
3 | بالمتر المكعب توريد رمل نظيف لزوم اعمال الخرسانات |  | 1 | 20 | 20 | 140 | 2800
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 23500
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| اجمالى اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 23500 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (62)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-19 |  |  | وصف العمــل : | خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-19
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-19
مستخــلص رقــم : |  | 62 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وحدادة وصب خرسانات مسلحة لقواعد باقى فاصل 2 |  | 1 | 214.5 | 214.5 | 575 | 123337.5
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 123337.5
خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| المؤجل | 33337.5 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 90000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (61)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-16 |  |  | وصف العمــل : | توريد اسمنت
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-16
اســم المقـــــــاول : |  | محمد على |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-16
مستخــلص رقــم : |  | 61 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالطن توريد اسمنت مقاوم (سويتر) لزوم اعمال خرسانات قواعد مسلحة باقى فاصل 2 |  | 1 | 60 | 60 | 2070 | 124200
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 124200
بند الخراسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 124200 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (60)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-16 |  |  | وصف العمــل : | مصاريف نثرية
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-16
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-16
مستخــلص رقــم : |  | 60 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | التاريخ | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
2 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 50
3 | يومة عامل |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250
4 | بريل مواعين وسلك للمكتب |  | 1 | 1 | 1 | 20 | 20
5 | يومة عامل نقل اسمنت |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250
6 | 2جلبة لحام لتصليح ماسورة المياه |  | 1 | 1 | 1 | 42.5 | 42.5
7 | سباك تصليح كسر ماسورة الميه |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
8 | شاى وسكر وينسون |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150
9 | فرش دهان بيتومين |  | 1 | 3 | 3 | 35 | 105
10 | مسطرين |  | 1 | 1 | 1 | 55 | 55
11 | برميل بيتومين بالمشال |  | 1 | 2 | 2 | 2550 | 5100
12 | شحن كارت المياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
13 | اكرامية لودر |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
14 | ك سكر |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 40
15 | يوميات عزل اسبوعين وتقطيع زراجين |  | 1 | 38 | 38 | 250 | 9500
16 | رش خرسانات يوم الجمعة |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250
17 | اكرامية الغفير |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
18 | فنطاس مياه |  | 1 | 2 | 2 | 1000 | 2000
19 | \ |  | 1 | 25.5 | 25.5 | 375 | 9562.5
20 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 29775
نثريات | جملة الاعمال | 29775 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 29775 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (59)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-16 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-16
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-16
مستخــلص رقــم : |  | 59 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . | م3 | 4 | 55 | 220 | 140 | 30800
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . | م3 | 5 | 55 | 275 | 230 | 63250
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 94050
تشوينات | جملة الاعمال | 94050 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 94050 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (58)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-16 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-16
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-16
مستخــلص رقــم : |  | 58 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . | م3 | 15 | 20 | 300 | 70 | 21000
[5 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 21000
توريد احلال | جملة الاعمال | 21000 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة |  |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 21000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (57)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-11 |  |  | وصف العمــل : | اعمال خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-11
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-11
مستخــلص رقــم : |  | 57 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب نجارة وصب خرسانة عادية لزوم قواعد عادية لجزء 2 فاصل 2 | م3 | 397.5 | 0.3 | 119.25 | 240 | 28620
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 28620
بند الخرسانات | جملة اعمال البند |  |  |  | جنيه مصري
| جملة اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 25000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (56)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-09 |  |  | وصف العمــل : | نثريات موقع
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-09
اســم المقـــــــاول : |  | الموقع |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-09
مستخــلص رقــم : |  | 56 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | فنطاس مياه |  | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
2 | لودر |  | 1 | 6.5 | 6.5 | 375 | 2437.5
3 | الواح فوم فواصل |  | 1 | 10 | 10 | 45 | 450
4 | اكرامية غفير الليل وغفير الخميس والجمعة |  | 1 | 2 | 2 | 200 | 400
5 | جركن اديبوند |  | 1 | 1 | 1 | 750 | 750
6 | زراجين |  | 1 | 435 | 435 | 42 | 18270
7 | مشال زراجين |  | 1 | 2 | 2 | 50 | 100
8 | صاروخ |  | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000
9 | هيلتى |  | 1 | 1 | 1 | 3050 | 3050
10 | اسطوانات صاروخ |  | 1 | 2 | 2 | 60 | 120
11 | مقص زراجين |  | 1 | 1 | 1 | 650 | 650
12 | يوميات عمال غمر الاحلال |  | 1 | 2 | 2 | 250 | 500
13 | اكرامية عبد الحفيظ ملاحظ توريد المون |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
14 | اكرامية عمال عربية الاسمنت |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
15 | شاى وسكر |  | 1 | 1 | 1 | 72.5 | 72.5
16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  |  |  |  | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 30100
بند النثريات | جملة اعمال البند |  |  |  | جنيه مصري
| جملة اعمال المقاول |  |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 30100 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (55)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-08 |  |  | وصف العمــل : | اعمال خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-08
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-08
مستخــلص رقــم : |  | 55 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك لاعمدة البدروم الخاصة بجزء من فاصل 1 | م3 | 5.67 | 4.2 | 23.814 | 575 | 13693.05
| بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك للحوائط الخاصة بجزء من فاصل 1 | م3 | 9.21 | 3.4 | 31.314 | 575 | 18005.55
| بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك للحوائط الخاصة برامب 2 | م3 | 7.87 | 4.2 | 33.054 | 575 | 19006.05
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 50704.65
الخرسانات | جملة اعمال البند |  |  |  | جنيه مصري
| تامين | 5704.65 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 45000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤول
المقاول مدير الحسابات المدير العام
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (54)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-08 |  |  | وصف العمــل : | تشوينات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-08
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-08
مستخــلص رقــم : |  | 54 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة نظيفة طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 2 | 55 | 110 | 140 | 15400
2 | بالمتر المكعب توريد زلط نظيف طبقا للمواصفات الخاصة باعمال الخرسانة . |  | 2 | 55 | 110 | 230 | 25300
3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  |  | 0 |  |  |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 40700
تشوينات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 40700 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (53)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-08 |  |  | وصف العمــل : | توريد احلال
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-08
اســم المقـــــــاول : |  | احمد وليد |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-08
مستخــلص رقــم : |  | 53 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب توريد رملة احلال نظيفة طبقا للمواصفات . |  | 10 | 20 | 200 | 70 | 14000
2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 14000
توريد احلال | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات |  |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 14000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص (52)
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-06 |  |  | وصف العمــل : | اعمال خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-06
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-06
مستخــلص رقــم : |  | 52 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك لاعمدة حوائط الخاصة برامب ناحية مدرسة يوتوبيا | م3 | 100.8 | 0.3 | 30.24 | 575 | 17388
2 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوحدادة وصب خرسانة مسلحة وذلك للقواعد المسلحة لحوائط رامب ناحية غرفة الحارس | م3 | 36 | 0.4 | 14.4 | 575 | 8280
3 | بالمتر المكعب اعمال نجارةوصب خرسانة عادية وذلك للقواعد العادية لحوائط رامب ناحية غرفة الحارس | م3 | 58.8 | 0.3 | 17.64 | 240 | 4233.6
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 29901.6
اعمال خرسانات | جملة الاعمال |  |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 4901.6 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 25000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
ن
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مستخلص 51
B.V
مستخلــــــص أعمــــــــــــــا ل
التاريــــــــــــــــخ : |  | 2024-05-06 |  |  | وصف العمــل : | اعمال خرسانات
اســـم المشــــروع : |  | مدرسة برايت فيجين |  |  | تاريـخ الابتداء : | 2024-05-06
اســم المقـــــــاول : |  | عيد عويس |  |  | تاريخ الانتهاء : | 2024-05-06
مستخــلص رقــم : |  | 51 |  |  | المــــــــدة :
رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية |  |  | سعر الوحده بالجنيه | الإجمالي بالجنيه
الأجمالى
1 | دفعة اعمال مقدمة |  | 0 | 1 | 1 | 50000 | 50000
2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
أجمالي قيمة الأعمال | [6 empty] | 50000
اعمال خرسانات | جملة اعمال البند | 50000 |  |  | جنيه مصري
| تامين الاعمال | 0 |  |  | جنيه مصري
| دفعة مقدمة | 0 |  |  | جنيه مصري
| ضرائب 5% | 0 |  |  | جنيه مصري
| خصومات | 0 |  |  | جنيه مصري
| السابق صرفة | 0 |  |  | جنيه مصري
| الصافى المستحق | 50000 |  |  | جنيه مصري
فقط وقدرة ( ......................................................................................................)
مهندس المشروع مدير المشروع المدير المسؤل
المقاول مدير المشروع المدير المسؤل
شركة برايت فيجن لإنشاء وإدارة المنشأت التعليمية

## مصاريف الشركة
بيان مصاريف الشركة
م | البيان | التاريخ | ملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## رواتب
رواتب العاملين بموقع مدرسة برايت فيجين
الشهر | م / محمد سيد | ا / محمد عبد الونيس | الغفرة ( عادل علوم )
ديسمبر / 2023 |  |  | 5000
يناير / 2024 | 6000 |  | 5000
فبراير / 2024 | 12000 | 5000 | 5000
مارس / 2024 | 12000 | 5000 | 5000