## Sheet1
ملخص حساب احمد الجبالى |  |  | 2025-09-09
الموقع | اجمالى الاعمال | اجمالى المنصرف | المتبقى | الحالة
A6 | 458350 | 458350 | 0 | عليه
A3 | 1067440 | 1040000 | 27440 | له
A10 | 648395 | 590000 | 58395 | له
A11 | 454200 | 1812682 | -1358482 | عليه
ابراج المستقبل | 3811342.2 | 4260000 | -448657.8 | عليه
الاجمالى | 6439727.2 | 8161032 | -1721304.8 | عليه

## A6
المقاول | احمد الجبالى | برج A6 |  | عن الفترة | 2023-03-26 | الى |  |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2025-09-09
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة |  |  |  |  | اجمالى القيمة المنفذة | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | النسبة | سعر الوحدة
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 | 65 | 64 |  | 64 | 100% | 100 | 6400
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 | 310 | 305 |  | 305 | 100% | 200 | 61000
3 | خرسانة البدروم | م3 | 90 | 95 |  | 95 | 100% | 250 | 23750
4 | خرسانة الارضي | م3 | 94 | 99 |  | 99 | 100% | 270 | 26730
5 | خرسانة الاول | م3 | 85 | 90 |  | 90 | 100% | 290 | 26100
6 | خرسانة الثاني | م3 | 85 | 87 |  | 87 | 100% | 310 | 26970
7 | خرسانة الثالث | م3 | 85 | 90 |  | 90 | 100% | 400 | 36000 |  | تم تعديل السعر بأمر من الحاج
8 | خرسانة الرابع | م3 | 85 | 90 |  | 90 | 100% | 420 | 37800
9 | خرسانة الخامس | م3 | 84 | 89 |  | 89 | 100% | 440 | 39160
10 | خرسانة السادس | م3 | 84 | 89 |  | 89 | 100% | 460 | 40940
11 | خرسانة السابع | م3 | 84 | 89 |  | 89 | 100% | 480 | 42720
12 | خرسانة الثامن | م3 | 82 | 89 |  | 89 | 100% | 500 | 44500
13 | خرسانة التاسع | م3 | 82 | 89 |  | 89 | 100% | 520 | 46280
الاجمالى | [8 empty] | 458350
بيانات الصرف والسداد A6 |  |  |  | التاريخ
1 | سند صرف 1849 |  |  | 2023-11-18 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
2 | سند صرف 1982 |  |  | 2023-12-07 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
3 | سند صرف 2299 |  |  | 2024-01-22 |  |  |  |  | 25000 | احمد الجبالى
| سند صرف 3630 |  |  | 2024-07-20 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 3656 |  |  | 2024-07-22 |  |  |  |  | 183350 | احمد الجبالى
الاجمالى | [8 empty] | 458350
| الاجمالى | [7 empty] | 0

## A3
المقاول | احمد الجبالى | برج A3 |  | عن الفترة |  | الى |  |  |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2025-09-09
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة | [5 empty] | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | نسبة الصرف المتفق عليها
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 | 117 | 117 |  | 117 | 130 | 15210 | 100% | 15210
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 | 562 | 562 |  | 562 | 250 | 140500 | 100% | 140500
3 | خرسانة البدروم | م3 | 155 | 165 |  | 165 | 450 | 74250 | 100% | 74250 | قبل الصرف يتم مراجعة م احمد سمير فى انتهاء صب السقف
4 | خرسانة الارضي | م3 | 161 | 171 |  | 171 | 465 | 79515 | 100% | 79515
5 | خرسانة الاول | م3 | 146 | 156 |  | 156 | 480 | 74880 | 100% | 74880
6 | خرسانة الثاني | م3 | 147 | 157 |  | 157 | 495 | 77715 | 100% | 77715
7 | خرسانة الثالث | م3 | 147 | 157 |  | 157 | 510 | 80070 | 100% | 80070
8 | خرسانة الرابع | م3 | 146 | 156 |  | 156 | 525 | 81900 | 100% | 81900
9 | خرسانة الخامس | م3 | 146 | 156 |  | 156 | 540 | 84240 | 100% | 84240
10 | خرسانة السادس | م3 | 146 | 157 |  | 157 | 555 | 87135 | 100% | 87135
11 | خرسانة السابع | م3 | 145 | 155 |  | 155 | 570 | 88350 | 100% | 88350
12 | خرسانة الثامن | م3 | 145 | 155 |  | 155 | 585 | 90675 | 100% | 90675
13 | خرسانة التاسع | م3 | 145 | 155 |  | 155 | 600 | 93000 | 100% | 93000
| الشوخشيخة | م3 | 1 | 1 |  | 1 | 60000 | 60000 | 100% | 60000
| 50%المتبقية من اللبشة |  | 0 |  |  |  |  | 70250 | 50% | 0
| 10%المتبقية من الخرسانة العادية |  | 0 |  |  |  |  | 1521 | 10% | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
الاجمالى | [9 empty] | 1067440
بيانات الصرف والسداد A3 |  |  |  | التاريخ
1 | سند صرف 2147 |  |  | 2024-01-01 | [5 empty] | 40000 | اشرف كشري
2 | سند صرف 2248 |  |  | 2024-01-15 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
3 | سند صرف 2982 |  |  | 2024-04-30 | [5 empty] | 100000 | احمد الجبالى
4 | سند صرف 3711 |  |  | 2024-07-29 | [5 empty] | 100000 | احمد الجبالى
5 | سند صرف 3855 |  |  | 2024-08-15 | [5 empty] | 100000 | احمد الجبالى
6 | سند صرف 3923 |  |  | 2024-08-22 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
7 | سند صرف 4088 |  |  | 2024-09-09 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
8 | سند صرف 4537 |  |  | 2024-11-06 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
10 | سند صرف 4577 |  |  | 2024-11-10 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
11 | سند صرف 4641 |  |  | 2024-11-18 | [5 empty] | 100000 | احمد الجبالى
12 | سند صرف 4879 |  |  | 2024-12-19 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
13 | سند صرف 4998 |  |  | 2025-01-07 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
14 | سند صرف 5008 |  |  | 2025-01-08 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
15 | سند صرف 5096 |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
16 | سند صرف 5114 |  |  | 2025-01-23 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
17 | سند صرف 5281 |  |  | 2025-02-19 | [5 empty] | 100000 | احمد الجبالى
18
19
الاجمالى | [9 empty] | 1040000
| المتبقي | [8 empty] | 27440
م/ احمد سمير

## A10
المقاول | احمد الجبالى | برج A10 |  | عن الفترة |  | الى |  |  |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2025-09-09
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة | [5 empty] | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | نسبة الصرف المتفق عليها
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 | 65 | 39 |  | 39 | 130 | 5070 | 100% | 5070
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 | 311 | 311 |  | 311 | 250 | 77750 | 100% | 77750
3 | خرسانة البدروم | م3 | 92 | 97 |  | 97 | 450 | 43650 | 100% | 43650
4 | خرسانة الارضي | م3 | 94 | 97 |  | 97 | 465 | 45105 | 100% | 45105
5 | خرسانة الاول | م3 | 85 | 90 |  | 90 | 480 | 43200 | 100% | 43200
6 | خرسانة الثاني | م3 | 85 | 90 |  | 90 | 495 | 44550 | 100% | 44550
7 | خرسانة الثالث | م3 | 85 | 90 |  | 90 | 510 | 45900 | 100% | 45900
8 | خرسانة الرابع | م3 | 85 | 90 |  | 90 | 525 | 47250 | 100% | 47250
9 | خرسانة الخامس | م3 | 84 | 89 |  | 89 | 540 | 48060 | 100% | 48060
10 | خرسانة السادس | م3 | 84 | 89 |  | 89 | 555 | 49395 | 100% | 49395
11 | خرسانة السابع | م3 | 84 | 89 |  | 89 | 570 | 50730 | 100% | 50730
12 | خرسانة الثامن | م3 | 82 | 87 |  | 87 | 585 | 50895 | 100% | 50895
13 | خرسانة التاسع | م3 | 82 | 78 |  | 78 | 600 | 46800 | 100% | 46800
| الشوخشيخة | م3 | 1 | 1 |  | 1 | 60000 | 60000 | 83.4% | 50040
| 50%المتبقية من اللبشة | [6 empty] | 38875 | 50% | 0
| 10%المتبقية من الخرسانة العادية | [6 empty] | 507 | 10% | 0
0
الاجمالى | [9 empty] | 648395
بيانات الصرف والسداد A10 |  |  |  | التاريخ
| سند صرف 1888 |  |  | 2023-11-23 | [5 empty] | 50000 | اشرف كشري
1 | سند صرف 2097 |  |  | 2023-12-21 | [5 empty] | 50000 | اشرف كشري
2 | سند صرف 2135 |  |  | 2023-12-30 | [5 empty] | 40000 | اشرف كشري
3 | سند صرف 2347 |  |  | 2024-01-28 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4709 |  |  | 2024-11-28 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4801 |  |  | 2024-12-11 | [5 empty] | 30000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4811 |  |  | 2024-12-11 | [5 empty] | 70000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4970 |  |  | 2025-01-02 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 5050 |  |  | 2025-01-14 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 5190 |  |  | 2025-02-06 | [5 empty] | 100000 | احمد الجبالى
| سند صرف 5308 |  |  | 2025-02-25 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالى
الاجمالى | [9 empty] | 590000
| الاجمالى | [8 empty] | 58395

## ابراج المستقبل
المقاول | احمد الجبالى | [6 empty] | 2023-11-14
البند | بيان الاعمال | رقم البرج | رقم المستخلص | الوحدة | الكمية المنفذة |  |  | تعلية | اضافة | الصافى المستحق | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  |  |  | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | خصم 40%من اللبشة 5%من كل دور | صرف5%تعلية اللبشة مع كل دور حتى 6 علوي
1 | خرسانة عادية للأساسات | برج 4 | 2 | م3 | 286 | 130 | 37180 |  |  | 37180
2 | خرسانة مسلحة للأساسات ( اللبشة المسلحة ) | برج 4 | 2 | م3 | 762 | 250 | 190500 | 76200 |  | 114300
3 | خرسانة مسلحة اعمدة وحوائط وسقف البدروم | برج 4 | 2 | م3 | 286.4 | 450 | 128880 | 6444 | 9525 | 131961 | 283441 | م1
4 | خرسانة مسلحة اعمدة الارضي | برج 4 | 2 | م3 | 86.2 | 465 | 40083 | 2004.15 | 4762.5 | 42841.35 | 42841.35 | م2 | 190500×2.5%
5 | خرسانة عادية للأساسات | برج3 | 1 | م3 | 658.5 | 130 | 85605 |  |  | 85605 |  | م 3
6 | خرسانة مسلحة للأساسات ( اللبشة المسلحة ) | برج3 | 2 | م3 | 2990.5 | 250 | 747625 | 299050 |  | 448575 | 534180 | م 3
| الاجمالى | [8 empty] | 860462.35
الاجمالى
بيانات الصرف والسداد | [5 empty] | التاريخ | ابراج المستقبل |  |  |  |  | المستلم
1 | سند صرف 1274 |  |  |  |  | 2023-08-22 |  |  |  |  | 20000 | عمرو كشري
2 | سند صرف 1478 |  |  |  |  | 2023-09-24 |  |  |  |  | 200000 | عمرو كشري
3 | سند صرف 1611 |  |  |  |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | 80000 | عمرو كشري
7 | سند صرف 2300 |  |  |  |  | 2024-01-22 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
5 | سند صرف 2427 |  |  |  |  | 2024-02-08 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
6 | سند صرف 2520 |  |  |  |  | 2024-02-22 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
8 | سند صرف 2593 |  |  |  |  | 2024-03-07 |  |  |  |  | 60000 | احمد الجبالى
9 | سند صرف 2661 |  |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  |  | 200000 | احمد الجبالى
10 | سند صرف 2800 |  |  |  |  | 2024-04-02 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
11 | سند صرف 2818 |  |  |  |  | 2024-04-04 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
12 | سند صرف 2879 |  |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
13 | سند صرف 2901 |  |  |  |  | 2024-04-20 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
14 | سند صرف 3012 |  |  |  |  | 2024-05-02 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
15 | سند صرف 3027 |  |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  |  | 300000 | احمد الجبالى
16 | سند صرف 3059 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | 200000 | احمد الجبالى
17 | سند صرف 3128 |  |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
18 | سند صرف 3154 |  |  |  |  | 2024-05-22 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
19 | سند صرف 3217 |  |  |  |  | 2024-05-29 |  |  |  |  | 150000 | احمد الجبالى
20 | سند صرف 3257 |  |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  |  | 400000 | احمد الجبالى
21 | سند صرف 3368 |  |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
22 | سند صرف 3427 |  |  |  |  | 2024-06-24 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
23 | سند صرف 3433 |  |  |  |  | 2024-06-29 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
24 | سند صرف 3471 |  |  |  |  | 2024-07-04 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
25 | سند صرف 3531 |  |  |  |  | 2024-07-10 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
26 | سند صرف 3558 |  |  |  |  | 2024-07-13 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
27 | سند صرف 3595 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
28 | سند صرف 3617 |  |  |  |  | 2024-07-18 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
29 | سند صرف 3657 |  |  |  |  | 2024-07-22 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
30 | سند صرف 3701 |  |  |  |  | 2024-07-28 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
31 | سند صرف 3712 |  |  |  |  | 2024-07-29 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
32 | سند صرف 3744 |  |  |  |  | 2024-08-04 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
33 | سند صرف 3809 |  |  |  |  | 8-8-204 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
34 | سند صرف 3931 |  |  |  |  | 2024-08-24 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
35 | سند صرف 3960 |  |  |  |  | 2024-08-27 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
36 | سند صرف 4004 |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
37 | سند صرف 4027 |  |  |  |  | 2024-09-04 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
38 | سند صرف 4124 |  |  |  |  | 2024-09-17 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
39 | سند صرف 4146 |  |  |  |  | 2024-09-19 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
40 | سند صرف 4170 |  |  |  |  | 2024-09-25 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
41 | سند صرف 4251 |  |  |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
42 | سند صرف 4333 |  |  |  |  | 2024-10-10 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 109 |  |  |  |  | 2024-10-27 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4522 |  |  |  |  | 2024-11-03 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4900 |  |  |  |  | 2024-12-24 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4921 |  |  |  |  | 2024-12-26 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
الاجمالى | [9 empty] | 0 | 3760000
| الاجمالى | [9 empty] | -2899537.65

## ابراج المستقبل متحدث
المقاول | احمد الجبالى | [6 empty] | 2023-11-14
البند | بيان الاعمال | رقم البرج | رقم المستخلص | الوحدة | الكمية المنفذة |  |  | تعلية | اضافة | نسبة الصرف | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  |  |  | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | خصم 40%من اللبشة 5%من كل دور | صرف5%تعلية اللبشة مع كل دور حتى 6 علوي
1 | خرسانة عادية للأساسات | برج 4 | 2 | م3 | 286 | 130 | 37180 |  |  |  | 37180
2 | خرسانة مسلحة للأساسات ( اللبشة المسلحة ) | برج 4 | 2 | م3 | 762 | 250 | 190500 |  |  |  | 190500
3 | خرسانة مسلحة اعمدة وحوائط وسقف البدروم | برج 4 | 2 | م3 | 286.4 | 450 | 128880 |  |  |  | 128880 | م1
4 | خرسانة مسلحة اعمدة الارضي | برج 4 | 2 | م3 | 86.21 | 470 | 40518.7 |  |  |  | 40518.7 | م2 | 190500×2.5%
5 | خرسانة مسلحة سقف الارضي | برج 4 | 3 | م3 | 141.13 | 570 | 80444.1 |  |  | 100% | 80444.1
6 | خرسانة مسلحة اعمدة وسقف الاول علوي | برج 4 | 3 | م3 | 206.33 | 590 | 121734.7 |  |  | 100% | 121734.7
7 | خرسانة مسلحة اعمدة الثاني علوي | برج 4 | 3 | م3 | 61 | 610 | 37210 |  |  | 100% | 37210
| خرسانة مسلحة سقف الثاني علوي | برج 4 | 4 | م3 | 132.1 | 660 | 87186 |  |  | 100% | 87186
8 | خرسانة مسلحة اعمده و سقف الثالث علوي | برج 4 | 5 | م3 | 193.1 | 680 | 131308 |  |  |  | 131308 | م 3
9 | خرسانة مسلحة اعمده و سقف الرابع علوي | برج 4 | 6 | م3 | 193.1 | 750 | 144825 |  |  |  | 144825 | م 3
10 | خرسانة عادية للأساسات | برج3 | 3 | م3 | 658.5 | 180 | 118530 |  |  | 100% | 118530
11 | خرسانة مسلحة للأساسات ( اللبشة المسلحة ) | برج3 | 3 | م3 | 2990.5 | 300 | 897150 |  |  | 100% | 897150
12 | خرسانة مسلحة اعمدة وحوائط وسقف البدروم | برج3 | 3 | م3 | 1007 | 550 | 553850 |  |  | 100% | 553850
13 | خرسانة مسلحة اعمدة وسقف الارضي | برج3 | 3 | م3 | 758.38 | 570 | 432276.6 |  |  | 100% | 432276.6
14 | خرسانة مسلحة اعمدة وسقف الاول علوي | برج3 | 3 | م3 | 694.49 | 590 | 409749.1 |  |  | 100% | 409749.1
15 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
16 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
17 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
18 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
19 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
20 | تم تخفيض هذا المبلغ من حساب احمد الجبالي |  |  |  | 1 | 400000 | 400000 |  |  | 100% | 400000 | معتمد من ام ياسين بتاريخ 13-8-2025
| الاجمالى | [9 empty] | 3811342.2
الاجمالى
بيانات الصرف والسداد | [5 empty] | التاريخ | ابراج المستقبل |  |  |  |  | المستلم
1 | سند صرف 1274 |  |  |  |  | 2023-08-22 |  |  |  |  | 20000 | عمرو كشري
2 | سند صرف 1478 |  |  |  |  | 2023-09-24 |  |  |  |  | 200000 | عمرو كشري
3 | سند صرف 1611 |  |  |  |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | 80000 | عمرو كشري
7 | سند صرف 2300 |  |  |  |  | 2024-01-22 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
5 | سند صرف 2427 |  |  |  |  | 2024-02-08 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
6 | سند صرف 2520 |  |  |  |  | 2024-02-22 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
8 | سند صرف 2593 |  |  |  |  | 2024-03-07 |  |  |  |  | 60000 | احمد الجبالى
9 | سند صرف 2661 |  |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  |  | 200000 | احمد الجبالى
10 | سند صرف 2800 |  |  |  |  | 2024-04-02 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
11 | سند صرف 2818 |  |  |  |  | 2024-04-04 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
12 | سند صرف 2879 |  |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
13 | سند صرف 2901 |  |  |  |  | 2024-04-20 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
14 | سند صرف 3012 |  |  |  |  | 2024-05-02 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
15 | سند صرف 3027 |  |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  |  | 300000 | احمد الجبالى
16 | سند صرف 3059 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | 200000 | احمد الجبالى
17 | سند صرف 3128 |  |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
18 | سند صرف 3154 |  |  |  |  | 2024-05-22 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
19 | سند صرف 3217 |  |  |  |  | 2024-05-29 |  |  |  |  | 150000 | احمد الجبالى
20 | سند صرف 3257 |  |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  |  | 400000 | احمد الجبالى
21 | سند صرف 3368 |  |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
22 | سند صرف 3427 |  |  |  |  | 2024-06-24 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
23 | سند صرف 3433 |  |  |  |  | 2024-06-29 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
24 | سند صرف 3471 |  |  |  |  | 2024-07-04 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
25 | سند صرف 3531 |  |  |  |  | 2024-07-10 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
26 | سند صرف 3558 |  |  |  |  | 2024-07-13 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
27 | سند صرف 3595 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
28 | سند صرف 3617 |  |  |  |  | 2024-07-18 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
29 | سند صرف 3657 |  |  |  |  | 2024-07-22 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
30 | سند صرف 3701 |  |  |  |  | 2024-07-28 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
31 | سند صرف 3712 |  |  |  |  | 2024-07-29 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
32 | سند صرف 3744 |  |  |  |  | 2024-08-04 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
33 | سند صرف 3809 |  |  |  |  | 8-8-204 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
34 | سند صرف 3931 |  |  |  |  | 2024-08-24 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
35 | سند صرف 3960 |  |  |  |  | 2024-08-27 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
36 | سند صرف 4004 |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
37 | سند صرف 4027 |  |  |  |  | 2024-09-04 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
38 | سند صرف 4124 |  |  |  |  | 2024-09-17 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
39 | سند صرف 4146 |  |  |  |  | 2024-09-19 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
40 | سند صرف 4170 |  |  |  |  | 2024-09-25 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
41 | سند صرف 4251 |  |  |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
42 | سند صرف 4333 |  |  |  |  | 2024-10-10 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 109 |  |  |  |  | 2024-10-27 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند 4522 |  |  |  |  | 2024-11-03 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4900 |  |  |  |  | 2024-12-24 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 4921 |  |  |  |  | 2024-12-26 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 5138 |  |  |  |  | 2025-01-29 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 5242 |  |  |  |  | 2025-02-13 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 5326 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  |  | 100000 | احمد الجبالى
| سند صرف 5372 |  |  |  |  | 2025-03-16 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
| سند صرف 5433 |  |  |  |  | 2025-03-26 |  |  |  |  | 50000 | احمد الجبالى
الاجمالى | [10 empty] | 4260000
| الاجمالى | [9 empty] | -448657.8

## باغوص 2
المقاول | احمد الجبالى | باغوص |  | عن الفترة |  | الى
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة | [5 empty] | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | نسبة الصرف المتفق عليها
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 |  |  | 7 | 7 | 250000 | 1750000 |  | 0
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | خرسانة البدروم | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | خرسانة الارضي | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | خرسانة الاول | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | خرسانة الثاني | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | خرسانة الثالث | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | خرسانة الرابع | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | خرسانة الخامس | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | خرسانة السادس | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | خرسانة السابع | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | خرسانة الثامن | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | خرسانة التاسع | م3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| الشوخشيخة | [6 empty] | 0 |  | 0
| 50%المتبقية من اللبشة | [6 empty] | 0 |  | 0
| 10%المتبقية من الخرسانة العادية | [6 empty] | 175000 |  | 0
0
الاجمالى | [9 empty] | 0
بيانات الصرف والسداد |  |  |  | التاريخ
1 | سند صرف 2118 |  |  | 2023-12-27 | [5 empty] | 50000 | عمرو كشري
2 | مبلغ منصرف من الحاج مباشر - اعمال بباغوص |  |  | 2024-01-10 | [5 empty] | 200000 | عمرو كشري
3 | سند صرف 2520 |  |  | 2024-02-22 | [5 empty] | 100000 | احمد الجبالي
3 | سند صرف 2543 |  |  | 2024-02-28 | [5 empty] | 100000 | احمد الجبالي
4 | سند صرف 2569 |  |  | 2024-03-03 | [5 empty] | 60000 | احمد الجبالي
5 | سند صرف 2633 |  |  | 2024-03-12 | [5 empty] | 40000 | احمد الجبالي
6 | سند صرف 2844 |  |  | 2024-04-08 | [5 empty] | 50000 | احمد الجبالي
7 | سند صرف 2146 |  |  | 2024-01-01 | [5 empty] | 100000 | عمرو كشري
8 | سند صرف 2152 |  |  | 2024-01-01 | [5 empty] | 600000 | عمرو كشري
9 | سند صرف 2288 |  |  | 2024-01-21 | [5 empty] | 100000 | عمرو كشري
10 | سند صرف 2563 |  |  | 2024-03-03 | [5 empty] | 50000 | عمرو كشري
11 | سند صرف 2574 |  |  | 2024-03-05 | [5 empty] | 50000 | عمرو كشري
12 | سند صرف 2596 |  |  | 2024-03-07 | [5 empty] | 50000 | عمرو كشري
13 | سند صرف 2647 |  |  | 2024-03-13 | [5 empty] | 50000 | عمرو كشري
14 | سند صرف 2688 |  |  | 2024-03-19 | [5 empty] | 50000 | عمرو كشري
15 | سند صرف 2727 |  |  | 2024-03-23 | [5 empty] | 50000 | عمرو كشري
16 | سند صرف 2748 |  |  | 2024-03-25 | [5 empty] | 50000 | عمرو كشري
17 | سند صرف 2937 |  |  | 2024-04-22 | [5 empty] | 150000 | احمد الجبالي
18 | تم صرفها من هانى القاياتى الى عمرو كشري ( مسجله بالعهدة ) | [8 empty] | 300000 | هانى القاياتى تم اعطائها لعمرو كشري
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
الاجمالى | [9 empty] | 2200000
| الاجمالى | [8 empty] | -2200000 | تم اغلاق الحساب وتسليم الموقع

## A 11
المقاول | احمد الجبالى | برج A11 |  | عن الفترة |  | الى |  |  |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2025-09-09
البند | بيان الاعمال | الوحدة | كمية العقد | الكمية المنفذة | [5 empty] | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المبني الرئيسي |  |  | سابقة | حالية | الاجمالى | سعر الوحدة | قيمة الاعمال المنفذة | نسبة الصرف المتفق عليها
1 | اعمال اللبشة العادية | م3 | 247 | 0 |  | 0 | 130 | 0 | 100% | 0
2 | اعمال اللبشة المسلحة | م3 | 1185 | 1185 |  | 1185 | 250 | 296250 | 100% | 296250
3 | خرسانة البدروم | م3 | 331 | 351 |  | 351 | 450 | 157950 | 100% | 157950
4 | خرسانة الارضي | م3 | 329 |  |  | 0 | 465 | 0 | 100% | 0
5 | خرسانة الاول | م3 | 297 |  |  | 0 | 480 | 0 | 100% | 0
6 | خرسانة الثاني | م3 | 297 |  |  | 0 | 495 | 0 | 100% | 0
7 | خرسانة الثالث | م3 | 297 |  |  | 0 | 510 | 0 | 100% | 0
8 | خرسانة الرابع | م3 | 297 |  |  | 0 | 525 | 0 | 100% | 0
9 | خرسانة الخامس | م3 | 293 |  |  | 0 | 540 | 0 | 100% | 0
10 | خرسانة السادس | م3 | 293 |  |  | 0 | 555 | 0 | 100% | 0
11 | خرسانة السابع | م3 | 293 |  |  | 0 | 570 | 0 | 100% | 0
12 | خرسانة الثامن | م3 | 289 |  |  | 0 | 585 | 0 | 100% | 0
13 | خرسانة التاسع | م3 | 289 |  |  | 0 | 600 | 0 | 100% | 0
| الشوخشيخة | [6 empty] | 0 | 100% | 0
| 50%المتبقية من اللبشة | [6 empty] | 0 | 50% | 0
| 10%المتبقية من الخرسانة العادية | [6 empty] | 0 | 10% | 0
0
الاجمالى | [9 empty] | 454200
بيانات الصرف والسداد A11 |  |  |  | التاريخ | [5 empty] | المبلغ المنصرف
| سند صرف 3838 |  |  | 2024-08-14 | [5 empty] | 1812682 | احمد الجبالى
1
2
3
الاجمالى | [9 empty] | 1812682
| الاجمالى | [8 empty] | -1358482 |  | يخصم 400الف من اجمالي الحساب